## Seguimiento 2do. trimestre 2020
CUADRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN 2020
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIAS | PROCESO RESPONSABLE | PLANES | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución | Tipo de Indicador de Desempeño | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 2020 |  |  |  |  | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 2020 |  |  |  |  | Indicador | Meta anual y/o producto
|  |  |  | No. | ACTIVIDADES | MESES | [15 empty] | ANUAL (Enero - Marzo) | [6 empty] | ANUAL (Abril - Junio)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | CUMPLIMIENTO EJE ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | CUMPLIMIENTO EJE ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
1.0. Asegurar el funcionamiento e impulsar el Fortalecimiento Institucional | 1.1. Optimizar los Sistemas de Información y Comunicación (TICS) | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan Anual de Comunicaciones | 1 | Ejecutar Plan Anual de Acción para la vigencia en el marco del Plan de Comunicaciones Institucional adoptado por la entidad | [12 empty] | Plan de comunicaciones | Eficiencia | (No. Actividades realizadas del PAAC/ No.actividades programadas del PAAC)*100. | 100% | 3 | 10 | 30% | #DIV/0! | Durante el primer trimestre se desarrollaron tres (3) actividades en un 100% : Elaborar el Plan de Acción 2020, Socializar a traves de comunicados las reuniones preparatorias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Elaborar diapositivas para la Estrategia de Rendición de Cuentas. Es importante anotar que las demas actividades programadas en el plan llevan un avance significativo | (No. Actividades realizadas del PAAC/ No.actividades programadas del PAAC)*100. | 100% | 2 | 10 | 20% | #DIV/0! | Durante el segundo trimestre se desarrollaron (dos) actividades: Elaborar y adoptar el Plan de institucional de Comunicaciones 2020 - 2021 y Socializar a traves de los correos Institucionales el Plan de Acción de Comunicaciones.Es importante anotar que las demas actividades programadas en el plan llevan un avance significativo | (No. Actividades realizadas del PAAC/ No.actividades programadas del PAAC)*100. | 100%
|  |  | Plan de Acción de Gobierno Digital | 2 | Implementar Plan de Acción de Gobierno Digital | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno Digital | Eficacia | (Número de actividades realizadas en el marco del PAGD /Número de actividades programadas en el PAGD)X100 | 100% | 2 | 8 | 25% |  | Mediante Resolución 052 del 25//02/2020 se adopta el plan de ación de gobierno digital. En el primer trimestre acorde con lo programado se habilitaron espacios de participación en el sitio web para que la ciudadanía participara en la construcción de planes y ejercicios de rendición de cuentas y se actualizo el catalogo de sistemas de información. | (Número de actividades realizadas en el marco del PAGD /Número de actividades programadas en el PAGD)X100 | 100% | 0 | 8 | 0% |  | En ejecución actualizacion de contenidos acorde con la información remitida por las diferentes dependenciasde la entidad, actividad programada durante toda la vigencia y la aplicación de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en el sitio web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 . una de las dos seguimientos programadas correspondiente al año en curso. | (Número de actividades realizadas en el marco del PAGD /Número de actividades programadas en el PAGD)X100 | 100%
|  |  | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 3 | Implementar Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del PTRSPI /Número de actividades programadas del PTRSPI)X100 | 100% | 1 | 4 | 25% |  | Mediante Resolución 021 del 30//01/2020 se adopta el plan de tratatamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion. Se realizó la actividad correspondiente a la revisión y actualizacion del procedimiento/metodologia para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, | (Número de actividades realizadas del PTRSPI /Número de actividades programadas del PTRSPI)X100 | 100% | 0 | 4 | 0% |  | En ejecucion los aciones de control a los riesgos identificados | (Número de actividades realizadas del PTRSPI /Número de actividades programadas del PTRSPI)X100 | 100%
|  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 4 | Implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del PSPI / Numero de actividades programadas en el PSPI)X100 | 100% | 1 | 4 | 25% |  | Mediante Resolución 021 del 30//01/2020 se adopta el plan de seguridad y privacidad de la información y trtatamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion. En el primer trimestre se elaboró procedimientos asociados a la continuidad del negocio. | (Número de actividades realizadas del PSPI / Numero de actividades programadas en el PSPI)X100 | 100% | 0 | 4 | 0% |  | Actualmente se encuentra en ejecución la fase de planeacion de transición de IPv4 a IPv6. | (Número de actividades realizadas del PSPI / Numero de actividades programadas en el PSPI)X100 | 100%
|  |  | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones (PETIC) | 5 | Implementar Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones (PETIC) | [12 empty] | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones (PETIC | Eficacia | (Número de actividades realizadas del PETIC/ Numero de actividades programadas en el PETIC)X100 | 100% | 0 | 6 | 0% |  | Mediante Resolución 020 del 20//01/2020 se adopta el plan estrategico de tecnologias de la información y las comunicaciones -PETI-, De las actividades/proyectos definidos para la vigencia se han se nencuentran en ejecución el mantenimiento de la plataforma/servcios tecnologicos de la entidad y la implementación y mejoramento de la política de gobierno digital. Igualmente se han generado espacios de comunicacion y participación ciudadana | (Número de actividades realizadas del PETIC/ Numero de actividades programadas en el PETIC)X100 | 1 | 0 | 6 | 0% |  | En ejecución el mantenimiento de la plataforma/servcios tecnologicos de la entidad y la implementación y mejoramento de la política de gobierno digitall | (Número de actividades realizadas del PETIC/ Numero de actividades programadas en el PETIC)X100 | 1
| 1.2. Fortalecer los mecanismos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la mano de la Ciudadania |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Implementar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | 6 | 26 | 23.08% |  | De las 26 actividades en los 4 componentes se lograron realizar en el primer trimestre 6 de ellas: Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2020, Publicar un (1) Informe de Gestión (Vigencia 2019), formulario virtual para que la ciudadania pueda relacionar las preguntas o temas a saber en la audienca de rendición de cuentas, Reuniones Públicas Preparatorias para la Audiencia de Rendición de cuentas, Divulgar a la ciudadania los canales dispuestos para su atención | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | 7 | 26 | 26.92% |  | De las 26 actividades en los 4 componentes se lograron realizar en el segundo trimestre (1) una actividad: Responder las Solicitudes de Acceso a la Información en los terminos establecidos por la Ley. Las demas actividades programadas tienen un avance significativo. | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100%
| 1.3. Realizar seguimiento efectivo a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de competencia de la entidad |  | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Peticiones radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | 8 | 8 | 100% |  | En el trimestre se radicaron ocho (8) peticiones las cuales fueron resueltas oportunamente | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | 13 | 13 | 100% |  | En el trimestre se radicaron trece (13) peticiones las cuales fueron resueltas oportunamente | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Fortalecer el trámite de las Quejas radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | No se radicaron quejas en el trimestre | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | No se radicaron quejas en el trimestre | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 3 | Fortalecer el trámite de los Reclamos radicados en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | No se radicaron reclamos en el trimestre | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | No se radicaron reclamos en el trimestre | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 4 | Fortalecer el trámite de las Sugerencias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | No se radicaron sugerencias en el trimestre | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | No se radicaron sugerencias en el trimestre | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100%
| 1.4. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. |  | Plan de Acción | 1 | Realizar Revisión por la Dirección | [12 empty] | Acta de la Revisión por la Dirección | Eficacia | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | La actividad se encuentra progrmada para el tercer trimestre | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | Programada para el tercer trimestre | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Actualizar Manual de Calidad en el marco de la ISO 9001:2015 con las nuevas Lineas estrategicas 2020-2021 | [12 empty] | Manual de Calidad | Eficacia | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | El manual se encuetra en revisión | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | El manual se encuetra en revisión | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1
| 1.5. Ejecutar el Presupuesto, y las demás acciones necesarias para el normal funcionamiento de la entidad | GESTIÓN FINANCIERA | Plan de Acción | 1 | Elaborar y ejecutar el Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Eficacia | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 1545969386 | 6172308000 | 25.05% |  | La ejecución del presupuesto de la entidad alconzo en el trimestre un 25% | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 871342576 | 6172308000 | 14.12% |  | La ejecución del presupuesto de la entidad alconzo en el trimestre un 39% | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Elaborar el Balance General mensual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Eficiencia | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 0 | 12 | 0% |  | Durante el primer trimestre no fue elaborado Estado de situacion financiera dado que en momento que se estaba realizando la apertura de la contabilidad de la vigencia se presento el aislamiento total obligatorio y por consiguiente algunos procesos quedaron suspendidos dada la dificultad del trabajo en casa en la isla por la conectividad. | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 6 | 12 | 50% |  | Durante el segundo trimestre del año fueron elaborados y aprobados los Estado de situacion financiera de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020 . | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12
|  |  | Plan de Acción | 3 | Realizar el Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Eficiencia | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | 0 | 12 | 0% |  | Durante el primer trimestre no fue elaborado Estado de Resultado Integral dado que en momento que estabamos realizando la apertura de la contabilidad de la vigencia fue decretado el aislamiento total obligatorio y por consiguiente algunos procesos quedaron suspendidos dada la dificultad del trabajo en casa en la isla por la conectividad. | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | 6 | 12 | 50% |  | Durante el segundo trimestre del año fueron elaborados y aprobados los Estado de Resultado Integral de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020 . | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12
|  |  | Plan de Acción | 4 | Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el Informe Financiero Trimestral | [12 empty] | Informe Fianaciero | Eficiencia | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% |  | Durante el primer trimestre del año 2020 se presento el informe financiero solicitado por el Contador del departamento correspondiente al 4to trimestre del año 2019 y fue remitido a la Gobernacion de san Andres el 15 de febrero del año 2020 | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 2 | 4 | 50% |  | Durante el segundo trimestre del año 2020 se presento el informe financiero solicitado por el Contador del departamento correspondiente al 1er y 2do trimestre del año 2020 y fue remitido a la Gobernacion de san Andres el 26 de mayo y el 15 de julio del año 2020 respectivamente. | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Eficiencia | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | 764706666 | 2325000000 | 32.89% |  | Se adopta Plan de Adquisiciones mediante Resolucion 022 del 30 de enero de 2020 y se realizo una modificacion al plan de adquisiciones mediante Resolucion 055 del 27 de febrero. Corresponde a 16 contratos los cuales en su totalidad suman $764.706.666 | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | 254400000 | 2290190000 | 11.11% |  | Se realizaron dos modificaciones al plan de adquisiciones mediante resolucion 105 del 21 de mayo y resolucion 108 del 9 de junio de 2020. corresponde | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100%
| 1.6. Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional | TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 1 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Registro de capacitaciones | Cobertura | (Número capacitaciónes realizadas /Número de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 2 | 23 | 8.696% |  | para este trimestre se realizaron dos capacitaciones de acuerdo a lo programado en el plan | (Número capacitaciónes realizadas /Número de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 0 | 17 | 0% |  | para este trimestre no fue posible realizar capacitaciones debido al aislamiento decretado producto de la pandemia. Fue necesario modificar y reprogramar el numero de capacitaciones inicialmente programadas | (Número capacitaciónes realizadas /Número de capacitaciónes programadas)X100 | 100%
|  |  | Plan Estrategico de Talento Humano | 1 | Ejecutar Plan Estrategico de Talento Humano | [12 empty] | Plan Estrategico de Talento Humano | Eficacia | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | 4 | 54 | 7.407% |  | para este trimestre se realizaron dos capacitaciones y dos actividades de seguridad social en el trabajo | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | 2 | 54 | 3.704% |  | para este trimetre se ejecutaron dos actividades una correspondiente al plan de incentivos y otra de seguridad social en el trabjao. | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficacia | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100% | 0 | 8 | 0% |  | hay 8 vacantes por proveer | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100% | 0 | 8 | 0% |  | hay 8 vacantes por proveer | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100%
|  |  | Plan Anual de Vacantes | 1 | Reportar las vacantes definitivas que se generan durante la vigencia, conforme con la normativa interna y externa. | [12 empty] | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia | (Numero de cargos de carrera administrativas vacantes/ Numero de cargos de carrera administrativas vacantes reportados a las instancias)X100 | 100% | 8 | 8 | 100% |  | hay 8 cargos de carrera administrativa vacantes y 8 reportados a las instnacias | (Numero de cargos de carrera administrativas vacantes/ Numero de cargos de carrera administrativas vacantes reportados a las instancias)X100 | 100% | 8 | 8 | 100% |  | hay 8 cargos de carrera administrativa vacantes y 8 reportados a las instnacias | (Numero de cargos de carrera administrativas vacantes/ Numero de cargos de carrera administrativas vacantes reportados a las instancias)X100 | 100%
|  |  | Plan de Bienestar Social | 1 | Ejecutar Plan de Bienestar Social | [12 empty] | Plan de Bienestar Social | Eficacia | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | En el plan de bienestar social para la vigencia 2020 no se establecieron las actividades por lo tanto hubo la nesecidad identificar las actividades para el segundo trimestre | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no fue posible adelantar la contratacion debido al aislamiento decretado producto de la pandemia lo cual no permitia ejecutar las actividades | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100%
|  |  |  | 2 | [14 empty] | Eficacia | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | En el plan de bienestar social para la vigencia 2020 no se establecieron las jornadas por lo tanto hubo la nesecidad identificar las actividades y programarlas para el segundo trimestre | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no fue posible adelantar la contratacion debido al aislamiento decretado producto de la pandemia lo cual no permitia ejecutar las actividades | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100%
|  |  |  | 3 | [14 empty] | Eficacia | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | En el plan de bienestar social para la vigencia 2020 no se establecieron los cursos por lo tanto hubo la nesecidad identificar las actividades y programarlas para el segundo trimestre | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no fue posible adelantar la contratacion debido al aislamiento decretado producto de la pandemia lo cual no permitia ejecutar las actividades | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100%
|  |  | Plan de Estimulos e Incentivos Institucionales | 1 | Ejecutar Plan de Estimulos e Incentivos Intitucionales. | [12 empty] | Plan de Estimulos eIncentivos | Eficacia | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 0 | 17 | 0% |  | Para esta vigencia no se solicitaron estimulos | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 1 | 17 | 5.882% |  | en este trimestre se otorgo a un empleado de carrera administrativa un apoyo economico para la educacion formal de su hija | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo | [12 empty] | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | Eficiencia | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | 2 | 14 | 14.29% |  | para este trimestre se adelantaron dos actividades correspondientes a la evaluacion, actualizaciony diseño del sistema de gestion de seguridad social | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | 1 | 14 | 7.143% |  | para este trimetre se ejecutaron actividades de promocion y prevencion en relacion al COVID. | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100%
| 1.7. Adelantar actividades que permitan mejorar la Infraestructura fisica y tecnologica de la entidad garantizando un ambiente laboral optimo para los funionarios. | INFRAESTRUCTURA | Plan de Acción | 1 | Ejecutar Plan de Infraestructura. | [12 empty] | Plan de Infraestructura | Eficacia | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 0 | 7 | 0% |  | Se programaron estas actividades para el segundo trimestre | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 1 | 7 | 14.29% |  | se contrato el mantenimiento de aires acondicionados por valor de $7.990,000 | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100%
| 1.8. Ejecutar las actividades orientadas a la correcta y oportuna organización de los archivos de gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 1 | Ejecutar Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Eficacia | (Número de actividades del PINAR realizadas/Número de actividades del PINAR programadas)X100 | 100% | 0 | 7 | 0% |  | Actividades programadas para el segundo semestre | (Número de actividades del PINAR realizadas/Número de actividades del PINAR programadas)X100 | 100% | 0 | 7 | 0% |  | se reprogramaron estas actividades para el tercer trimestre | (Número de actividades del PINAR realizadas/Número de actividades del PINAR programadas)X100 | 100%
| 1.9. Llevar a cabo la defensa de la entidad cuando se presenten demandas judiciales en su contra | GESTIÓN JURIDICA | Plan de Acción | 1 | Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término | [12 empty] | Demandas interpuestas | Eficacia | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no se presentaron demandas en contra de la entidad | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no se presentaron demandas en contra de la entidad | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Defender juridicamente a la entidad como respuesta a las denuncias en contra de la misma. | [12 empty] | Sentencias emitidas por el instancias judiciales | Efectividad | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | No se han proferido fallos de los procesos que se encuentran en curso | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | No se han proferido fallos de los procesos que se encuentran en curso | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100%
| 1.10. Optimizar el Sistema de Control Interno y aplicar acciones para su mejora continua | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Programa Anual de Auditorias | 1 | Elaborar, socializar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la vigencia | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | El programa fue elaborado por la Oficina de Control Interno y socializado y aprobado en el Comité Institucional de Control Interno en reunión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2020 | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad cumplida en el trimestre anterior | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 2 | Desarrollar auditorías internas de Gestión | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | Durante el trimestre evaluado, no se tiene programado auditorias internas de gestión | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | De acuerdo a lo programado la oficina de Control Interno se encuentra en ejecución de la Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Adquisición de bienes y/o Servicios, la cual finaliza el 30 de julio del 2020. | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100%
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 3 | Coordinar auditorías internas de Calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | De acuerdo con el Programa anual de auditorias interna de la vigencia 2020, se tiene programada su ejecución en el mes de abril de la presente vigencia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | En reunion de Comité Istitucional de Coordinación de Control Interno se reprogramó esta actividad para ser desarrollada en el tercer trimestre de 2020 | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100%
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 1 | Realizar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 100% |  | De acuerdo con lo establecido por la Función Pública, se diligenció la primera parte del formulario de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG, correspondiene a la vigencia 2019, en el mes de diciembre y en el mes de marzo y dentro de los términos previstos para ello, se diligenció la seguda parte en febrero- marzo de 2020, de acuerdo a las preguntas aplicadas. | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad cumplida en el trimestre anterior | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 2 | Elaborar Informe de Evaluación del Control Interno Contable | [12 empty] | Informe Evaluación del Control Interno Contable | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | 1 | 1 | 100% |  | En el mes de febrero de 2020, se realizó y comunicó el Informe de Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2019. | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad cumplida en el trimestre anterior | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 3 | Elaborar Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | [12 empty] | Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | Eficacia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | 1 | 2 | 50% |  | En el primer trimestre de 2020, se realizó el informe correspondiente al segundo semestre de 2019, el cual fue comunicado y publicado. | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | El informe correspondiente a a la evaluación del primer semestre de 2020, de acuerdo con lo programado será evaluado en el tercer trimestre del año | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 4 | Elaborar Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% |  | Se realizó el seguimiento correspondiente al período septiembre- diciembre en el mes de enero de 2020. | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | 2 | 3 | 66.67% |  | El informe correspondiente al seguimiento del periodo enero -abril, se realizó en el mes de mayo de 2020. | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3
2.0. Promover la Participación de la Ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados | 2.1. Promover la participación y el diálogo con el ciudadano, mediante el uso de los diferentes espacios y canales disponibles, con el fin de mantener un flujo de comunicación constante y directa con la población. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Plan de Participación Ciudadana | Eficiencia | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 2 | 12 | 16.67% | 15.33% | Durante este trimestre fueron programadas 12 actividades en el plan de Participación Ciudadana, de las cuales se realizaron dos (2), que son las reuniones preparatorias previas a las rendicion de cuentas vigencia 2019, una en San Andrés isla y otra en Providencia y Santa Catalina. Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19, presentada no fue posible la realización de las siguientes actividades: La Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 en San Andrés, y en Providencia y Santa Catalina; Reconocer la Participación y Asistencia Activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas, en San AndrésIsla, Providencia y Santa Catalina; y el Informe de Rendición de Cuentas Parcial. Igualmente No se suscribió convenio Nuevo para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana, y No se ha realizado el contrato para el apoyo logístico de las actividades de Participación Ciudadana, esto para un total de siete (7) actividades sin cumplir en este trimestre. Las actividades de Capacitar en Participación Ciudadana para el ejercicio del control social y fiscal a la Gestión Pública. Capacitar, Fortalecer , promover el Control Social en miembros de las Juntas de Accion Comunal, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. y Apoyar la Conformación de Veedurías Ciudadanos; estas tres (3) están programadas para ser ejecutadas durante todo el periodo, por lo tanto se encuentran en ejecución. | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 0 | 12 | 0% | 8.889% | Las actividades de Capacitar en Participación Ciudadana para el ejercicio del control social y fiscal a la Gestión Pública. Capacitar, Fortalecer , promover el Control Social en miembros de las Juntas de Accion Comunal, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. Y Apoyar la Conformación de Veedurías Ciudadanos; estas tres (3) actividades están programadas para ser ejecutadas durante todo el periodo. Continúan en periodo de ejecución. | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Mesa de Trabajo Equipo Auditoría y Participación. | Eficacia | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | 6 | 10 | 60% |  | A Corte Marzo 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en diez (10), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y ocho (08) de la actual. De los cuales fueron resueltas seis (06), cinco (05) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite cuatro (04) uno (01) de la vigencia anterior y tres (03) de la Actual. | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | 4 | 9 | 44.44% |  | A Corte junio 30 de 2020, El inventario de denuncias está representado en diecinueve (19), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y diecisiete (17) de la actual. De los cuales fueron resueltas diez (10), nueve (09) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite nueve (09); uno (01) de la vigencia anterior y ocho (08) de la Actual. | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100%
|  |  | Plan de Participación Ciudadana |  | Programar y ejecutar capacitación a Veedores Ciudadanos,Miembros de las Juntas de Acción Comunal y Ciudadania en General | [12 empty] | Lista de asistencias, actas y memorias | Efectividad | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | No se dio comienzo a esta actividad durante el trimestre por la situación de la Emergencia Sanitaria presentada por el COVID 19, pero su realización esta programada hasta el último trimestre de la presente vigencia fiscal. Se encuentra en periodo de ejecución | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | No se dio comienzo a esta actividad durante el trimestre por la situación de la Emergencia Sanitario presentada por el COVID 19, pero su realización esta programada hasta el último trimestre de la presente vigencia fiscal. O sea se encuentra en peiodo de ejecución. | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100%
[5 empty] | Apoyar en la comformación de Veedurias Ciudadanas | [12 empty] | Listado de Inscritos | Efectividad | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad todavía se encuentra en proceso, debido a que en el Plan de Participación Ciudadana se tiene programado su realización hasta el último trimestre del año. Se encuentra en periodo de ejecución. | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad todavía se encuentra en proceso, debido a que en el Plan de Participación Ciudadana se tiene programado su realización hasta el último trimestre del año. O sea se encuentra en proceso de ejecución. | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1
| 2.2. Celebrar convenios y/o alianzas con instituciones que permitan mejorar las competencias, valores, conocimientos y habilidades tanto de los servidores públicos como de la comunidad |  | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Suscribir convenios y/o alianzas o continuar con los vigentes | [12 empty] | Convenios | Efectividad | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta Actividad no se realizó Durante el Trimestre debido a la situación de la Emergencia Sanitaria Presentada por el COVID 19, se modificará al Plan de Participación Ciudadana para su reprogramación. | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta Actividad no se realizó Durante el segundo Trimestre debido a la situación de la Emergencia Sanitaria Presentada por el COVID 19, hasta que no se se modifique el Plan de Participación Ciudadana queda pendiente su realización. | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1
3.0. Fortalecer el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, mediante la articulación de un Proceso Auditor efectivo, en pro de salvaguardar el Erario Público | 3.1 Imponer Sanciones a los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones violan las disposiciones contenidas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | Plan de Acción | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los sujetos de derecho | [12 empty] | Acto administrativo | Efectividad | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Para este trimestre no se aperturaron procesos | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Para este trimestre no se aperturaron procesos ya que mediante resolucion 085 del 18 de marzo se suspendieron los terminos debido al aislamiento preventivo | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Expedir los actos administrativos sancionatorios tomando como base los traslados realizados por las diversas dependencias | [12 empty] | Acto administrativo y Traslados | Eficacia | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluion sancionatoria)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no se aperturaron procesos | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluion sancionatoria)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Para este trimestre no se aperturaron procesos ya que mediante resolucion 085 del 18 de marzo se suspendieron los terminos debido al aislamiento preventivo | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluion sancionatoria)X100 | 100%
| 3.2. Fortalecer las medidas para la protección de los recursos públicos | AUDITORIA | Plan General de Auditorias (PGA) | 1 | Ejecutar del Plan General de Auditoría (PGA) para la vigencia 2020 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Eficacia | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 5 | 5 | 100% |  | Fueron ejecutados las cinco audirorias programadas par el pimer trimestre, Auditorias regulares a Aguas de San Andres, a la Asamblea Departamental, a las Instituciones Educativas Tecnico Industrial, Brooks Hill Bilingual Schooly la Sagrada familia. el PGA sufrio modificacion como consecuenciadel confinamiento establecido por la declaracion de emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID - 19. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% |  | Fue ejecutada la audiroria programada para el segundo trimestre, auditoria regular a la gobernación, el PGA sufrio modificacion como consecuenciadel confinamiento establecido por la declaracion de emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID - 19. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Eficacia | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% |  | Evaluado en la auditoria regular a la asamblea departamental, uno que habia sido suscrito. | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% |  | En realidad habian tres planes de mejoramiento suscritos s en la gobernacion, pero como los planes de las entidades son integrales, se convierten en uno, evaluado en la auditoria regular a la gobernación. | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 3 | Elaborar Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | [12 empty] | Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Eficiencia | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Se elabora en el segundo semestre | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Se elabora en el segundo semestre | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1
|  |  | Plan de Acción | 4 | Elaborar Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | [12 empty] | Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | Eficiencia | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Se encuentra en elaboración | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Informe fiscal elaborado | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1
| 3.3. Ejercer celeridad en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | RESPONSABILIDAD FISCAL | Plan de Acción | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Efectividad | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% |  | Se continuó en el trimestre con el trámite de las preliminares de la vigencia anterior una de las cuales pasó a proceso, y fueron iniciados 3 en este trimestre. | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% |  | Las indagaciones preliminares proferidas y tramitadas en este trimestre fueron dos (2), es decir durante el semestre han sido tramitadas cinco nuevas indagaciones . | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Efectividad | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | 45 | 45 | 100% |  | Las imputaciones proferidas fueron tramitadas en el trimestre. | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | 0 | 1 | 0% |  | Las imputaciones proferidas en el trimestre anterior siguen su tramite, cabe anotar que no han sido proferidas nuevas. | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100%
|  |  | Plan de Acción | 3 | Establecer el numero de auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago. | [12 empty] | Auto | Efectividad | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% |  | Fueron proferidos dos (2) autos de cese y archivo por pago con sus respectivos valores dentro del periodo. | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% |  | Durante este trimestre no fueron proferidos autos de cese, sin embargo, sigue el trámite de los proferidos en el anterior trimestre. | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100%
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | Plan de Acción | 1 | Tramitar los mandamientos de pagos para dar inicio a los Procesos de Jurisdición Coactiva | [12 empty] | Mandamientos de Pago | Efectividad | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Durante el trimeste no fueron elaborados mandamientos de pago.Toda vez que no se han iniciado cobros coactivos | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Durante el trimeste no fueron elaborados mandamientos de pago.Toda vez que no se han iniciado cobros coactivos | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100%
|  |  | Plan de Acción |  | Tramitar los cobros persuasicivos a los titulos ejecutivos que se encuentran debidamente ejecutoriados. | [12 empty] | Cobros persuasicivos | Efectividad | (Numero de cobros persuasivos iniciados/ total de titulos ejecutivos ejecutoriados x100) | 100% | 12 | 12 | 100% |  | En el trimestre se han iniciado 12 cobros persuasivos | (Numero de cobros persuasivos iniciados/ total de titulos ejecutivos ejecutoriados x100) |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | En este trimestre no se han iniciado cobros persuasivos.
|  |  | Plan de Acción | 2 | Identificar los bienes de los presuntos responsables fiscales como respuesta alos procesos cuactivos realizados en la entidad | [12 empty] | Relación de Identificación de Bienes | Efectividad | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100% | 24 | 24 | 100% |  | En el trimestre se ha realizado la busqueda de bienes, dentro delos todos los procesos, en el periodo. | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Se procedio a realizar la busqueda de los bienes respecto a los mismos procesos del timestre anterior | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100%