## Seguimiento
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES 2019
PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [13 empty] | Que se comunica? | A quien se comunica? | A traves de que canal se comunica? | Meta anual y/o producto | Indicador | MEDICIÓN |  |  | RESPONSABLES
| No. | Actividades | MESES | [16 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [5 empty] | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | Dependencia / Proceso | Ejecutores
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (COMUNICACIONES) | 1 | Elaborar y adoptar el Plan de Acción de Comunicaciones | [12 empty] | Las actividades programadas en el plan a nivel interno | Funcionarios | Correos Institucionales | 1 | Plan Elaborado y Adoptado | 0 | 1 | 0% | Planeación | Comunicador Social | bar: MESES 2
| 2 | Socializar a traves de comunicados, las reuniones preparatorias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Fechas, lugares, resultados paraciales de la gestión y orientación a la comunidad | Comunidad en General | Medios de Comunicación (Radio, Prensa y Tv), Redes Sociales (Facebook y Twitter), Pagina Web, Carteleras Digitales y Reuniones en barrios | 2 | (Numero de comunicados realizados/Numero de comunicados programados)X100 | 0 | 2 | 0% | Planeación | Comunicador Social | bar: MESES 2 to MESES 3
| 3 | Elaborar diapositivas para la Estrategia de Rendición de Cuentas. | [12 empty] | Datos y cifras de la Gestión de la Entidad | Comunidad en General | Pagina web y Audiencias Públicas | 2 | (Numero de presentaciones en Power Point realizadas/Numero de Presentaciones en Power Point Progrmadas)X100 | 0 | 2 | 0% | Planeación | Planeación y Comunicaciones | bar: MESES 2; MESES 10
| 4 | Socializar en medios de comunicación la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Fechas y lugares de la Auidencia | Comunidad en General | Medios de Comunicación (Radio, Prensa y Tv), Redes Sociales (Facebook y Twitter), Pagina Web, Carteleras Digitales y Reuniones en barrios | 2 | (Numero de socializaciones de la audiencia Publica realizadas/ Numero de socializaciones de la audiencia Publica programadas)X100 | 0 | 2 | 0% | Planeación | Equipo de Participación Ciudadana, Comunicador Social y Contralor | bar: MESES 10
| 5 | Programar y desarrollar Tres (3) Foros web Uno (1) Con Veedores, uno (1) con Estudiantes y uno (1) con Comunidad en general | MESES 3: COMUNIDAD; MESES 7: ESTUDIANT; MESES 11: COMUNIDAD | Avances de la gestión de la entidad y acciones relacionadas a capacitaciones, eventos y otros | Comunidad en General (Veedores, lideres sociales, estudiantes) | Pagina Web, Cartelera Digital, Redes Sociales, Wathsapp y Correos electronicos | 3 | (Numero de Foros realizados/Numero de foros programados)X100 | 0 | 3 | 0% | Planeación | Equipo de Participación Ciudadana, Comunicador Social y Contralor
| 6 | Descentralizar la oficina a traves del desarrollo de la Campaña (Jueves de Denuncias) | MESES 5: SAI; MESES 9: PVA | Los canales, mecanismos y formas para presentar denuncias ante la entidad | Comunidad en General (Veedores, lideres sociales y Juntas de Acción Comunal | Boletines de prensa, entrevistas en medios, Pagina Web, Cartelera Digital, Redes Sociales, Wathsapp | 2 | (Numero de campañas realizadas/ Numero de campañas programadas)X100 | 0 | 2 | 0% | Despacho del Contralor | Equipo de Participación Ciudadana, Comunicador Social y Contralor
| 7 | Socializar los Canales de Comunicación de la entidad | [12 empty] | Los medios a traves de los cuales la comunidad puede acceder a información de la entidad | Comunidad en General (Veedores, lideres sociales, estudiantes y medios de comunicación) | Boletines de prensa, entrevistas en medios, Pagina Web, Cartelera Digital, Redes Sociales, Wathsapp, capacitaciones, rendición de cuentas | 5 | (Numero de socializaciones de los canales de comunicación realizadas / Numero de socializaciones de los Canales de Comunicación programadas)X100 | 0 | 5 | 0% | Planeación | Comunicador Social
| 8 | Fortalecer la imagen institucional atraves de Microhistorias de los actores y clientes de la entidad | [12 empty] | Todas las actividades que realiza la entidad a traves de experiecias de los clientes, tanto internos como externos | Comunidad en General (Veedores, lideres sociales, estudiantes y medios de comunicación, colaboradores) | Boletines de prensa, Entrevistas en medios, Pagina Web, Cartelera Digital, Redes Sociales, Wathsapp | 8 | (Numero de Videos (Micro historias) realizadas/Numero de Videos (Micro historias) programadas)X100 | 0 | 8 | 0% | Planeación | Comunicador Social
| 9 | Programar la participación del Contralor en Medios de Comunicación locales (Ruedas de Prensa en Radio) | [12 empty] | Información relacionada a la gestión de la entidad, los procesos, hallazgos | Comunidad en General | Entrevistas en medios (Good News Radio, Teleislas, RCN, Caracol Radio) | 3 | (Numero de Ruedas de Prensa en Radio Realizadas / Sobre Numero de Rueda de Prensa Programadas)X100 | 0 | 3 | 0% | Despacho del Contralor | Comunicador Social | bar: MESES 3; MESES 7; MESES 11
| 10 | Apoyar a traves de publicaciones el Fortalecimiento de las Contralorias Escolares | [12 empty] | Convocatoria Electoral, Fechas de Elecciones, Fechas de posesion de los Contralores | Comunidad Estudiantil y Comunidad en General | Boletines de Prensa, Redes Sociales, | 3 | (Numero de pubicaciones Realizadas / Numero de publicaciones programadas)X100 | 0 | 3 | 0% | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana Comunicador Social | bar: MESES 4 to MESES 10
| 11 | Apoyar a traves de boletines de prensa el proceso de creación de una Veeduria Ciudadana | [12 empty] | Requistos, fechas de creación de la veeduria | Veedores y lideres Ciudadanos | Boletines de Prensa, Redes Sociales | 2 | (Numero de boletines realizados / Numero de Boletines programados.)X100 | 0 | 2 | 0% | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana Comunicador Social | bar: MESES 7 to MESES 9
Note on X5: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on Y5: Desarrollan la actividades

## Hoja1
% PESO PORCENTUAL
EJES ESTRATÉGICOS |  | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | % PESO PORCENTUAL
Gestión de Proyectos y/o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional.
20%
Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Jurídica enfocada a resultados.
20%
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 15% | Elaboración e implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad.
20%
Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad.
20%
Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
20%
Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes.
25%
Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes adoptados por la Entidad.
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL |  |  | 25%
| 15% | Actualización e Implementación de las TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico.
25%
Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y certificación en las Normas de Calidad pertinentes.
25%
Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad.
25%
Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna
25%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 15% | Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes.
25%
|  | Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | 25%
|  | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | 50%
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 20% | Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social.
50%
Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
| 35% |  | 100%