## Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
Identificación | [5 empty] | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |  |  | Impacto (si el riesgo sucede) | Riesgo Inherente |  |  | Controles |  | Atributos de los Controles |  |  |  |  | Valoracion Control | Factor de riesgo despúes de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I |  | Seguimiento II |  | Seguimiento III
No | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ? | ¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado (20) o Sin Documentar (0)? | ¿La Frecuencia del Control es Continua (15) o Aleatoria (10) ? | ¿Se deja evidencia con registro (15) o no (0) de la ejecución del control? | [5 empty] | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control
1 | Auditorias | Riesgos de Corrupcion | No diligenciar los formatos de impedimentos | Afectación a los principios de autonomia e independencia en los procesos auditores | Auditorias no confiables | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Dilingenciamiento completo de los formatos de impedimentos | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Aceptar
2 | Responsabilidad fiscal | Riesgos de Corrupcion | Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo. Dilatación del proceso por parte de los investigados y/o sus apoderados | Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo y en consecuencia afectar el resarcimiento del daño | Pérdida de credibilidad institucional - Caducidad y/o Prescripción - Perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (Título ejecutivo) - Conductas disciplinables - Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Evitar
3 | Responsabilidad fiscal | Riesgos de Corrupcion | Falta de actualizaciòn normativa en materia de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo; Inadecuada interpretaciòn normativa. | Posibilidad de aplicar inadecuadamente el marco normativo en el tràmite de los procesos de responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y de Cobro Coactivo. | Se profiera un fallo sin responsablidad Fiscal. Archivo de procesos sancionatorios o de responsabilidad fiscal sin merito suficiente. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1 Estudio o analisis de antecedentes y normatividad aplicable a cada proceso al momento del traslado del Hallazgo fiscal a la Dependencia. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 82.5% | 17.5% | 2 | Baja | Evitar
[13 empty] | 2. Capacitaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades del proceso para efectura la revisión permanente de los procesos conforme a la norma | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
4 | Adquisición de bienes y servicios | Riesgos de Corrupcion | Estudios previos no ajustados a las normatividades vigentes y el tipo de contratacion a realizarse. Falta de analisis y verificación de los requisitos exigentes según el tipo de contrato a celebrarse. | Celebracion de contratos estatales sin el lleno de requisitos legales. | Disciplinaria | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Aplicación de lista de verificación de requisitos para las diferentes modalidades de contratación. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Evitar
[20 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Note on P3: Luis Carlos Pertuz: Califique de acuerdo al Tipo de Control
Note on Q3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Implementacion del Control
Note on R3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Documentacion
Note on S3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Frecuencia del Control
Note on T3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Evidencia

## Criterios Impactos
Nivel | Calificacion | Impacto (consecuencias) Reputacional
Leve | 1 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor | 2 | El riesgo afecta laimagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de juntadirectiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado | 3 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor | 4 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico | 5 | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Tipo o Clasificación
Riesgos de Gestión
Riesgos de Corrupción
Riesgos de Seguridad de la Información
Riesgos Fiscales
Riesgos Legales
Riesgos Estratégicos

## Probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | 1
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | 2
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | 3
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% | 4
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% | 5

## Valoracion Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## TabEvaluacion (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
5 - Muy Alta | A | A | A | A | E | Extrema
4 - Alta | M | M | A | A | E | Alta
3 - Media | M | M | M | A | E | Moderada
2 - Baja | B | M | M | A | E | Baja
1 - Muy Baja | B | B | M | A | E
PROBABILIDAD | IMPACTO | Zona | Consolidado | Respuesta
1 | 1 | Baja | 11 | 1
1 | 2 | Baja | 12 | 2
1 | 3 | Moderada | 13 | 3
1 | 4 | Alta | 14 | 4
1 | 5 | Extrema | 15 | 5
2 | 1 | Baja | 21 | 2
2 | 2 | Moderada | 22 | 4
2 | 3 | Moderada | 23 | 6
2 | 4 | Alta | 24 | 8
2 | 5 | Extrema | 25 | 10
3 | 1 | Moderada | 31 | 3
3 | 2 | Moderada | 32 | 6
3 | 3 | Moderada | 33 | 9
3 | 4 | Alta | 34 | 12
3 | 5 | Extrema | 35 | 15
4 | 1 | Moderada | 41 | 4
4 | 2 | Moderada | 42 | 8
4 | 3 | Alta | 43 | 12
4 | 4 | Alta | 44 | 16
4 | 5 | Extrema | 45 | 20
5 | 1 | Alta | 51 | 5
5 | 2 | Alta | 52 | 10
5 | 3 | Alta | 53 | 15
5 | 4 | Alta | 54 | 20
5 | 5 | Extrema | 55 | 25

## Listas (hidden)
Éxito de las Acciones Tomadas | Responsable | Procesos | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Probabilidad2 | Ocurrencias | Potencial | Impacto | Columna2 | Violación | Columna3 | Costo de correción | Columna4 | Reputación/Imagen R | Columna5 | Costo Oportunidad | Columna6 | Reputación/Imagen O | Score | Éxito | Objetivos de Calidad | Positivos | Negativos | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Tratmiento
SI | Contralor | Planeación institucional | Gestion | 1 - Muy Baja | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 - Leve | Leve | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | Reducir
NO | Directivos | Participación ciudadana | Corrupción | 2 - Baja | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 - Menor | Menor | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | Transferir
| Lider del Proceso | Auditorias | Seguridad Digital | 3 - Media | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 - Moderado | Moderado | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Evitar
| Servidor Publico del Proceso | Administrativo sancionatorio | Legales | 4 - Alta | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 - Mayor | Mayor | [10 empty] | 4 | [8 empty] | Aceptar
| Todos los Servidores Publicos | Responsabilidad fiscal |  | 5 - Muy Alta | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 - Catastrófico | Catastrófico | [10 empty] | 5
Jurisdicción coactiva
Talento humano
Gestión financiera
Adquisición de bienes y servicios
Infraestructura
Gestión documental
Gestión jurídica
Evaluación y Mejora Institucional
Todos los Procesos
Procesos Misionales

## Oportunidades
REGISTRO DE OPORTUNIDADES
No | Proceso | Oportunidades | Costo/Beneficio de Implementar la Oportunidad | Plan de persecución de oportunidades Puede referenciar a documentos de planificación externa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95