## 2016
CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RENCIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016
MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | RESPONSABLES
ACTIVIDADES Y SEMANAS
Envio de informes de Gestión vigencia 2016 a la oficina de Planeación por cada una de las dependencias de la entidad que contenga el grado de avance de cada una de las metas de su plan de Acción | 16 | [6 empty] | Todos los lideres de Proceso
Acción de Información: Actualizar pagina Web | [7 empty] | Lideres de Proceso y Profesional Universitario area de Sistemas
Acción de Información: Elaboracion de informe de Gestión vigencia 2016 (consolidación de Informes) |  | 13 | [5 empty] | Jefe Asesor de Planeación
Acción de Información: Publicación de informe de Gestión |  |  | 1 |  |  |  |  | Profesional del area de Sistemas
Acción de Información: Invitación por medios (pagina web, radio, Redes Sociales) a la ciudadania y grupos de interes a la Audiencia de Rendición |  |  | Entre13 y 24 |  |  |  |  | Profesionales Universitarios Participacion Ciudadana- Comunicador
Elaborar la agenda para la audiencia Pública (Hora, lugar, fecha, moderador, invitaciones) |  |  | Entre13 y 24 |  |  |  |  | Contralor, Lider de Proceso y Profesionales De Auditorias y Participacion Ciudadana, Comunicador
Acción de Dialogo: Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas (Presentación) |  |  | 30 SAI Y 31 PROV |  |  |  |  | Contralor,Comunicadora, Profesional de Participación Ciudadana, Planeación
Acción de Incentivos: Encuestas de Satisfación |  |  |  |  | 31 |  |  | Profesional De Auditorias y Participacion Ciudadana
Acción de Incentivos: Tabulacion de Encuestas |  |  |  |  | 31 |  |  | Lider de Proceso y Profesionales De Auditorias y Participacion Ciudadana
Reunión Interna de evaluación (Acta) | [5 empty] | 20 |  | Profesional de Participacion Ciudadana, Comunicador, Contralor Auxiliar
Evaluación del Proceso de Rendición (Elaboración de informe con el resultado de cada una de las actividades y acta del evento) | [5 empty] | 30 |  | Profesional De Participacion Ciudadana
Publicación de Informe de Evaluación | [6 empty] | 14 | Profesional del area de Sistemas

## Parcial 2017
CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RENCIÓN DE CUENTAS PARCIAL VIGENCIA 2017
MESES | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESPONSABLES
ACTIVIDADES Y SEMANAS
Caracterización de usuarios para la estrategia de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | Profesionales Universitarios Participacion Ciudadana
Acción de Información: Actualizar pagina Web | [7 empty] | Lideres de Proceso y Profesional Universitario area de Sistemas
Acción de Información: Construcción y Difusión de comunicados de Prensa | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción | [6 empty] | Comunicador
Acción de Información: Utilización de Espacios en medios de Comunicación masiva Como por ejemplo Radio, revistas, periodicos, Televisión, Internet (Locales) | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción | [6 empty] | Comunicador
Acción de Información: Implementación del Modelo Apertura de Datos | Dejar disponible en Formato Excell como por ejemplo el Presupuesto y su ejecucion mes a mes en la pagina Web, los planes institucionales, para facilitar al ciudadano su acceso y permitan su reutilización | [6 empty] | Contralor
Acción de Dialogo: Mesa de trabajo (Internas) |  | Dejar evidencia de lo tratado (Actas) | [5 empty] | Profesional Universitario Participacion Ciudadana
Acción de Dialogo: Reunión Publica preparatorias con la Comunidad |  |  |  |  | 2,3, Y 4 SAI - 5 Y 6 PROV |  |  | Profesional Universitario Participacion Ciudadana, Comunicador, Contralor Auxiliar, Contralor
Acción de Dialogo: Chat Institucional, Foro, Foro virtual |  |  |  | 27 |  |  |  | Profesional Universitario Participacion Ciudadana, Comunicador
Acción de Incentivos: Capacitación a Ciudadanos | Por definir fecha en este mes | Por definir fecha en este mes | [5 empty] | Contralor General del Departamento, Contralor Auxiliar
Envio de informes de Gestión vigencia 2017 a la oficina de Planeación por cada una de las dependencias de la entidad que contenga el grado de avance de cada una de las metas de su plan de Acción |  |  |  |  | 6 |  |  | Todos los lideres de Proceso
Acción de Información: Elaboracion de informe de Gestión vigencia 2017 (consolidación de Informes) |  |  |  |  | 9 |  |  | Jefe Asesor de Planeación
Acción de Información: Publicación de informe de Gestión 2017 |  |  |  |  | 12 |  |  | Profesional del area de Sistemas
Acción de Información: Invitación por medios (pagina web, radio, Redes Sociales) a la ciudadania y grupos de interes a la Audiencia de Rendición |  |  |  |  | 18 |  |  | Profesional Universitario Participacion Ciudadana- Comunicador
Elaborar diapositivas (power point) para la presentacion del Contralor Departamental |  |  |  |  | Entre el 18 y 23 |  |  | Jefe Asesor de Planeación y comunicador
Acción de Dialogo: Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas (Presentación) | [5 empty] | 8 SAI en la tarde - 10 PROV por definir Hora |  | Contralor,Comunicadora, Profesional de Participación Ciudadana, Planeación
Acción de Incentivos: Encuestas de Satisfación | [5 empty] | 8 SAI - 10 PROV |  | Profesional De Auditorias y Participacion Ciudadana
Acción de Incentivos: Tabulacion de Encuestas | [5 empty] | Entre 14 y 17 |  | Lider de Proceso y Profesionales De Auditorias y Participacion Ciudadana
Reunión Interna de evaluación (Acta) | [5 empty] | Entre 21 y 24 |  | Profesional de Participacion Ciudadana, Comunicador, Contralor Auxiliar, jefe Planeación
Evaluación del Proceso de Rendición (Elaboración de informe con el resultado de cada una de las actividades y acta del evento) | [6 empty] | Entre 5 y 7 | Profesional De Participacion Ciudadana
Publicación de Informe de Evaluación | [6 empty] | 22 | Profesional del area de Sistemas