## Gestión de Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad | Contenidos o tips de la Política de Administración de Riesgos | Jefe Asesor de Planeación | Mayo 2024
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Contraloria General del Departamento | Mapa de riesgo de Corrupción revisado (1) | Líderes de Proceso y Jefe Asesor de Planeación | Segundo trimestre 2024
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2024 | Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano Publicado (1) y correos electronicos institucionales (1) | Jefe Asesor de Planeación | Enero 2024
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Consolidar y entregar periódicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) el resultado de la revisión efectuada por los líderes de procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran | Mapa de Riesgos de corrupción monitoreados, revisados, consolidados y entregados a la OCI (3) | Jefe Asesor de Planeación | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2023) – Mayo 2024-Septiembre de 2024
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción | Informe de Seguimiento (3) | Jefe de Control Interno | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2023) – Mayo 2024-Septiembre de 2024

## Racionalización de Tramites
La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una vez revisado sus procesos y procedimientos internos, identificó que ésta entidad no desarrolla trámites en cuanto a servicios, ya que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 962 del 2005, se exceptúa a los órganos de control en materia fiscal para publicar en el Sistema Único de Información de Trámite (SUIT).
Conforme a lo anterior, la Política de Racionalización de Trámites no es aplicable a este ente de control, por lo prescrito en la norma citada.

## Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadania en general | Publicar un (1) Informe de Gestión (Vigencia 2023) | Jefe Asesor de Planeación | Enero 2024
Subcomponente 2 Díalogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Realizar Reunion Pública Preparatoria para la Audiencia de Rendición de Cuentas con los diferentes usuarios de la entidd | Realizar Reunion Pública Preparatoria | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Febrero de 2024
| 2.2 | Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional por medio presensial y/o virtual | Una (1) Audiencia Pública de la Gestión vigencia 2023 por medio presensial y/o virtual | Contralor -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Marzo 2024
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Reconocer la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a las Audiencias de Rendición de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio presencial y/o virtual | Hacer reconocimiento por medio virtual a Funcionario Público y/o ciudadano por su participación y asistencia activa a las audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio Presencial y/o virtual | Contralor Departamental | Marzo 2024
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | Un Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Abril 2024

## Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Indicador
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2024 | 100% de actividades ejecutadas del plan de Participación Ciudadana | Contralor - Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Enero a Diciembre 2024 | (No. De actividades ejecutadas del PPC / No. De actividades Programadas del PPC)x100
Subcomponente 2 Fortalecimiento los canales de Atención | 2.1 | Divulgar a la ciudadania los canales dispuestos para su atención | Divulgar a la ciudadanía una (1) vez cada mes los Canales dispuestos para su atención a través de un medio de comunicación | Jefe Asesor de Planeación - Comunicador | En el transcurso de la vigencia 2024 apartir del mes de Febrero | (No. De divulgaciones de los canales de atención realizadas / No. De divulgaciones de los canales de atención Programadas)x100
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar al personal en tematica relacionadas con el Lenguaje claro | Memoria de la capacitación. | Secretario General | Octubre de 2024 | (Numero de capacitación en tematica relacionada con el Lenguaje claro realizada/ Numero de Capacitación en tematica relacionada con el Lenguaje claro Programada)
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Dos (2) Informes de seguimiento y evaluacion a PQRSD | Jefe Control Interno | Semestral (Febrero y agosto de 2024) | Dos (2) Informes de seguimiento y evaluacion a PQRSD
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano. | 5.1 | Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Realizar informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental en donde se especifiquen oportunidades y acciones de mejora | Profesional Especializado de Auditoria y Paricipación Ciudadana -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Cuatrimestral (En enero con corte 31 de diciembre 2023,en julio con corte a 30 de abril 2024 y en Septiembre con corte a 31 de agosto 2024) | Informes de Percepción de los ciudadanos ejecutados/Informes de Percepción de los ciudadanos programados

## Transparencia
Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información basica y/o minima obligatoria a publicar en la pagina web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 | Matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 | Tres (3) aplicaciones de la Matriz de seguimiento | Profesional Universitario Oficina de Sistemas | (Primer cuatrimestre del 2024 enero a Abril)el 29/04/2024, en Mayo (Segundo cuatrimestre 2024 – Junio a septiembre) el 30/09/2024, en Octubre (Tercer cuatrimestre 2023 -Septiembre a Diciembre) el 30/12/ 2024
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Tramitar las Solicitudes de Acceso a la Información de manera oportuna | 100% de las solicitudes de información tramitadas | (Número de Solicitudes de Acceso a la Información tramitadas/Número de Solicitudes de Acceso a la Información radicadas) X100% | Contralor (a) Auxiliar | Comforme a la solicitud allegada
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | 1 Inventario actualizado | (Número de inventario actualizado/Número de inventario por actualizar) X100% | Secretario General | Septiembre de 2024
| 3.2 | Actualizar el Indice la información clasificada y reservada | 1 Indice actualizado | (Número de índice actualizado/Número de índice por actualizar) X 100% | Contraloria Auxiliar | Septiembre de 2024
| 3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1 Esquema actualizado | (Número de esquema actualizado/Número de esquema por actualizar) X 100% | Lideres de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas | Septiembre de 2024
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Facilitar a las personas en condición de discapacidad visual el acceso a los boletines informativos a través de audios pregrabados publicados en la web | Audios pregrabados y publicados en la web | (Número de audios pregrabados realizados y publicados en la pagina web / Número de boletines publicados en la web) x100% | Jefe Asesor de Planeación | Febrero a Diciembre 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información generado | (Número de informes de solicitudes de acceso a la información generado /Número de informes de solicitudes de acceso a la información por generar) x100% | Contralora Auxiliar | Diciembre 2024