## VIGENCIA 2019
CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RENCIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019
MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | RESPONSABLES
ACCIONES Y SEMANAS
Acción de Información: Actualizar pagina Web | Actividad Programada para todo el año |  |  |  | Lideres de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Acción de Información: Construcción y Difusión de comunicados de Prensa | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción |  |  |  | Comunicador
Acción de Información: Utilización de Espacios en medios de Comunicación masiva Como por ejemplo Radio, revistas, periodicos, Televisión, Internet (Locales) | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción |  |  |  | Comunicador
Acción de Información: Implementación del Modelo Apertura de Datos | Dejar disponible en Formato Excell como por ejemplo el Presupuesto y su ejecucion mes a mes en la pagina Web, los planes institucionales, Informe de Gestión, Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas para facilitar al ciudadano su acceso y permitan su reutilización |  |  |  | Lideres de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Acción de Dialogo: Mesa de trabajo (Internas) | Dejar evidencia de lo tratado (Actas) |  |  |  | Jefe Asesor de Planeación
Acción de Dialogo: Reuniones Preparatorias |  | 26 de Febrero Sai y 28 Providencia
Acción de Dialogo: Agenda de medios: (Programar y realizar en diferentes medios de comunicación de radio y tv para brindar información y que la comunidad nos indique en que temas quiere que profundicemos. |  |  | 2 al 11 SAI y Providencia de marzo del 2020 |  | Profesional Universitario de Participación Ciudadana, Profesional Universitario de Sistemas, Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Acción de Dialogo: Abrir un espacio en la pagina web para realizar preguntas previas a la rendición de cuentas |  |  | Entre el 18 y el 21 de febrero del 2020 |  | Contralor, Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Acción de Información: Invitación por medios (pagina web, radio, Redes Sociales) a la ciudadania y grupos de interes a la Audiencia de Rendición |  |  | Entre 24 al 28 de Febrero de 2020 |  | Jefe Asesor de Planeación, Profesional Universitario de Sistemas, Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Elaborar diapositivas (power point) para la presentacion del Contralor Departamental |  |  | Entre 2 al 6 de Marzo de 2020 |  | Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Acción de Dialogo: Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas (Presentación) |  |  | Marzo 16 Providencia a las 4 de la tarde - 17 Marzo - Sai. a las 6 pm |  | Contralor, Lideres de Proceso, ,Profesional Universitario de Participación Ciudadana, Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Reunión Interna de evaluación (Acta) |  |  |  | El 16 de Abril de 2020 | Contralor, Lideres de Proceso, ,Profesional Universitario de Participación Ciudadana, Comunicador, Contratista para apoyar en actualización pagina web
Evaluación del Proceso de Rendición (Elaboración de informe con el resultado de cada una de las actividades y acta del evento) |  |  |  | 17 de Abril de 2020 | Profesional Universitario de Participación Ciudadana
Publicación de Informe de Evaluación |  |  |  | 17 de Abril de 2020 | Profesional Universitario de Sistemas