## PVCFT V3
Auditorias Financieras y de Gestión (AF)
| Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo | [8 empty] | Líder | Resto de equipo | Supervisor
|  |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN
| Bloq 1 | 1 | AEF D-23-011 (Plántulas) | 1 | 2 | 2024 | 31 | 5 | 2024 | 1 | 2 | 2024 | 16 | 2 | 2024 | 19 | 2 | 2024 | 17 | 5 | 2024 | 20 | 5 | 2024 | 21 | 5 | 2024 | 22 | 5 | 2024 | 28 | 5 | 2024 | 29 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-05-10 | 39 | Rogger Rodríguez | N/ A | McBride Pomare
| Bloq 2 | 2 | Gobernación Departamental | 12 | 2 | 2024 | 22 | 3 | 2024 | 12 | 2 | 2024 | 20 | 2 | 2024 | 21 | 2 | 2024 | 8 | 3 | 2024 | 11 | 3 | 2024 | 12 | 3 | 2024 | 13 | 3 | 2024 | 19 | 3 | 2024 | 20 | 3 | 2024 | 22 | 3 | 2024 |  | 2024-04-10 | 9 | Luz E. Medrano | Juan M Segovia Norman Ballestas Edward Howard José Archbold | McBride Pomare
|  | 3 | Asamblea Departamental | 12 | 2 | 2024 | 22 | 3 | 2024 | 12 | 2 | 2024 | 20 | 2 | 2024 | 21 | 2 | 2024 | 8 | 3 | 2024 | 11 | 3 | 2024 | 12 | 3 | 2024 | 13 | 3 | 2024 | 19 | 3 | 2024 | 20 | 3 | 2024 | 22 | 3 | 2024 |  |  | 0.23077 | Calton Gordon | Carlos Llerena | McBride Pomare
| Bloq 3 | 4 | P&K SAS ESP | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 29 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024 |  |  |  | Carlos Llerena | José Archbold Neila Jay | McBride Pomare
|  | 5 | Municipio | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 29 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024 |  |  |  | Juan Manuel Segovia | Luz E Medrano Norman Ballestas Edward Howard | McBride Pomare
|  | 6 | Concejo Municipal | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 19 | 9 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024 |  |  |  | Rogger Rodríguez | Calton Gordon | McBride Pomare
|  | 7 | AEF D-24-001, (Software Gob) y contratos 5371723 y 4904808 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 |  | 2024-06-28 | 88 | Edward Howard | Luz E. Medrano | McBride Pomare
|  | 8 | AEF manejo cuentas bancarias y caja menor de la Gobernación del Departamento, Vig 2023 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 |  |  | 0.10227 | Juan Manuel Segovia | Neila Jay POMARE | McBride Pomare
|  | 9 | AEF contratos 5171828, 5248726 y 5558611 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 |  |  |  | Norman Ballestas | Carlos Llerena | McBride Pomare
|  | 10 | AEF contratos 4451831, 4168393 y 4245201 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 |  |  |  | Rogger Rodríguez | Calton Gordon | McBride Pomare
Auditorias Financieras y de Gestión (AF) - Auditorías de cumplimiento (AC)
| Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo | [8 empty] | Líder | Resto de equipo | Supervisor
|  |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AEF
| Bloq 4 | 11 | AC SAE Bs del Departamento | 14 | 5 | 2024 | 6 | 9 | 2024 | 14 | 5 | 2024 | 22 | 5 | 2024 | 23 | 5 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 28 | 8 | 2024 | 3 | 9 | 2024 | 4 | 9 | 2024 | 6 | 9 | 2024 |  |  |  | José Archbold | Todo el GA | McBride Pomare
| Bloq 5 | 12 | AF Aguas de San Andrés SA ESP | 2 | 7 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 12 | 7 | 2024 | 15 | 7 | 2024 | 9 | 8 | 2024 | 12 | 8 | 2024 | 13 | 8 | 2024 | 14 | 8 | 2024 | 21 | 8 | 2023 | 22 | 8 | 2023 | 23 | 8 | 2023 |  |  |  | Calton Gordon | Carlos Llerena Rogger Rodríguez | McBride Pomare
|  | 13 | AF Hospital Departamental | 2 | 7 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 12 | 7 | 2024 | 15 | 7 | 2024 | 9 | 8 | 2024 | 12 | 8 | 2024 | 13 | 8 | 2024 | 14 | 8 | 2024 | 21 | 8 | 2023 | 22 | 8 | 2023 | 23 | 8 | 2023 |  |  |  | Norman Ballestas | Juan M Segovia Luz E Medrano Edward Howard José Archbold | McBride Pomare
|  | 14 | AEF Convenio impuesto alumbrado público - EMDESAI | 2 | 7 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2024 |  |  |  | Calton Gordon | Norman Ballestas | McBride Pomare
i9 |  | 15 | AEF Obras inconclusas Gobernación del Departamento y D-24-003 | 2 | 7 | 2024 | 9 | 10 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 26 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 3 | 10 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 9 | 10 | 2024 |  |  |  | Rogger Rodríguez | N/A | McBride Pomare
|  | 16 | AEF software y manejo financiero 1er semestre de 2024, Municipio de Providencia y Santa Catalina | 2 | 7 | 2024 | 9 | 10 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 26 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 3 | 10 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 9 | 10 | 2024 |  |  |  | Luz E. Medrano | Juan M Segovia | McBride Pomare
|  | 17 | AEF contratación software Secretaria de Salud y OCCRE; mejora infraesteuctura puesto de salud La Loma | 2 | 7 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2024 |  |  |  | Carlos Llerena | Edward Howard | McBride Pomare
|  | 18 | AEF Atención denunica ciudadana D-24-004 | 2 | 7 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2024 |  |  |  | José Archbold | N/A | McBride Pomare
|  | 19 | AEF Atención denunica ciudadana D-24-005 | 2 | 7 | 2024 | 9 | 10 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 26 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 3 | 10 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 9 | 10 | 2024 |  |  |  | José Archbold | N/A | McBride Pomare
| Bloq 6 | 20 | AC Contratos y convenios Gobernación 2023 | 15 | 8 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 15 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2023 | 25 | 9 | 2023 | 30 | 9 | 2023 |  |  |  | Edward Howard | Juan M Segovia Norman Ballestas Carlos Llerena Luz Estela Medrano | McBride Pomare
|  | 21 | AC Estado de los vehiculos adquiridos en las últimas 6 vigencias fiscales | 15 | 8 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 15 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2023 | 25 | 9 | 2023 | 30 | 9 | 2023 |  |  |  | Rogger Rodríguez | Calton Gordon José Archbold | McBride Pomare
Actuaciones Especiales de Fiscalización (AEF)
| Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo | [8 empty] | Líder | Resto de equipo | Supervisor
|  |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AEF
| Bloq 7 | 22, 23 | AEF FSE Técnico Industrial e IE Carmelo | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024 |  |  |  | Norman Ballestas | Juan Manuel Segovia | McBride Pomare
|  | 24 | AEF ejecución contrato COI.PCCNTR.4134171 | 30 | 9 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 25 | 11 | 2024 | 26 | 11 | 2024 | 27 | 11 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | Rogger Rodriguez |  | McBride Pomare
|  | 25, 26 | AEF FSE IE Natania e IE flowers Hill | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024 |  |  |  | Luz Estella Medrano | Edward Howard | McBride Pomare
|  | 27, 28 | AEF FSE IE Brooks Hill e IE Sagrada Familia | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024 |  |  |  | José Archbold | Calton Gordon | McBride Pomare
| Bloq 8 | 29, 30 | AEF FSE IE INEDAS e IE Bolivariano | 5 | 0 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 9 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | Juan Manuel Segovia | Norman Ballestas | McBride Pomare
|  | 31, 32 | AEF FSE IE Ma Inmaculada e IE Junín | 5 | 11 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 9 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | Calton Gordon | Rogger Rodríguez | McBride Pomare
|  | 33 | AEF manejo estampillas pro cultura y pro adulto mayor en las vigencias fiscales 2021-2023 | 5 | 11 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 9 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | Edward Howard |  | McBride Pomare
|  | 34 | AEF verificar ingresos percibidos y dejados de recaudar, en inmuebles recibidos de la SAE y que han sido administrados por FONTUR. | 5 | 11 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 9 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | José Archbold |  | McBride Pomare
|  | 35 | AEF Atención denuncia ciudadana D-24-007 | 5 | 11 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | 4 | 12 | 2024 | 9 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 |  |  |  | Luz Estella Medrano |  | McBride Pomare

## Publicar PVCFT_V3
Auditorias Financieras y de Gestión (AF)
Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo
|  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN
Bloq 1 | 1 | AEF D-23-011 (Plántulas) | 1 | 2 | 2024 | 31 | 5 | 2024 | 1 | 2 | 2024 | 16 | 2 | 2024 | 19 | 2 | 2024 | 17 | 5 | 2024 | 20 | 5 | 2024 | 21 | 5 | 2024 | 22 | 5 | 2024 | 28 | 5 | 2024 | 29 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2024
Bloq 2 | 2 | Gobernación Departamental | 12 | 2 | 2024 | 22 | 3 | 2024 | 12 | 2 | 2024 | 20 | 2 | 2024 | 21 | 2 | 2024 | 8 | 3 | 2024 | 11 | 3 | 2024 | 12 | 3 | 2024 | 13 | 3 | 2024 | 19 | 3 | 2024 | 20 | 3 | 2024 | 22 | 3 | 2024
| 3 | Asamblea Departamental | 12 | 2 | 2024 | 22 | 3 | 2024 | 12 | 2 | 2024 | 20 | 2 | 2024 | 21 | 2 | 2024 | 8 | 3 | 2024 | 11 | 3 | 2024 | 12 | 3 | 2024 | 13 | 3 | 2024 | 19 | 3 | 2024 | 20 | 3 | 2024 | 22 | 3 | 2024
Bloq 3 | 4 | P&K SAS ESP | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 29 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024
| 5 | Municipio | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 29 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024
| 6 | Concejo Municipal | 1 | 4 | 2024 | 10 | 5 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 9 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 2024 | 26 | 4 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 19 | 9 | 2024 | 2 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024 | 8 | 5 | 2024 | 10 | 5 | 2024
| 7 | AEF D-24-001, (Software Gob) y contratos 5371723 y 4904808 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024
| 8 | AEF manejo cuentas bancarias y caja menor de la Gobernación del Departamento, Vig 2023 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024
| 9 | AEF contratos 5171828, 5248726 y 5558611 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024
| 10 | AEF contratos 4451831, 4168393 y 4245201 | 1 | 4 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 1 | 4 | 2024 | 12 | 4 | 2024 | 15 | 4 | 2024 | 5 | 7 | 2024 | 8 | 7 | 2024 | 9 | 7 | 2024 | 10 | 7 | 2024 | 16 | 7 | 2024 | 17 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024
Auditorias Financieras y de Gestión (AF) - Auditorías de cumplimiento (AC)
Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo
|  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AEF
Bloq 4 | 11 | AC SAE Bs del Departamento | 14 | 5 | 2024 | 6 | 9 | 2024 | 14 | 5 | 2024 | 22 | 5 | 2024 | 23 | 5 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 28 | 8 | 2024 | 3 | 9 | 2024 | 4 | 9 | 2024 | 6 | 9 | 2024
Bloq 5 | 12 | AF Aguas de San Andrés SA ESP | 2 | 7 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 12 | 7 | 2024 | 15 | 7 | 2024 | 9 | 8 | 2024 | 12 | 8 | 2024 | 13 | 8 | 2024 | 14 | 8 | 2024 | 21 | 8 | 2024 | 22 | 8 | 2023 | 23 | 8 | 2024
| 13 | AF Hospital Departamental | 2 | 7 | 2024 | 23 | 8 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 12 | 7 | 2024 | 15 | 7 | 2024 | 9 | 8 | 2024 | 12 | 8 | 2024 | 13 | 8 | 2024 | 14 | 8 | 2024 | 21 | 8 | 2024 | 22 | 8 | 2023 | 23 | 8 | 2024
| 14 | AEF Convenio impuesto alumbrado público - EMDESAI | 2 | 7 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
| 15 | AEF Obras inconclusas Gobernación del Departamento y D-24-003 | 2 | 7 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
| 16 | AEF software y manejo financiero 1er semestre de 2024, Municipio de Providencia y Santa Catalina | 2 | 7 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
| 17 | AEF contratación software Secretaria de Salud y OCCRE; mejora infraesteuctura puesto de salud La Loma | 2 | 7 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
| 18 | AEF Atención denunica ciudadana D-24-004 y D-24-005 | 2 | 7 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 2 | 7 | 2024 | 19 | 7 | 2024 | 22 | 7 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
Bloq 6 | 20 | AC Contratos y convenios Gobernación 2023 | 15 | 8 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 15 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
| 21 | AC Estado de los vehiculos adquiridos en las últimas 6 vigencias fiscales | 15 | 8 | 2024 | 27 | 9 | 2024 | 15 | 8 | 2024 | 26 | 8 | 2024 | 27 | 8 | 2024 | 13 | 9 | 2024 | 16 | 9 | 2024 | 17 | 9 | 2024 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024 | 25 | 9 | 2024 | 27 | 9 | 2024
Actuaciones Especiales de Fiscalización (AEF)
Bloques de Auditoría | Consecutivo | Modalidad auditoría / Sujeto de Control | Términos | [5 empty] | Planeación | [5 empty] | Ejecución | [5 empty] | Informe preliminar | [5 empty] | Derecho de Contradicción | [5 empty] | Informe Definitivo
|  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación |  |  | Iniciación |  |  | Terminación
|  |  | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
AUDITORIAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AEF
Bloq 7 | 22, 23 | AEF FSE Técnico Industrial e IE Carmelo | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024
| 24 | AEF ejecución contrato COI.PCCNTR.4134171 | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024
| 25, 26 | AEF FSE IE Natania e IE flowers Hill | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024
| 27, 28 | AEF FSE IE Brooks Hill e IE Sagrada Familia | 30 | 9 | 2024 | 1 | 11 | 2024 | 30 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | 7 | 10 | 2024 | 21 | 10 | 2024 | 22 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 30 | 10 | 2024 | 1 | 11 | 2024
Bloq 8 | 29, 30 | AEF FSE IE INEDAS e IE Bolivariano | 5 | 11 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 27 | 11 | 2024 | 28 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 5 | 12 | 2024 | 6 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024
| 31, 32 | AEF FSE IE Ma Inmaculada e IE Junín | 5 | 11 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 12 | 11 | 2024 | 13 | 11 | 2024 | 27 | 11 | 2024 | 28 | 11 | 2024 | 29 | 11 | 2024 | 2 | 12 | 2024 | 5 | 12 | 2024 | 6 | 12 | 2024 | 10 | 12 | 2024
| 33 | AC recaudo y utilización recursos correspondientes a Estampilla Pro cultura y Pro adulto mayor 2022 y 2023. | 5 | 11 | 2024 | 20 | 12 | 2024 | 5 | 11 | 2024 | 19 | 11 | 2024 | 20 | 11 | 2024 | 10 | 12 | 2024 | 11 | 12 | 2024 | 12 | 12 | 2024 | 13 | 12 | 2024 | 18 | 12 | 2024 | 19 | 12 | 2024 | 20 | 12 | 2024

## Contradicción
Auditoria | DERECHO DE CONTRADICCIÓN
| Inicia |  |  | Termina
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año
P&K SAS ESP | 1 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024
Municipio | 1 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024
Concejo Municipal | 1 | 5 | 2024 | 7 | 5 | 2024
AC SAE Bs del Departamento | 19 | 6 | 2024 | 25 | 6 | 2024
Aguas de San Andrés SA ESP | 5 | 8 | 2024 | 9 | 8 | 2024
Hospital Departamental | 5 | 8 | 2024 | 9 | 8 | 2024
AC Contratos y convenios Gobernación 2023 | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024
AC Estado de los vehiculos adquiridos en las últimas 6 vigencias fiscales | 18 | 9 | 2024 | 24 | 9 | 2024
AEF FSE Técnico Industrial e IE Carmelo | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024
AEF ejecución contrato COI.PCCNTR.4134177 | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024
AEF FSE IE Natania e IE flowers Hill | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024
AEF FSE IE Brooks Hill e IE Sagrada Familia | 24 | 10 | 2024 | 29 | 10 | 2024
AEF FSE IE INEDAS e IE Bolivariano | 2 | 12 | 2024 | 5 | 12 | 2024
AEF FSE IE Ma Inmaculada e IE Junín | 2 | 12 | 2024 | 5 | 12 | 2024
AC Contratos y Convenios Municipio 2022 | 13 | 12 | 2024 | 18 | 12 | 2024