## Seguimiento a 30 de abril
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
| Responsable | Solymar Pomare Gordon
No | Mapa de Riesgo de Corrupción |  |  | Cronograma MRC |  | Acciones
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones Oficina de Control Interno
1 | Comflicto de interes, negligencia por parte del funcionario, mala fé. | Omisión por parte del funcionario competente en determinar y gestionar los hallazgos a que haya lugar durante el proceso auditor. (Sancionatorios, fiscales, disciplinarios, penales). | No incluir a funcionarios de la Contraloria Departamental, en procesos auditores o atencion de denuncias, cuando se considere que estos tengan vinculos establecidos por la ley, lo manifieste el funcionario en custión o se evidencie un interes particular determinado. | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | N/A | No fue manifestado conflicto de intereses por parte de ningun miembro de los equipos auditores. | No fue posible verificar la efectividad del control por cuanto durante el período evaluado, no se presentó en ningún proceso auditor o en la atención de denuncias, la manifestación de exclusión por parte del funcionario responsable o evidenia de un interés particular determinado. Se recomienda revisión del riesgo y su indicador, por cuanto como ésta planteado es casi improbable que se evalué efectividad del control.
2 | 1. Que se tenga relación de amistad o familiaridad con el investigado. 2. Haber obtenido beneficios en el proceso que originó el caso. | Extracción de documentos que forman parte de los Expedientes | Monitoreo continuo del jefe de la dependencia a los archivos de Gestión. | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | 100% | Se realizaron en el cuatrimestre dos revisiones a travez de las actas No. 001 y 002 de arqueo de caja menor estas se realizaron los dias 15 de febrero y 16 de abril del 2018. | Reposa en archivo de la Dependencia de Responsabilidad Fiscal el acta de fecha 20 de abril de 2018, en donde se deja constancia de la revisión correspondiente al primer cuatrimestre de las tres programadas para la vigencia 2018.
3 | 1. Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso. 2. Obtener beneficios personales. | Mala destinación de los fondos de la caja menor | Revision a la caja menor por parte del Contralor Auxiliar | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | 100% | Se realizaron en el cuatrimestre dos revisiones a la caja menor como constan en las actas No. 001 y 002 de febrero 15 y 16 de abril del 2018 respectivamente. | Las evidencias reposan en los archivos de la Dependencia de la Contraloría Auxiliar.
No | Mapa de Riesgo de Corrupción |  |  | Cronograma MRC |  | Acciones
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones Oficina de Control Interno
4 | Poder cumplir con compromisos políticos previo a la planeación, aprobación y liquidación del presupuesto | Afectar programas presupuestales con compromisos no apropiados en el presupuesto. | 1. Disposiciones que rigen la materia presupuestaria. 2. Disposiciones generales en el acto administrativo que liquida el presupuesto. 3. Expedición de CDPs de acuerdo al Plan de Compras. | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | 100% | Se han efectuado a corte 30 de abril 21 procesos contractuales todos cuentan con su CDP y estan incluidos en el plan de compras | Los controles estan definidos en normatividad vigente adoptado por la Entidad en el acto administrativo que liquida el presupuesto para la vigencia 2018 y el área financiera es la responsable de su ejecución.
5 | Obtencion de dádivas que se otorgan por el contratista | Estudios Previos de Conveniencia manipulados y direccionados para el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.) | Que la necesidad contractual esté plasmada en el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios. | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | 100% | Los estudios previos proyectos contemplan las nesidades contractuales de acuerdo al Plan de adquisiciones de bienes y servicios. | Las necesidades contratadas durante el período evaluado se encuentran plasmados en el Plan General de Compras, Adquisiciones y Servicios adoptado por la entidad mediante la Resolución No. 019 del 31 de enero de 2018.
|  |  |  | 30 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | 90% | Todas los estudios previos fueron elaborados en el area o dependencia en el cual surgio la necesidad y posteriormente revisados por el contralor auxiliar. | Se verifican los expedientes que contienen los estudios previos y se constató que no todos fueron proyectados por la Dependencia Interesada; sin embargo el 100% de ellas fueron revisados por el Contralor Auxiliar y aprobados por el Cotralor Departamental.
| Fecha: | A 30 de abril de 2018