## Seguimiento Marzo 2018
PLAN DE ACCION 2018
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución | Tipo de Indicador de Desempeño | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 1 |  |  |  |  | RESPONSABLES
|  |  | No. | Actividades | MESES | [15 empty] | TRIMESTRE 1 (Enero - Marzo)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | CUMPLIMIENTO EJE ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Dependencia / Proceso | Ejecutores
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Identificar potenciales aliados para implementar acciones conjuntas con el fin de fortalecer la capacidad institucional para el control fiscal. | [12 empty] | Convenios, Memorando de Entendimiento y/o actas | Efectividad | (Número de alianzas formalizadas/Número de aliados identificados)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | #DIV/0! | En el periodo evaluado no se han formalizado alianzas | Despacho del Contralor | Contralor
| 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Elaborar y ejecutar del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Eficacia | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 1401197003 | 4123299107 | 33.98% |  | Durante el primer trimestre del año 2018 se ejecuto el 34% del presupuesto del año | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto)
|  |  | 2 | Constituir el Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC constituido | Eficacia | (Valor de PAC ejecutado/Valor de PAC constituido) | 90% | 720602433 | 4123299104 | 17.48% |  | Durante el primer trimestre de 2018, se ejecuto el 17% de el pac constituido para el año 2018 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 3 | Realizar seguimientos mensuales al Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC elaborado | Eficacia | (Número de Informes presentados/Número de Informes Programados)X100 | 12 | 3 | 3 | 100% |  | Durante el primer trimestre se efectuo el seguimiento al pac programado durante los tres meses. | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 4 | Elaborar el Balance General mensual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Eficiencia | (Número de balance general elaborada y aprobada/Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 0 | 3 | 0% |  | En el año 2018 a 1 de enero se establecio la fecha para la transicion a normas internacionles y se debe realizar una adaptacion de los saldos de final de año a saldos iniciaciales según la resolucion 113 del 13 de abril de 2018 la contaduria genral de la nacion procedio a dar prorroga para la resentar de esta infrmacion hasta el 30 de mayo de 2018 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 5 | Realizar el Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Eficiencia | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar y validado)X100 | 12 | 0 | 3 | 0% |  | En el año 2018 a 1 de enero se establecio la fecha para la transicion a normas internacionles y se debe realizar una adaptacion de los saldos de final de año a saldos iniciaciales según la resolucion 113 del 13 de abril de 2018 de la Contaduria General de la nacion procedio a dar prorroga para la resentar de esta infrmacion hasta el 30 de mayo de 2018 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 6 | Elaborar el ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | [12 empty] | Sistema NICSP | Eficacia | (Número ESFA elaborado/Número ESFA por elaborar)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | El ESFA se realiza una sola vez y es con los saldos iniciales de la transicion a normas internacionales y nos encontramos realizando el recalculo de los periodos de vida util de los Bienes para poder obtener los saldos iniciales. | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 7 | Realizar DEMOS- con el software contable sobre la contabilidad bajo estandar internacional. | [13 empty] | Eficacia | (Número de DEMOS realizados / Numero de DEMOS programados)X100 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | Los Demos del programa Aries en cuanto a Normas internacionales se realizaran una vez obtenidos los saldos iniciales de la transicion y nos encontramos realizando el recalculo de los periodos de vida util de los Bienes para poder obtener los saldos iniciales. | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 8 | Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el Informe Financiero Trimestral | [12 empty] | Informe Fianaciero | Eficiencia | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 0 | 4 | 0% |  | En el año 2018 a 1 de enero se establecio la fecha para la transicion a normas internacionles y se debe realizar una adaptacion de los saldos de final de año a saldos iniciaciales según la resolucion 113 del 13 de abril de 2018 de la Contaduria General de la nacion procedio a dar prorroga para la resentar de esta infrmacion hasta el 30 de mayo de 2018 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 9 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 3 | 4 | 75% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión, Informe Trimestral de Austeridad y eficiencia del Gasto Público Período, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron opotunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Contralor Auxiliar
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Preparar e implementar Plan de Adquisiciónes de Bienes y Servicios en la vigencia. | [12 empty] | Acto administrativo | Eficacia | (Número de Plan de Adquisiciones en Implementación/Número de Plan de Adquisiciones formulado)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se adopto el Plan de Adquisiciones a travez de la Resolución No. 019 del 31 de enero de 2018. | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 2 | Ejecución del Plan de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Eficiencia | (Valor del Plan de Adquisiciones ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones programado)X100 | 90% | 826907242 | 1151070713 | 71.84% |  | En el primer trimestre se logro un 72% de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 3 | 4 | 75% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión, Informe Trimestral de Austeridad y eficiencia del Gasto Público Período, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron opotunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar -
| 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | 1 | Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimientos | Cobertura | (Número de personal en planta capacitados durante la vigencia/Número de personal existente en planta)X100 | 92% | 22 | 25 | 88% |  | 22 de los 25 funcionarios de planta de la entidad recibieron capacitaciones en temas contemplados en el PIC% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Formular, socializar y adoptar Plan Estrategico de Talento Humano | [12 empty] | Plan Estrategico de Talento Humano | Eficiencia | Plan Estrategico de Talento Humano | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre y se encuentra en etapa de planeacion. | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Formular, socializar y adoptar Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficiencia | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre y se encuentra en etapa de planeacion. | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 4 | Formular, socializar y adoptar Plan Anual de Vacantes | [12 empty] | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia | Plan Anual de Vacantes | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre y se encuentra en etapa de planeacion. | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | 1 | Desarrollar actividades del Plan de Bienestar Social encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los funcionarios de la institución. | [12 empty] | Plan de Bienestar Social | Eficacia | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% |  | Se realizo la primera actividad de bienestar que beneficio a los 25 funcionarios de planta de la entidad | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Ejecutar Plan de Incentivos de la entidad. | [12 empty] | Plan de Estímulos | Eficacia | (Número de incentivos tramitados/Número de incentivos solicitados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Durante el primer trimestre de la vigencia no fueron solicitados estimulos | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Realizar un diagnóstico de la Gestión Documental de la entidad. | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Eficacia | Numero documento Diagnóstico | 1 | 0 | 1 | 0% |  | El Diagnóstico de la Gestión Documental de la entidad, se encuentra programada para el tercer trimestre. | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Realizar Actualización del PINAR | [12 empty] | Documento PINAR | Eficacia | Numero documento PINAR Actualizado | 1 | 0 | 1 | 0% |  | La actualizacion del documento PINAR, se encuentra programada para el tercer trimestre. | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 2 | 3 | 66.67% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión y el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron oportunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | 1 | Realizar un estudio de carga laboral (Tiempos y Movimientos) que permita que se identifiquen a los funcionarios sobrecargados en funciones, de manera que se prorrateen las diferentes labores en la Entidad. | [12 empty] | Estudio Carga Laboral | Eficacia | (Número de estudio de capacidad de carga elaborada/Número de capacidad de carga por eleborar)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | #DIV/0! | Se contrato el estudio de capacidad de carga que en la actualidad se encuentra en ejecucion, su entrega esta programada para el segundo trimestre. | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Socializar resultados del estudio de carga con directiva. | [12 empty] | Actas | Eficacia | (Número de personal socializada/Número de personal existente en la Entidad)X100 | 100% | 0 | 25 | 0% |  | La socialización del estudio de capacidad de carga que en la actualidad se encuentra en ejecución, esta programada para el segundo trimestre. | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Formular socializar y adoptar Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | [12 empty] | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | Eficiencia | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% |  | El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo fue Elaborado, socializado y adoptado mediante la Resolución No. 073 del 05 de marzo de 2018 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de Plan Estratégico revisado y ajustado/Número de Plan Estratégico por revisar y ajustar)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Por medio de la Resolución No. 011 del año 2018 se modifico el Plan Estrategico debido que no se reflejó los objetivos de algunos de los procesos responsables en la implementación del mismo. | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Lideres de Procesos
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Estratégico de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico programado)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | En el mes de enero del año en curso se realizó seguimiento y evaluación al Plan Estrategico y fue entregado a la Alta Dirección. El indice de cumplimiento de la gran mayoría de los Ejes Estratégicos fijadas en el Plan 2017-2019, oscila entre el 11% y el 25%. El eje estratégico con menor porcentaje de cumplimiento es el de MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL debido a que la gran mayoría de actividades están programadas para el año 2018 y 2019, y el mayor porcentaje es el COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL que tiene como finalidad ejercer un control fiscal oportuno, en busca de mejorar los servicios prestados, por parte de los entes sujetos de control. | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 5 | 5 | 100% |  | De acuerdo a los requerimientos como el Informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Informe Semestral -Seguimiento y evaluación de la atención a las PQRS_D , Informe de evaluación por Dependencia Vigencia, Informe pormenorizado del estado del Control Interno (Cuatrimestral), Informe de verificación de cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre programas de computador (software) vigencia fueron atendidos en los terminos solicitados. | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Formular e implementar un Plan de Acción para la vigencia en el marco del Plan de Comunicaciones Institucional adoptado por la entidad | [12 empty] | Plan de comunicaciones | Eficiencia | (Numero de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción/Numero de actividades programadas en el Plan Acción)X100 | 100% | 4 | 4 | 100% |  | A traves de la resolución No. 040 de 2018, mediante la cual se adoptó el Plan de Acción 2018 donde se ejecutaron diversas actividades en cumplimiento a las metas del primer trimestre, entre estas la Cartelera digital, la cual fue actualizada en dos oportunidades logrando socializar las actividades de la entidad a nivel interno y externo. Ademas se apoyo en la organización de las reuniónes preparatorias de la Audiencia de Rendición de Cuentas y de las mismas tanto en San Andrés como en el Municipio de Providencia y Santa Catalina. Tambien se destaca la redacción de 10 boletines de prensa a traves de los cuales se socializaron e informaron tambien las actividades de la entidad durante enero, febrero y marzo. Otra de las actividades ejecutadas fue una rueda de prensa en la que se invitó y convocó a la comunidad a participar en las reuniones preparatorias, audiencias publicas y otras actividades de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 2 | Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea con mayor apropiación de los responsables por dependencia. | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno en línea | Eficiencia | (Número de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de Gobierno en Línea/Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea)X100 | 100% | 2 | 20 | 10% |  | Mediante Resolución 054 del 26 de febrero de 2018, se adopta plan de acción para la implementación de la Estrategia de Gobierno el Linea, el cual consta de 20 actividades de las cuales se han cumplido dos (2) que corresponden al criterio rendición de cuentas (1.- Informar a los usuarios sobre los resultados de la gestión de la entidad a través del sitio web. 2.- Difundir a traves del sitio web de la entidad y las redes sociales las convocatorias a las audiencias de rendición de cuentas). Las actividades por cumplir estan programadas para el segundo semestre de 2018. | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 3 | Formular socializar y adoptar Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad no esta programada en el periodo evaluado | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 4 | Formular, socializar y adoptar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad no esta programada en el periodo evaluado | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 5 | Formular, socializar y adoptar Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | Eficiencia | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad no esta programada en el periodo evaluado | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 6 | Aplicar cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información basica y/o minima obligatoria a publicar en la pagina web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | [12 empty] | Ley 1712 de 2014 | Eficiencia | (Número de aplicaciones matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 programados/Número aplicaciones matriz de seguimientos Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 realizadas ) X 100 | 100% | 1 | 3 | 33.33% |  | Se aplica matriz de seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolucion MinTIC 3564 de 2015 correspondiente al perido septiembre - diciembre de 2017 a través del cual se verifica que la información basica y/o minima obligatoria de acuerdo con las normas anteriormente citadas, se encuentre publicada y actualizada en el sitio web de la Contraloria. | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas - Lideres de Proceso
|  | INFRAESTRUCTURA | 1 | Realizar los trámites necesarios para dar de baja los bienes muebles de la Entidad, actualizando los inventarios a través de la depuración de los activos. | [12 empty] | Inventario Actualizado | Eficiencia | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | La actividad para dar de baja los Bienes muebles de la Entidad, actualizando los inventarios a través de la depuración de los activos esta programada para el tercer trimestre de la anualidad. | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Contralor Auxiliar -Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 2 | 3 | 66.67% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión y el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron oportunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Contralor Auxiliar
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Elaborar, socializar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la vigencia | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se elabora el Programa Anual de Auditorías internas de Gestión, es socializada y aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 05 de enero de 2018. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe de Control Interno
|  |  | 2 | Desarrollar auditorías internas de Gestión | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | De acuerdo al programa anual de auditorías internas, no se tiene programada auditorias de gestión durante el período de evaluación. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Auditores Internos de Gestión designados y/o Jefe de Control Interno
|  |  | 3 | Coordinar auditorías internas de Calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | De acuerdo al progrma anual de auditorías internas, durante el primer trimestre de 2018,no se tiene programada auditorias internas de calidad. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Realizar las acciones de seguimiento y evaluación de los indicadores de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. | [12 empty] | Tablero de Indicadores Plan de Acción | Eficacia | (Número de seguimiento a indicadores de Gestión realizado/Número de seguimiento a indicadores de de Gestión programado durante la vigencia)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% |  | En el mes de enero fue entregado a la Alta Dirección el informe de seguimiento semestral vigencia 2017 realizado a los indicadores de Gestión | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 2 | Coordinar la preauditoría y auditoría para la certificación ISO-9001:2015 por parte de INCOTEC | [12 empty] | Informe de Auditoría Externa | Eficacia | Número de Informe de Auditorías ISO 9001:2015 realizadas | 2 | 0 | 2 | 0% |  | Esta actividad no esta programada en el periodo evaluado | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación
|  | TALENTO HUMANO | 1 | Programar y ejecutar capacitaciones sobre la transición de la aplicación de la ISO-9001-2015 | [12 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Eficiencia | (Numero de capacitación Ejecutada / Numero de capacitación programada)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se programó y ejecutó la capacitacion sobre la transición de la aplicación de la ISO-9001-2015 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor -Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Programar y ejecutar capacitación a los funcionarios relacionada en Auditoria interna de Calidad | [12 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Eficiencia | (Numero de capacitación Ejecutada / Numero de capacitación programada)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se programó y ejecutó capacitación a los funcionarios relacionada en Auditoria interna de Calidad | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 3 | 4 | 75% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión, Informe Avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigencia 2016 AGR, Informe Pormenorizado del estado del Control Interno se atendieron opotunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de Plan Anticorrupción revisado y adoptado/Número de Plan Anticorrupción por adoptar)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | #REF! | En el mes de enero del año en curso se adopto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por medio de la Resolución No. 018. y se encuentra publicado en la Pagina Web Institucional | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación
|  | GESTIÓN JURIDICA | 1 | Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término | [12 empty] | Demandas interpuestas | Eficacia | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% |  | Se presentaron tres (3) demandas en el trimestre evaluado, las mismas fueron contestadas y se les esta realizando un monitoreo permanente | Contraloria Auxiliar - GestiónJuridica | Contralor Auxiliar
|  | GESTIÓN JURIDICA | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 2 | 3 | 66.67% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión y el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron oportunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Gestión Juridica | Contralor Auxiliar
| 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Realizar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Eficacia | Un Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Durante la vigencia 2018, se elaboró el Informe correspondiente a la vigencia 2017, el cual se diligenció a traves del aplicaitvo dispuesto por la DAFP. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 2 | Elaborar Informe de Evaluación del Control Interno Contable | [12 empty] | Informe Evaluación del Control Interno Contable | Eficacia | Un Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | 1 | 1 | 100% |  | En el mes de febrero se elaboró y comunicó el informe de Evaluación del Control Interno Contable, de acuerdo a normatividad vigente. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 3 | Elaborar Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | [12 empty] | Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | Eficacia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | 1 | 2 | 50% |  | En el mes de enero se elaboró y comunicó el informe semestral, correspondiente al segundo semestre de 2017. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 4 | Elaborar Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Número de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, programado)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% |  | En el mes de enero se realizó el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al período comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 5 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% |  | En atención a los requerimientos solicitados en el trimestre: El Informe de Gestión y el Informe pormenorizado del estado del Control Interno se atendieron opotunamente en el termino solicitado. | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover en cada vigencia fiscal la participación en la Rendición de cuenta a la ciudadanía en general como organización de control social. | [12 empty] | Lista actores invitados y participados/memorias | Eficacia | (Número de actores participando en la rendición de cuenta en la vigencia/Número de actores invitados a las audiencias públicas en la vigencia)X100 | 40% | 77 | 227 | 33.92% |  | Fueron invitados 227 personas y asistieron 77 a las dos mesa preparotoias y a las audiencias de rendición de cuentas | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Realizar Reuniones Públicas Preparatorias para la Audiencia de Rendicón de Cuentas en los diferentes sectores de la Isla. | [12 empty] | Memorias/Litsta de Asistencia | Eficiencia | (Número de reuniones públicas preparatorias realizadas/Número de reuniones públicas preparatorias programadas)X100 | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Fueron desarrolladas las dos mesas preparatorias de rendición de cuentas programadas. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor-Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 3 | Programar y Realizar Audiencias Públicas para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional | [12 empty] | Memoria | Eficiencia | (Número de Audiencias Públicas realizádas/Número de Audiencias Públicas programadas)X100 | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Fueron desarrolladas las dos Audiencias de rendición de cuentas programadas. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor - Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 4 | Reconocer la participación y asistencia activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Audiencias de Rendición de Cuentas | Eficiencia | (Número de Reconocimientos por participación activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas entregados/Número de Reconocimientos por participación activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas programadas)X100 | 8 | 8 | 8 | 100% |  | Se realizaron ocho (08) reconocimientos en las audiencias de Rendición de cuentas Cuatro (04) en San Andrés y Cuatro (04) en Providencia los dias 20 y 22 de marzo respectivamente. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor Departamental
|  |  | 5 | Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 | [12 empty] | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Eficiencia | (Número de informes de Evaluación de la Rendición de Cuentas realizádos/Número de informes de Evaluación de la Rendición de Cuentas programadas)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se realizó un informe de evaluación de Rendición de cuentas. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
| 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Plan de Participación Ciudadana | Eficiencia | (Número de las actividades desarrolladas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 7 | 7 | 100% |  | Fue elaborado el Plan de Participación Ciudadana, al periodo de corte fueron desarrollas las siete (07) actividades pogramadas. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | [12 empty] | Encuestas | Eficiencia | (Número de informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental desarrolladas/Número informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental Programados)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% |  | Se realizó un informe de seguimiento cuatrimestral de la percepcion ciudadana frente a las actividades y servicios prestados por la dependencia. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 5 | 5 | 100% |  | Durante el trimestre hubieron 5 requerimientos que fueron respondidos oportunamente asi: planeacion 1, Control Interno 4. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Fortalecer el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS) radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de PQRS resueltas oportunamente/Número de PQRS radicadas)X100 | 100% | 6 | 6 | 100% | #REF! | En el trimestre se radicaron en la entidad seis (6) Derechos de Petición los cuales fueron respondidos oportunamente | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Mesa de Trabajo Equipo Auditoría y Participación. | Efectividad | (Número de denuncias resueltas/Número de denuncias radicadas)X100 | 100% | 0 | 4 | 0% |  | Las cuatro Denuncias se encuentran en tramite especial en Proceso auditor encontrandose dentro de los terminos legales para su resolución. | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover y fortalecer el control social a través de las capacitaciones a los Contralores Escolares, Estudiantes de las Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. | [12 empty] | Lista de asistencias, actas y memorias | Efectividad | (Número de Contralores Escolares, Estudiantes dela Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. capacitados/Número de Contralores Escolares, Estudiantes dela Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General.s identificados)X100. | 80% | 590 | 644 | 91.61% |  | Fueron invitados 644 personas asistiendo 590 que fueron los efectivamente capacitados. | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Profesional Universitario de Participación Ciudadana
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.0 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | AUDITORÍA | 1 | Ejecutar del Plan General de Auditoría _PGA para la vigencia 2018 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Eficacia | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | #DIV/0! | A culminar en el primer trimestre estaba programado a culminar Un (01) proceso auditor, habiendose termminado con comunicación de informe definitivo. | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Eficacia | (Número de planes de mejoramiento evaluadas/Número de planes de mejoramiento suscrito)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Este se elaborara en el segundo trimestre. | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 3 | Elaborar Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | [12 empty] | Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Eficiencia | (Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado /Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, programado)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Este se elaborara en el segundo semestre. | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 4 | Elaborar Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | [12 empty] | Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | Eficiencia | (Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado /Número deinforme sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales, programado)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta en elaboración teniendo plazo hasta el 30 de julio para su presentación ante los entes de control politico. | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 5 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 5 | 5 | 100% |  | A 31 de marzo estaban programados (5) cinco requerimientos de los cuales se entregaron todos | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Efectividad | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Durante el primer trimestre no se aperturaron procesos administrativos sancionatorios | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 2 | 3 | 66.67% |  | En atención a los requerimientos: El Informe de Gestión y el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se atendieron oportunamente en el termino solicitado. El Informe Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas de Gestión, fue atendido fuera del termino otorgado debido a las falta de personal y multiples ocupaciones que impidieron la entrega oportuna del mismo | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  | RESPONSABILIDAD FISCAL | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Eficiencia | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales / Número de indagaciones aperturados)X100 | 100% | 7 | 0 | #DIV/0! |  | Durante el trimestre no fueron aperturadas indagaciones preliminares toda vez que de los hallazgos sllegados a la dependencia fueron apertudados procesos de Responsabilida Fiscal.. Las preliminares tramitadas corresponden a los que venían del periodo anterior. | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Eficiencia | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro de los terminos de Ley ( 5 meses) /Número de auto de imputacion proferidas)*100. | 100% | 2 | 2 | 100% |  | Se profirieron autos de imputación de conformidad con la ley. | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 3 | Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los terminos legalmente establecidos para ello | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Efectividad | (Número de fallos con o sin Responsabilidad fiscal proferidos en los términos legales / Número de fallos con o sin Responsabilidad Fiscal proferidos)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% |  | Fueron proferidos fallos con arreglo a la normatividad vigente | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 4 | Establecer el numero de auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago. | [12 empty] | Auto | Efectividad | (Número de autos de cese y archivo con los valores de pagos relacionados/ Número de autos de cese y archivo por pago efectuados.)X100 | 100% | 10 | 10 | 100% |  | Como quiera que se produjo el resarcimiento fueron proferidos los autos.respectivos | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 5 | Elaborar documento Cuatrimestralmente donde se refleje las novedades con respecto a los valores recaudados durante el trâmite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal | [12 empty] | N/I | Eficiencia | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal realizado/Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscall programados) | 3 | 1 | 3 | 33.33% |  | Se elaboró el documento respectivo con la consiguiente consolidación | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 6 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% |  | Se atendieron los requerimientos solicitados. | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | Tramitar los mandamientos de pagos para dar inicio a los Procesos de Jurisdición Coactiva | [12 empty] | Mandamientos de Pago | Eficiencia | (Numero de mandamientos de pago tramitados/ Numero de Procesos de Jurisdicción Coactiva iniciados)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! |  | No aplica por cuanto durante el periodo no se ha iniciado proceso coactivo alguno | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% |  | Se atendieron los requerimientos solicitados. | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal
[19 empty] | NUMERO DE EJES ESTRATÉGICO QUE SE CUMPLIERON EN UN 100% |  |  |  |  | 0
[19 empty] | NUMERO DE EJES ESTRATÉGICO QUE NO SE CUMPLIERON EN UN 100% |  |  |  |  | 5
[19 empty] | TOTAL EJES ESTRATEGICOS |  |  |  |  | 5
[19 empty] | METAS QUE SE ALCANZARON EL 100% |  |  |  |  | 30
[19 empty] | TOTAL DE METAS |  |  |  |  | 70
[19 empty] | PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS AL 100% |  |  |  |  | 42.86%
[19 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICOS |  |  |  |  | #DIV/0!
0
Note on AA4: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on AB4: Desarrollan la actividades