## VIGENCIA 2017
CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RENCIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017
MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
ACTIVIDADES Y SEMANAS
Acción de Información: Actualizar pagina Web | Actividad Programada para todo el año
Acción de Información: Construcción y Difusión de comunicados de Prensa | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción
Acción de Información: Utilización de Espacios en medios de Comunicación masiva Como por ejemplo Radio, revistas, periodicos, Televisión, Internet (Locales) | Por lo menos dos al mes y dejar evidencia de la acción
Acción de Información: Implementación del Modelo Apertura de Datos | Dejar disponible en Formato Excell como por ejemplo el Presupuesto y su ejecucion mes a mes en la pagina Web, los planes institucionales, Informe de Gestión, Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas para facilitar al ciudadano su acceso y permitan su reutilización
Acción de Dialogo: Mesa de trabajo (Internas) | Dejar evidencia de lo tratado (Actas)
Acción de Dialogo: Reunión Publica preparatorias con la Comunidad |  | 16 SAI - y 20 PROV DE FEBRERO
Acción de Dialogo: Foro virtual |  | 14 DE FEBRERO
Acción de Incentivos: Reconocer la participación y asistencia activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas |  |  | 20 marzo SAI - y 22 Marzo PROV
Envio de informes de Gestión vigencia 2017 a la oficina de Planeación por cada una de las dependencias de la entidad que contenga el grado de avance de cada una de las metas de su plan de Acción | 26 de enero
Acción de Información: Elaboracion de informe de Gestión vigencia 2017 (consolidación de Informes) | 29 de enero
Acción de Información: Publicación de informe de Gestión 2017 | 30 de enero
Acción de Información: Invitación por medios (pagina web, radio, Redes Sociales) a la ciudadania y grupos de interes a la Audiencia de Rendición |  | feb-mar
Elaborar diapositivas (power point) para la presentacion del Contralor Departamental |  |  | Del 1 al 9 de Marzo
Acción de Dialogo: Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas (Presentación) |  |  | 20 marzo SAI en la tarde - 22 marzo PROV.
Acción de Incentivos: Encuestas de Satisfación |  |  | 20 marzo SAI en la tarde - 22 marzo PROV
Acción de Incentivos: Tabulacion de Encuestas |  |  |  | Del 2 al 5 de abril
Reunión Interna de evaluación (Acta) |  |  |  | Del 2 al 5 de abril
Evaluación del Proceso de Rendición (Elaboración de informe con el resultado de cada una de las actividades y acta del evento) |  |  |  | El 20 de abril
Publicación de Informe de Evaluación |  |  |  | El 30 de abril