## Gestión de Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Riesgo | Política revisada (1) | Jefe Asesor de Planeación | Segundo trimestre 2020
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Contraloria General del Departamento | Mapa de riesgo de Corrupción revisado (1) | Líderes de Proceso y Jefe Asesor de Planeación | Segundo trimestre 2020
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2020 | Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano Publicado (1) y correos electronicos institucionales (1) | Jefe Asesor de Planeación | Enero 2020
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Consolidar y entregar periódicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) el resultado de la revisión efectuada por los líderes de procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran | Mapa de Riesgos de corrupción monitoreados, revisados, consolidados y entregados a la OCI (3) | Jefe Asesor de Planeación | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2019) – Mayo-Septiembre de 2020
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción | Informe de Seguimiento (3) | Jefe de Control Interno- Profesional Universitaria de Sistemas | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2019) – Mayo-Septiembre de 2020

## Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Difundir la información de la entidad a través de boletines de prensa en pagina web | Como minimo dos mensuales | Jefe Asesor de Planeación | A partir de febrero de 2020
| 1.2 | Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadania en general | Publicar un (1) Informe de Gestión (Vigencia 2019) | Jefe Asesor de Planeación | A mas Tardar 14 de febrero 2020
Subcomponente 2 Díalogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Realizar foro web donde se mantenga un contacto con la población | Un (1) Foro virtual realizado | Jefe Asesor de Planeación | A más tardar 28 marzo de 2020
| 2.2 | Realizar Reuniones Públicas Preparatorias para la Audiencia de Rendición de Cuentas en los diferentes sectores de la Isla. | (2) Reuniones Públicas Preparatorias, tres en San Andres y tres en Providencia y Santa Catalina | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Cudadana - Profesional Universitario de Participación Ciudadana | A más tardar 14 marzo 2020
| 2.3 | Realizar Audiencias Públicas para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional | 2 Audiencias Públicas de la Gestion de la vigencia 2019, una en San Andres y otra en Providencia y Santa Catalina, | Contralor -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | A más tardar 28 marzo 2019
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Reconocer la participación y asistencia activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas | Hacer entrega de reconocimiento por su participación y asistencia activa a Funcionario Público y ciudadano a las audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Contralor Departamental | A más tardar 28 marzo 2020
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 | Un Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | A más tardar 30 abril 2020

## Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020 | Un plan de Participación Ciudadana adptado y ejecutado a lo largo del año | Contralor - Profesional Universitario de Participación Ciudadana | 31 de Enero de 2020 la elaboración y en el transcurso del año 2020 sera la ejecución
Subcomponente 2 Fortalecimiento los canales de Atención | 2.1 | Divulgar a la ciudadania los canales dispuestos para su atención | Canales de atención Divulgados a traves de un medio de comunicación | Jefe Asesor de Planeación | En el transcurso de la vigencia 2020 apartir del mes de marzo
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar al personal en tematica relacionadas con el tratamiento de Datos personales | Memoria de la capacitación. | Contralor Auxiliar | Agosto de 2020
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Dos (2) Informes semestral seguimiento y evaluacion a PQRSD | Jefe Control Interno | Semestral
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano. | 5.1 | Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Realizar informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental en donde se especifiquen oportunidades y acciones de mejora | Profesional Especializado de Auditoria y Paricipación Ciudadana -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Cuatrimestral

## Transparencia
Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información basica y/o minima obligatoria a publicar en la pagina web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolucion MinTIC 3564 de 2015 aplicada | Tres (3) aplicaciones de la Matriz de seguimiento | Profesional Universitario Oficina de Sistemas | (Primer cuatrimestre del 2020 enero a Abril) en Mayo (Segundo cuatrimestre 2020 – Junio a septiembre) en Octubre (Tercer cuatrimestre 2020 -Septiembre a Diciembre) en enero 2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las Solicitudes de Acceso a la Información en los terminos establecidos por la Ley | 100% de las solicitudes de información respondidas en el tiempo y términos establecidos | (Número de Solicitudes de Acceso a la Información atendidas/Número de Solicitudes de Acceso a la Información radicadas) X100% | Contralor Departamental y Funcionario responsable del proyecto de respuesta | Comforme a la solicitud allegada
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | 1 Inventario actualizado | (Número de inventario actualizado/Número de inventario por actualizar) X100% | Contraloria Auxiliar | Octubre de 2020
| 3.2 | Actualizar el Indice la información clasificada y reservada | 1 Indice actualizado | (Número de índice actualizado/Número de índice por actualizar) X 100% | Contraloria Auxiliar | Octubre de 2020
| 3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1 Esquema actualizado | (Número de esquema actualizado/Número de esquema por actualizar) X 100% | Lideres de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas | Octubre de 2020
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Adecuar un espacio físico para atención al ciudadano en condiciones de discapacidad fisica en el primer piso | Un espacio Fisico Adecuado para la atención a la ciudadanía con discapacidad física | (Número de espacio físico adecuado/Número de espacio físico por adecuar) x100% | Contralor Departamental | Noviembre de 2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información generado | (Número de informes de solicitudes de acceso a la información generado adecuado/Número de informes de solicitudes de acceso a la información por generar) x100% | Jefe Asesor de Planeación | Diciembre 2020