## Consolidado AGR
PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
CONTRALOR: STARLIN MOLANO GRENARD BENT
No. | Fecha de creación | Vigencia auditada | Tipo de auditoria | PROCESO | HALLAZGO | CAUSAS | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR | AREA Y RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE EJECUCION |  | METAS | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIO | TERMINACIÓN
1 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Gestión financiera | Hallazgo administrativo nro. 01, por errada clasificación de la cuenta de incapacidades y licencias. | Deficiencia en los criterios de clasificación del hecho económico, con la descripción de la cuenta contable descrita en el catalogo de cuentas sector publico. | Establecer un procedimiento para cuando se presente hechos económicos que ameriten la creación de una cuenta contable nueva que no este reconocida con anterioridad en nuestro plan de cuentas contables. Reclasificar el saldo del cuenta contable 1322 a la cuenta 138426. | Prof. Universitario. Área de tesorería y contabilidad | 2023-05-09 | 2023-09-30 | Que las incapacidades y licencias se encuentren bien clasificadas e imputadas según el catalogo de cuentas sector publico. | Numero de incapacidad y licencias registradas o clasificadas adecuadamente / el numero de incapacidades registradas | Que las incapacidades y licencias se encuentren bien clasificadas e imputadas según el catalogo de cuentas sector publico.
2 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Gestión financiera | Hallazgo administrativo nro. 02, por inaplicación del principio “Devengo” y la dinámica contable de la cuenta 1905- Otros Activos- Bienes y servicios pagados por anticipado. | Falta en la aplicación de los principios de contabilidad publica y normatividades relacionadas con la etapa de reconocimiento de los hechos contables | Reclasificación de los saldos de los elementos de consumo a fecha 01 de mayo de 2023, contabilizados en las cuentas de orden deudoras a la cuenta 1905. las adquisiciones de elementos de consumo realizar su contabilización en la cuenta 1905 y realizar su respectiva amortización mensual. | Prof. Universitario. Área de tesorería y contabilidad | 2023-05-09 | 2023-11-09 | Que los bienes de consumo adquiridos por la entidad se contabilicen en la cuenta a que corresponda (1905) y realizar mensualmente su amortización | Total Bienes de consumo Amortizados/ total de bienes de consumos amortizables | Que los bienes de consumo adquiridos por la entidad se contabilicen en la cuenta a que corresponda (1905) y realizar mensualmente su amortización.
3 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Gestión financiera | Hallazgo administrativo nro. 03, por no presentar las notas a los estados financieros conforme a la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las mismas, no se detallada por tercero la cuenta beneficios a empleados, ni explicación que aporte valor agregado. | Deficiencia en el control ejercido en la elaboración de la estructura uniforme y el detalle de la revelación de las Notas a los Estados Financieros . Por que no se considero relevante realizar el detalle de los beneficios a empleados | Realizar las Notas a los estados financieros con las revelaciones necesarias, detalladas y la estructura uniforme que se establece en el anexo a la resolución 193 del 3 de diciembre del 2020 para el primer semestre de 2023. | Prof. Universitario. Área de tesorería y contabilidad | 2023-05-09 | 2023-11-09 | Que los anexos a los estados Financieros (notas) se presente según lo estipulado en la norma y de forma detallada sin tener en cuenta la relevancia del valor. | El numero de notas contables según las cuentas contables utilizadas/ el total notas contables que ameriten detalle | Que los anexos a los estados Financieros (notas) se presente según lo estipulado en la norma y de forma detallada sin tener en cuenta la relevancia del valor.
4 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Gestión financiera | Hallazgo administrativo nro. 04, por presentar como cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2022 la estimación proporcional de los beneficios a empleados por vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación especial de recreación, prima de servicios, bonificación por servicios prestados. | Liquidación y reconocimiento de la obligación proporcional (presupuestal) de beneficios a que tienen derecho los empleados a corte 31 de diciembre del 2022. | No constitución de cuentas por pagar contentivo de beneficios proporcionales para empleados, sin cumplir la anualidad completa. | Prof. Universitario. Área financiera y presupuestal | 2023-05-09 | 2023-11-08 | 0% en constitución de cuentas por pagar de beneficios sin cumplimiento del periodo completo. | Cuentas por pagar de beneficios proporcionales constituidas a 31 de diciembre/totalidad obligaciones contraidas a 31 de diciembre | Para lograr evidenciar la accion de mejoramiento propuesto, demostrar si se alcanzó la meta y poder alimentar los indicadores, será necesario realizar el cierre de la vigencia fiscal y dicho evento acaece a 31 de diciembre; lo que permite colegir que el periodo de los seis meses para ostentar lo propuesto, no permitiría obtener las evidencias necesarias. El cronograma de ejecución propuesto, no colinda con la fecha de cierre (31 de diciembre).
5 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Gestión financiera | Hallazgo Administrativo nro. 05, por falta de destinación del presupuesto de capacitación para los sujetos de control. | Se utilizaron recursos del presupuesto para atender el Plan de Participación Ciudadana, en donde se capacitaría a los sujetos de control y la ciudadanía en general, mas sin embargo, se debió utilizar presupuesto asignado al Plan Institucional de Capacitación 2022 | Incluir a los sujetos de Control en el Plan Institucional de Capacitación de cada vigencia. | Prof. Universitario. Área financiera y presupuestal | 2023-05-09 | 2023-11-08 | Capacitar al 100% de los sujetos de control | Número de sujetos de control capacitados en la vigencia/Número total de sujetos de control
6 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Adquisición de bienes y servicios | Hallazgo administrativo nro. 6, por falta de publicación de documentos contractuales en el SECOP II. | No se tenia conocimiento de que se debía publicar todo los documentos de proceso contractual | Aplicar lista de chequeo para verifica que todo los documentos del proceso contractual sean publicados | Contraloria Auxiliar- Contralor Auxiliar | 2023-05-10 | 2023-11-10 | Todo los documentos de proceso contractual publicado | Documentos contractuales publicado por proceso contractual/ # contrato ejecutado
7 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Adquisición de bienes y servicios | Hallazgo administrativo nro. 7, por deficiencias en el control y supervisión de contratos. | Se realizó un informe final general pero para el pago del 30% el informe no fue lo suficientemente detallado | Diseñar formato con lineamientos estandarizado para el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del contrato | Contraloria Auxiliar- Contralor Auxiliar | 2023-05-10 | 2023-11-10 | Informes de supervisión con verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del contrato | Informes de supervisión que cumplen con los criterios normativos/ numero de informes de supervisión.
8 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Talento humano | Hallazgo administrativo nro. 8, con presunta incidencia fiscal por cuantía de $104.518.294 y presunta connotación disciplinaria, por conferir una comisión de servicios sin los requisitos de ley. | La temática de capacitación pertinente no estuvo plasmado en el Plan Institucional de Capacitación 2022 , ya que esta no hizo parte del estudio técnico de necesidades para la implementación del Plan Institucional de Capacitación 2022. | Desarrollar las capacitaciones correlativas a las necesidades plasmadas en el Plan Institucional de Capacitación de cada vigencia. | Secretaría Genaral - Secretario Gral | 2023-05-09 | 2023-11-08 | Lograr en un 100% la aprobación de comisiones de servicios para capacitación, coherentes con los temas plasmados en el Plan Institucional de Capacitación. | Numero de comisiones conferidas con temas no inmersos en el plan Institucional de Capacitación/ Número de temas inmersos en el Plan Institucional de Capacitación
9 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Talento humano | Hallazgo administrativo nro. 9, por el incumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Incentivos Institucionales. | La no coordinación de la ejecución de las actividades que formaron parte del Plan de Incentivos 2022. | Desarrollar las actividades que se programen en el Plan Institucional de Incentivos de cada vigencia. | Secretaría Genaral - Secretario Gral | 2023-05-09 | 2023-11-08 | Cumplir el 100% de lo programado en el Plan de Incentivos de cada vigencia. | Número de actividades desarrolladas del Plan de Incentivos / Número de actividades programadas en el Plan de Incentivos.
10 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Auditorias | Hallazgo administrativo nro. 10. por baja cobertura en los recursos públicos ejecutados por sus vigilados en materia contractual. | Metodología utilizada de manera poco eficiente, para establecer muestras contractuales representativas, en los procesos auditores. | Modificar los parámetros que actualmente se tienen establecidos en el papel de trabajo PT 04-AF, de la siguiente manera: Error muestral (E) en 5% Proporción de éxito (P) en 95% Proporción de fracaso (Q) en 5% Valor para confianza (Z)(1) en 1.65 De esta manera se aumenta el número y valor de la muestra a revisar, con respecto a como se han venido determinando hasta la fecha. | Prof. Especializado Grupo de Auditorias | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Mejorar el método para determinar muestras, que lleve a que estas sean más representativas, y con ello, aumentar cobertura en numero de contratos y valores de los mismos; los cuales serán revisados en los procesos auditores a los sujetos y puntos de control de la CGD | Muestra de auditoria/ Universo contratos | Aplica en los procesos auditores que implique revisión de contratos.
11 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Auditorias | Hallazgo administrativo nro. 11, por no haber verificado el reintegro efectivo de los recursos generados como presunto daño fiscal antes de desvirtuar observación con incidencia fiscal. | Falta de controles efectivos, para verificar el reintegro o ingreso de los recursos definidos como beneficios cuantitativos de auditoria. | Desarrollar, formalizar e implementar controles para verificar el correcto reintegro o ingreso de los recursos definidos como beneficios cuantitativos de auditoria, a las arcas del ente auditado. | Prof. Especializado. Grupo de Auditorias | 2023-05-10 | 2023-11-09 | Implementar un control debidamente formalizado, por medio del cual se verifique el correcto reintegro o ingreso de los recursos definidos como beneficios cuantitativos de auditoría, a las arcas del ente auditado. | Nro de controles aplicados Nro de beneficios cuantitativos establecidos | Aplica en los procesos auditores, en los que se determinen beneficios cuantitativos de auditoría.
12 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Responsabilidad fiscal | Hallazgo Administrativo nro. 12, por riesgo de prescripción | Riesgo de prescripción | Tomar decisiones en los procesos el fenómeno de riesgo de prescripción. | Prof. Especializado. Responsabilidad fiscal, jurisdiccion coactiva y sancionatoria. | 2023-05-09 | 2023-11-04 | Que los procesos no entren en riesgo de prescripción | # de procesos en riesgo de prescripción /#Procesos en tramite
13 | 2023-05-08 | 2022 | Financiera y de gestión | Cobro Coactivo | Hallazgo administrativo nro. 13 por falta de garantías al momento de la suscripción de acuerdos de pago y no seguir adelante la ejecución ante el incumplimiento del mismo | Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de pago | A partir de la fecha, exigir a los responsables fiscales, la garantía para suscribir acuerdo de pago y en caso de incumplimiento del mismo, seguir adelante con la ejecución. No suspender la búsqueda de bienes, aunque haya acuerdo de pago | Prof. Especializado. Responsabilidad fiscal, jurisdiccion coactiva y sancionatoria. | 2023-05-10 | 2023-11-04 | Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de pago | # de garantías/Total de acuerdos de garantía
[5 empty] | STARLIN MOLANO GRENARD BENT | [5 empty] | DENNIS DOWNS LIVINGSTON
[5 empty] | Contralor General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [5 empty] | Jefe de Oficina de Control Interno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Note on G5: Dennis Downs: hallazgos reportado por la AGR en el Informe final de auditoria

## Gráfico AGR (hidden)
HALLAZGOS POR PROCESOS
AUDITORIA INTERNA DE AGR
Procesos | Hallazgos
Planeación institucional | #N/A
Participación ciudadana | #N/A
Auditorias | 2
Administrativo sancionatorio | #N/A
Responsabilidad fiscal | 1
Cobro Coactivo | 1
Talento humano | 2
Gestión financiera | 5
Adquisición de bienes y servicios | 2 |  |  |  | Planeación institucional | Cumplida y efectiva | #REF! |  | Administrativo sancionatorio |  | Cumplida y efectiva | #REF! |  | Talento humano | Cumplida y efectiva | #REF!
Infraestructura | #N/A |  |  |  |  | En avance | #REF! |  |  |  | En avance | #REF! |  |  | En avance | #REF!
Gestión documental | #N/A |  |  |  |  | Sin accion ejecutada | #REF! |  |  |  | Sin accion ejecutada | #REF! |  |  | Sin accion ejecutada | #REF!
Gestión jurídica | #N/A |  |  |  |  | Total | #REF! |  |  |  | Total | #REF! |  |  | Total | #REF!
Evaluación, análisis y mejora | #N/A
TOTAL HALLAZGOS_OCI | 13
ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Cumplida y efectiva |  | #REF! | #REF!
En avance |  | #REF! | #REF!
Sin acción ejecutada |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | Responsabilidad fiscal |  | Cumplida y efectiva | #REF! |  | Gestión financiera | Cumplida y efectiva | 0
Total |  | #REF! |  |  | Participación ciudadana | Cumplida y efectiva | #REF! |  |  |  | En avance | #REF! |  |  | En avance | 0
[6 empty] | En avance | #REF! |  |  |  | Sin accion ejecutada | #REF! |  |  | Sin accion ejecutada | 5
[6 empty] | Sin accion ejecutada | #REF! |  |  |  | Total | #REF! |  |  | Total | 5
[6 empty] | Total | #REF!
[10 empty] | Cobro Coactivo |  | Cumplida y efectiva | #REF! | Adquisición de bienes y servicios | Cumplida y efectiva | #REF!
[5 empty] | Auditorias | Cumplida y efectiva | #REF! |  |  |  |  | En avance | #REF! |  | En avance | #REF!
[6 empty] | En avance | #REF! |  |  |  |  | Sin accion ejecutada | #REF! |  | Sin accion ejecutada | #REF!
[6 empty] | Sin accion ejecutada | #REF! |  |  |  |  | Total | #REF! |  | Total | #REF!
[6 empty] | Total | #REF!
[10 empty] | Gestión documental |  | Cumplida y efectiva | 0
[12 empty] | En avance | 0
[5 empty] | Infraestructura | Cumplida y efectiva | #REF! |  |  |  |  | Sin accion ejecutada | 12 | Gestión jurídica | Cumplida y efectiva | #REF!
[6 empty] | En avance | #REF! |  |  |  |  | Total | 12 |  | En avance | #REF!
[6 empty] | Sin accion ejecutada | #REF! | [7 empty] | Sin accion ejecutada | #REF!
[6 empty] | Total | #REF! | [7 empty] | Total | #REF!
[10 empty] | Evaluación, análisis y mejora |  | Cumplida y efectiva | #REF!
[12 empty] | En avance | #REF!
[12 empty] | Sin accion ejecutada | #REF!
[12 empty] | Total | #REF!

## Consolidado CI (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
CONTRALOR: STARLIN MOLANO GRENARD BENT
No. | Fecha de suscripción | Vigencia auditada | Tipo de auditoria | PROCESO | OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO | CAUSAS | ACCIONES CORRECTIVAS | AREA Y RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE EJECUCION |  | METAS | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | AVANCE 31/03/2023 | SEGUIMIENTO OCI | % DE AVANCE | AVANCE 30/06/2023 | SEGUIMIENTO OCI | % DE AVANCE | AVANCE 30/09/2023 | SEGUIMIENTO OCI | % DE AVANCE | AVANCE 31/12/2023 | SEGUIMIENTO OCI | % DE AVANCE | ESTADO
[9 empty] | INICIO | TERMINACIÓN
01-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: El Programa de Gestión Documental –PGD- elaborado por la Entidad en año 2020, publicado en la página web de la Entidad, no hace referencia a las fases de Implementación del PGD que deben ser incluidas en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual, ni hace alusión a los Programas específicos que permitirán lograr las metas y objetivos incluidos en el PGD y tampoco tiene como anexos; el Diagnóstico de gestión documental, Cronograma de implementación del PGD, Mapa de procesos de la entidad y presupuesto anual para la implementación del PGD como lo establece el decreto 1080 de 2015. Criterio: Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.13. Elementos del programa de gestión documental, dispone que: "El Programa de Gestión Documental (PGD) debe obedecer a una estructura normalizada y como mínimo los elementos que se presentan en el Anexo denominado “Programa de Gestión Documental” que hará parte integral de este decreto" (Decreto 2609 de 2012). Entre los elementos mínimos establecidos por el decreto antes citado, se consideran las fases de Implementación del PGD, los programas específicos, el diagnóstico de gestión documental, cronograma de implementación del PGD, Mapa de procesos de la entidad, presupuesto anual para la implementación del PGD. Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.5.4.3. Aplicación de lineamientos generales sobre el Programa de Gestión Documental. Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del Programa de Gestión Documental los lineamientos contenidos en Decreto número 2609 de 2012 o las normas que lo sustituyan o modifiquen. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
02-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: Dos de los objetivos del PINAR 2021-2025, no se redacta como una expresión medible de la misión estratégica del PINAR, ni describen una solución especifica el problema de la función archivística definido mediante la identificación de la situación actual y los aspectos críticos establecidos en el mismo PINAR. Estos dos objetivos son: "Profesionalizar la gestión documental en la entidad, capacitando a los funcionarios" y "Articular los procesos de la entidad con la gestión documental para minimizar los riesgos de perdida de la información institucional". Criterio: el Manual para la formulación del PINAR emitido por el AGN, indica; 2.5 Formulación de Objetivos. " los objetivos son la expresión formal y medible de la visión estratégica... " " Todo objetivo debe iniciar con un verbo y se debe completar con la intención o con lo que se busca hacer para dar solución a la problemática de la función archivística." | [20 empty] | Sin accion ejecutada
03-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestion | Gestión documental | Condición: En el Plan Institucional de Archivo –PINAR 2021-2025, se programó entre sus actividades el "Mejorar la infraestructura para adecuado almacenamiento o conservación y preservación de la documentación física y electrónico" pero al solicitar evidencia del espacio mejorado al responsables de la Gestión documental de la Entidad, se recibe respuesta, mediante oficio SG-108-2022 del 27 de octubre de 2022, indicando que: "Se tiene contemplado para la vigencia 2023 el mejoramiento de la infraestructura de gestión documental para el tema de archivo central teniendo en cuenta las normas vigentes del AGN para tal efecto y en concordancia con lo estipulado en la Ley 594 de 2000 Articulo 13...”. Ésta respuesta evidencia incumplimiento en la mencionada actividad programada dentro del PINAR con corte a diciembre 2021. Criterio: El Plan Institucional de Archivo –PINAR 2021-2025, contiene un programa denominado “La Implementación del Sistema Integrado de Conservación”, que tenía programada la actividad de; “Mejorar la infraestructura para adecuado almacenamiento o conservación y preservación de la documentación física y electrónico", con fecha limita a diciembre 2021, sin embargo, al corte de esta auditoría no se ha ejecutado. Lo que implica un incumplimiento al PINAR que hace parte del Plan de acción Institucional | [20 empty] | Sin accion ejecutada
04-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: Los planes y programas formulados en el numeral 3.6 del PINAR 2021-2025, no corresponden con cada uno de los objetivos establecidos, frente a los aspectos críticos y ejes articuladores priorizados para la formulación de los objetivos del PINAR. Los objetivos citados en cada una de los planes del numeral 3.6 del Plan Institucional de Archivos- PINAR de la Entidad son diferentes a los establecidos en el numeral 3.5 del mismo documento, como resultado de los aspectos críticos y ejes articuladores priorizado el en el PINAR, lo cual evita que las actividades definidas en cada Plan y proyectos se alinean con los objetivos, orientándose a su cumplimento. Criterio: El numeral 2.6 " Formulación de Planes y Proyectos " del Manual para la formulación del PINAR emitido por el AGN, indica que; "Los planes y proyectos deben responder a cada uno de los objetivos establecido" en el respetivo Plan. * El numeral 3.3 del Plan Institucional de Archivo –PINAR- 2021-2025, mención que " Para ello - para la definición de los objetivos-, se aplicó la tabla de criterios de evaluación de impacto del Manual para la elaboración del PINAR del AGN." | [20 empty] | Sin accion ejecutada
05-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: El Plan de Conservación Documental incluido en el numeral 3 del Manual del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, no incluyen el cronograma de actividades, la gestión de riesgos del plan, ni los anexos (tales como el autodiagnóstico integral), como lo establece el mismo Contrato y el acuerdo 006 de 2014 de la AGN, los cuales son necesarios para un adecuado seguimiento y control a la ejecución del Plan. Criterio: Según lo establecido en el numeral 1° de la cláusula sexto del contrato 045 de 2021 y el artículo 5° del acuerdo 006 de 2014 AGN, establecen que el Plan de Conservación Documental debe contener en su estructura los siguientes elementos mínimos: Introducción, Objetivos, Alcance, Metodología, Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación preventiva del SIC, Actividades específicas para cada uno de los planes, Recursos (humanos, técnicos, logísticos y financieros) Responsables, Tiempo de ejecución – Cronograma de actividades, Presupuesto, Gestión de riesgos del plan, Anexos | [20 empty] | Sin accion ejecutada
06-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: El diagnóstico integral de archivo realizado el 19 de junio de 2020 por la Entidad, no fue elaborado siguiendo los criterios metodológicos establecidos por el AGN, ni se presentó el diagnostico como documento anexo a los planes del Sistema Integrado de Conservación. Criterio: Acuerdo 006 de 2014, Artículo 4°: Componentes del Sistema Integrado de Conservación- SIC. .... ......... PARAGRAFO: El diagnóstico integral de archivo es requisito previo a la formulación de los planes del SIC; el diagnóstico integral de archivo debe ser elaborado siguiendo los criterios metodológicos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y se presentará como documento anexo a los planes del SIC. …… Artículo 14°. Criterios De Intervención De Documentos De Archivo ...... PARÁGRAFO: Los tratamientos de conservación preventiva o conservación- restauración deben estar precedidos de la estricta documentación del bien, así como de un diagnóstico que fundamente, sustente y justifique el tipo y alcance de las medidas o tratamientos a implementar o del establecimiento de proyectos y programas de conservación. | [7 empty] | Para calificación del avance se divide en 100% en cuatro trimestres hasta llegar al mes de abril 2023 | [12 empty] | Sin accion ejecutada
07-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: En entrevista realizada al Secretario General del Entidad sobre los avances del PINAR que incluye la implementación del SIG y en observación al manejo dado a la información solicitada al líder del proceso de gestión documental de la entidad sobre el manual o planes del SIC, se evidencia que el Secretario General de la Entidad no ejerce la coordinación e implementación real del SIC, dado que manifiesta no saber cómo se ejecutaron las acciones definidas en los planes incluidos en el Manual de implementación del SIC. Criterio: Los artículos 9 y 10 del acuerdo 006 de 2014 emitido por el consejo directivo de la AGN, indican que: articulo 9; "El SIC implica la ejecución de procesos transversales al proceso de gestión documental, por lo tanto, su implementación, será responsabilidad del Secretario General” asimismo, el artículo 10 establece que " La coordinación del SIC, le corresponde a los respectivos Secretarios Generales." Nota: Cabe menciona que la persona asignada para ejecutar el control debe tener la autoridad, competencia y conocimiento para ejecutar el control dentro del proceso, según las orientaciones de Función Pública. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
08-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: La estructura de los Programas de Conservación Preventiva del Plan de Conservación Documental del SIC, no incluye la necesitada de presentar las evidencias requerida para demostrar el cumplimiento de las actividades y el objetivo de cada programa. Esto constituye una debilidad en el diseño del Plan como herramienta de control, al no especificar las evidencias necesarias para demostrar el nivel de cumplimientos del plan. Criterios: El numeral "2.2. Generalidades para la formulación del Plan de Conservación Documental de la Guía para la Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC 2018 del AGN, indica que: “El Plan de Conservación Documental se debe tener en cuenta la siguiente estructura: ............. El diseño de cada uno de los programas de conservación deberá incluir: Nombre del programa, objetivo, alcance, actividades, recursos, cronograma y evidencias. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
09-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Criterio: El Plan de Conservación Documental del SIC, no contiene el Programa Prevención de emergencias y atención de desastres, aun cuando el plan de emergencias documental indica que se debe alienar con ésta, ni fue preparado en un documento publicado en medios disponibles con su respectiva acta que soporte su aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Condición: En la cláusula "Sexta - Obligaciones Especiales del Contratista" del contrato interadministrativo 045 de 2021, el contratista se compromete a "1. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación – SIC (de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo del AGN 06 de 2014), ... el cual debe incluir...d). Metodología, i. Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación preventiva del SIC.” El artículo 6° del Acuerdo AGN de 2014 indica que: “Los programas de conservación preventiva son los siguientes: ...... Prevención de emergencias y atención de desastres" Acuerdo 002 AGN 2021 3. Preparación del Programa de prevención de emergencias y atención de desastres para archivos. 3.1 Preparación: …… Aprobación: Los responsables de los acervos documentales deberán preparar el Programa de prevención de emergencias y atención de desastres para archivos, en un documento que debe publicarse en todos los medios disponibles y debe ser dado a conocer a todo el personal, luego de haber sido aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o su equivalente, cuyo sustento deberá quedar consignado en el Acta del respectivo Comité. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
010-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: La estructura del Plan de Preservación digital a largo plazo del Manual del sistema de conservación de la Entidad, no contiene acciones específicas relacionados con: el Contexto de la preservación, la identificación de medios de almacenamiento y formatos digitales ( están generalizada no específicos), la evaluación de los aspectos técnicos, riesgos y diferentes estrategias de preservación; resultados de la evaluación realizada; justificación de las estrategias de preservación seleccionas, funciones y responsabilidades para el plan de preservación y su seguimiento, presupuesto para la formulación y ejecución del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 006 AGN de 2014. Criterio: *Articulo 19 Acuerdo 006 de 2014, indica; “El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo debe tener una estructura normalizada que responda a las necesidades específicas de preservación digital identificadas en el diagnóstico integral. Metodológicamente, la estructura debe definir una serie de acciones específicas relacionadas con los siguientes aspectos: Contexto de la preservación; identificación de medios de almacenamiento y formatos digitales; evaluación de los aspectos técnicos, riesgos y diferentes estrategias de preservación; resultados de la evaluación realizada; estrategia de preservación seleccionada incluida la decisión con su justificación; funciones y responsabilidades para el plan de preservación y su seguimiento; presupuesto para la formulación y ejecución del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo y modelo de financiamiento del mismo.” *El numeral 1 del artículo sexto del Contrato 045 de 2021, obliga el contratista a "Elaborar el Sistema Integrado de Conservación – SIC (de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo del AGN 06 de 2014)", citado anteriormente. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
011-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Manual del sistema de conservación de la Entidad, no contiene la evaluación de los riesgos mínimos para la formulación de las estrategias técnicas de preservación. Criterio: El artículo 21 del acuerdo 006 AGN de 2014, acuerda que: “Las estrategias técnicas de preservación se identifican de acuerdo con los aspectos técnicos de los diferentes tipos de información, soportes y formatos digitales en función de los riesgos de la preservación digital.” El numeral 1, artículo sexto del contrato 045 de 2021 indica: "Elaborar el Sistema Integrado de Conservación – SIC (de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo del AGN 06 de 2014)" | [20 empty] | Sin accion ejecutada
012-22GD | 2023-01-11 | 2022 | Gestión | Gestión documental | Condición: Aunque el Plan Institucional de Archivo –PINAR aprobado por la Entidad para el periodo 2021-2025, tiene programado la Implementación del Plan de conservación a ser ejecutado a partir de enero 2021 a diciembre de 2022, no se tiene evidencias de verificación y evaluación periódica al cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de conservación realizado por Comité interno de archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, durante el año 2021 y los que va corrido del año 2022. Criterio: Acuerdo 006 AGN de 2014, artículo 25°: SEGUIMIENTO Y CONTROL. Acuerda; “Periódicamente, el Comité Interno de Archivo o el Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad deberá verificar y evaluar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación, e incluirá en los planes de mejoramiento de la entidad, las acciones necesarias para corregir los hallazgos de las auditorías del Sistema Integrado de Conservación.” | [20 empty] | Sin accion ejecutada
01-22GF | 2022-11-28 | 2022 | Gestión | Gestión financiera | Condición: La entidad no cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, regla de negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de información relativo a los hechos económicos originados en cualquier dependencia de la Entidad (3.3), ni se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información hacia el área contable (11) Criterio: Numeral 3.3.1, del procedimiento para evaluación del control interno contable, en la acción de control número 3, contempla que se debe: Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, realizados en cualquier dependencia de la entidad sean informados al área de contabilidad. 2.1.2 Políticas de operación Las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso contable y deberán ser definidas por cada entidad para asegurar: el flujo de información hacia el área contable. Numeral 3.2.1: …las entidades deberán adelantar acciones tendientes a determinar la forma como circula la información, observando su conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la neutralización o mitigación de los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. …… … Para este fin, se pueden elaborar diagramas de flujo que vinculen los diferentes procesos desarrollados por la entidad y que permitan identificar los responsables y la forma como fluye y debe fluir la información financiera para proceder luego a implementar los controles que se requieran. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
02-22GF | 2022-11-28 | 2022 | Gestión | Gestión financiera | Condición: La Entidad no identifica los hechos económicos que deben ser objeto de actualización posterior y ni se hace la actualización de los hechos económicos de manera oportuna. (23) Criterio: Numeral 3.3.1. del Procedimiento para evaluación del control interno contable en su numeral 26 indica que para la medición posterior se deberá realizar acciones de control para “Verificar que los hechos económicos incorporados se midan con posterioridad conforme a los criterios de medición establecidos para cada elemento de los estados financieros. …. Numeral 28, Revisar y ajustar periódicamente la vida útil de la propiedad planta y equipo.” | [20 empty] | Sin accion ejecutada
03-22GF | 2022-11-28 | 2022 | Gestión | Gestión financiera | Condición: La Entidad no utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera de la entidad. Criterio: Numeral 3.3.1. del Procedimiento para evaluación del control interno contable en su numeral 36 indica que para la presentación de estados financieros la entidad deberá; “Establecer indicadores pertinentes para realizar los análisis e informar adecuadamente la situación, resultados y tendencias en la gestión de la entidad”, como acción de control. | [20 empty] | Sin accion ejecutada
04-22GF | 2022-11-28 | 2022 | Gestión | Gestión financiera | Condición: No existen mecanismos de identificación de los riesgos de índole contable, ni se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener, en la entidad, la materialización de los riesgos de índole contable. Criterio: Numeral 3.3.1. del Procedimiento para evaluación del control interno contable, indica que la entidad deberá; “46. Establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la materialización de los riesgos de índole contable. 48. Identificar y establecer controles que permitan mitigar, prevenir o neutralizar la ocurrencia de hechos, frente a cada riesgo de índole contable. … Numeral 3 “GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE” Los responsables de la información financiera deben identificar, analizar y gestionar los riesgos contables para alcanzar el objetivo de producir información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública | [20 empty] | Sin accion ejecutada
05-22GF | 2022-11-28 | 2022 | Gestión | Gestión financiera | Condición: El Manual de políticas contables de le Entidad no se ajusta a las actividades de índole contable que se ejecutan dentro la Contraloría e incluye políticas que se basan en normas del marco normativo para entidades de gobierno que no le aplican por su naturaleza y la forma como se realizan las actividades en la Contraloría. (1.3) Criterio: Numeral 3.2.4 del Procedimiento para evaluación del control interno contable, establece que; “Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, establecerá políticas contables a partir de juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad de la entidad. También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente | [20 empty] | Sin accion ejecutada
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
[24 empty] | Cumplida y efectiva |  | 0 | 0%
[5 empty] | STARLIN MOLANO GRENARD BENT | [5 empty] | DENNIS DOWNS LIVINGSTON | [12 empty] | En avance |  | 0 | 0
[5 empty] | Contralor General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [5 empty] | Jefe de Oficina de Control Interno | [12 empty] | Sin accion ejecutada |  | 17 | 100%
[24 empty] | Total |  | 17
[25 empty] | ESTADOS | Cumplida y efectiva
En avance
Sin accion ejecutada
[25 empty] | PROCESOS | Planeación institucional
Participación ciudadana
Auditorias
Administrativo sancionatorio
Responsabilidad fiscal
Cobro Coactivo
Talento humano
Gestión financiera
Adquisición de bienes y servicios
Infraestructura
Gestión documental
Gestión jurídica
Evaluación, análisis y mejora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Note on P5: Dennis Downs: Reporte en avance reportado por el responsables de la acción, al corte del seguimiento
Note on Q5: La OCI describa evidencias del avance reportado por el responsables
Note on R5: Dennis Downs: Registro porcentaje de ejecución
Note on S5: Dennis Downs: Reporte en avance reportado por el responsables de la acción, al corte del seguimiento
Note on T5: La OCI describa evidencias del avance reportado por el responsables
Note on U5: Dennis Downs: Registro porcentaje de ejecución
Note on V5: Dennis Downs: Reporte en avance reportado por el responsables de la acción, al corte del seguimiento
Note on W5: La OCI describa evidencias del avance reportado por el responsables
Note on X5: Dennis Downs: Registro porcentaje de ejecución
Note on Y5: Dennis Downs: Reporte en avance reportado por el responsables de la acción, al corte del seguimiento
Note on Z5: La OCI describa evidencias del avance reportado por el responsables
Note on AA5: Dennis Downs: Registro porcentaje de ejecución

## Gráfico CI (hidden)
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO
Procesos | Hallazgos
Planeación institucional | #N/A
Participación ciudadana | #N/A
Auditorias | #N/A
Administrativo sancionatorio | #N/A
Responsabilidad fiscal | #N/A
Cobro Coactivo | #N/A
Talento humano | #N/A
Gestión financiera | 5
Adquisición de bienes y servicios | #N/A |  | Planeación institucional | Cumplida y efectiva | 0 | Administrativo sancionatorio |  | Cumplida y efectiva | 0 |  | Talento humano | Cumplida y efectiva | 0
Infraestructura | #N/A |  |  | En avance | 0 |  |  | En avance | 0 |  |  | En avance | 0
Gestión documental | 12 |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  |  | Sin accion ejecutada | 0
Gestión jurídica | #N/A |  |  | Total | 0 |  |  | Total | 0 |  |  | Total | 0
Evaluación, análisis y mejora | #N/A
TOTAL HALLAZGOS_OCI | 17
[6 empty] | Responsabilidad fiscal |  | Cumplida y efectiva | 0 |  | Gestión financiera | Cumplida y efectiva | 0
|  |  | Participación ciudadana | Cumplida y efectiva | 0 |  |  | En avance | 0 |  |  | En avance | 0
|  |  |  | En avance | 0 |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  |  | Sin accion ejecutada | 5
|  |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  |  | Total | 0 |  |  | Total | 5
|  |  |  | Total | 0
[7 empty] | Cobro Coactivo |  | Cumplida y efectiva | 0 | Adquisición de bienes y servicios | Cumplida y efectiva | 0
|  |  | Auditorias | Cumplida y efectiva | 0 |  |  |  | En avance | 0 |  | En avance | 0
|  |  |  | En avance | 0 |  |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  | Sin accion ejecutada | 0
|  |  |  | Sin accion ejecutada | 0 |  |  |  | Total | 0 |  | Total | 0
|  |  |  | Total | 0
[7 empty] | Gestión documental |  | Cumplida y efectiva | 0
[9 empty] | En avance | 0
|  |  | Infraestructura | Cumplida y efectiva | 0 |  |  |  | Sin accion ejecutada | 12 | Gestión jurídica | Cumplida y efectiva | 0
|  |  |  | En avance | 0 |  |  |  | Total | 12 |  | En avance | 0
|  |  |  | Sin accion ejecutada | 0 | [6 empty] | Sin accion ejecutada | 0
|  |  |  | Total | 0 | [6 empty] | Total | 0
[7 empty] | Evaluación, análisis y mejora |  | Cumplida y efectiva | 0
[9 empty] | En avance | 0
[9 empty] | Sin accion ejecutada | 0
[9 empty] | Total | 0

## Reiterativos (hidden)
Informe de Auditoría PGA 2020 Auditoría Regular y Exprés 2019
| Nro. y Nombre del Hallazgo | Acción Evaluada | Conclusiones de la AGR | Objecion | Hallzagos
| 3.1.1 Hallazgo administrativo por incertidumbre en los pagos de viáticos y gastos de viaje. 1 | Realizar verificación de la información generada en los distintos reportes, mediante una conciliación de los movimientos y saldos del balance de prueba para la entrega de información confiable, fidedigna y de calidad hacia los distintos usuarios. | La acción propuesta fue cumplida. Lo reportado en la cuenta contable 510807 gastos de viaje $101.557.736, y en la cuenta 5108 viáticos $267.768.792, se encuentra acorde con lo registrado en el libro mayor y balances, de igual forma no se presentan diferencias con lo ejecución presupuestal.
Cumplida y efectiva
| 3.1.2 Hallazgo administrativo por incertidumbre en los pagos de viáticos – gastos de viaje y las Resoluciones de comisión. 2 | Verificar mensualmente los anticipos entregados frente a su respectiva legalización con sus soportes, conforme al reglamento establecido | La acción propuesta fue cumplida. Mediante una muestra se verificó que los viáticos fueron liquidados conforme a la escala establecida por la Contraloría, la cual se encuentra acorde con el decreto nacional. Los viáticos fueron legalizados dentro del término establecido en el procedimiento, adjuntando los soportes requeridos.
Cumplida y efectiva
| 3.1.4 Hallazgo administrativo por pago de viáticos a nombre de la CGSA 3 | Realizar verificación de la información generada en los distintos reportes, mediante una conciliación de los movimientos y saldos del balance de prueba por terceros para la entrega de información confiable, fidedigna y de calidad hacia los distintos usuarios | Mediante una muestra se verificó que los viáticos fueron liquidados conforme a la escala establecida por la Contraloría, y que las resoluciones por medio de las cuales confieren las comisiones fueron realizadas a nombre del funcionario comisionado.
Cumplida y efectiva
Exprés 2019 | 3.1.5 Hallazgo administrativo por pago de viáticos sin el respaldo legal. 4 | Verificar mensualmente los anticipos entregados frente a su respectiva legalización con sus soportes, conforme al reglamento establecido | La acción propuesta fue cumplida. Mediante una muestra se verificó que los viáticos fueron legalizados dentro del término establecido en el procedimiento. El funcionario allegó los soportes requeridos los cuales se encuentran acorde con los valores liquidados.
Cumplida y efectiva
| 3.3.4.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la transgresión de los principios de economía y eficiencia en la estimación del valor del contrato de prestación de servicios. 5 | Pactar los honorarios teniendo en cuenta el valor del estudio del mercado/ adoptar un acto administrativo donde se va establecer una tabla de honorarios teniendo en cuenta los perfiles de los contratistas | Se evidenció la expedición de Resolución no. 008 del 25 de enero de 2021, que determina los honorarios según perfil de formación y experiencia del contratista. Sin embargo, se evidenció que los contratos 002 y 034 de 2021 presentaron inobservancia del acto administrativo interno al reconocer honorarios por encima de la tabla. | Observación administrativa nro. 11 por fijar honorarios por encima de la tabla adoptada por la entidad. De conformidad a lo argumentado por la entidad, la observación se retira.
Cumplida e inefectiva
| 3.3.4.3. Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y penal por celebrar los contratos de prestación de servicios (…) 6 | Establecer en el estudio previo el perfil del contratista | En cuanto al cumplimiento de la acción propuesta, se evidenció que la totalidad de contratos seleccionados como muestra tienen en los estudios previos detallado el perfil del contratista, partiendo de la formación académica y la experiencia.
Cumplida y efectiva
| 3.3.4.4. Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y penal por vulnerar la modalidad de selección del contratista (…) 7 | Realizar estudio a la norma de contratación estatal de acuerdo a la modalidad de selección. | Producto de la revisión efectuada, se evidenció que los estudios previos contienen la justificación de la modalidad de selección. En cuanto a los contratos de capacitación, se evidenció que figuran en un solo negocio jurídico por objeto y así mismo, el contrato de bienestar que fue uno solo. El contrato de bienestar fue con la caja de compensación.
Cumplida y efectiva
| 3.3.4.5. Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria por indebida planeación, en los contratos (…) 8 | 1. Realizar una adecuada justificación de la necesidad. 2. Dejar evidencias de la ejecución de los contratos. 3. Establecer de acuerdo a la normatividad las actividades de los contratistas | Se evidenció que los estudios previos contienen justificación de la necesidad. Sin embargo, se dejó como observación que las cuentas de cobro, informes de actividades e informes de supervisión no tienen soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones. | Se acepta la observación por lo tanto se van a cargar los documentos faltantes. | Observación administrativa nro. 9 por falta de exigencia de evidencias que demuestren el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
No cumplida
| 3.3.4.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $100.000.000 millones de pesos (…) 9 | Realizar encuesta a los asistentes a las capacitaciones para medir el impacto de la contratación. | En los contratos de capacitación seleccionados como muestra, se evidenció la implementación de encuestas de satisfacción. Así mismo, no se evidenció objeto similar al del hallazgo
Cumplida y efectiva
| 3.3.4.8. Hallazgo administrativo con connotación disciplinaria por la vulneración del principio de economía, transparencia y responsabilidad, y con connotación penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos. 10 | Adelantar los procesos de contratación con observancia y respeto a principios que rigen en la contratación pública | Se evidenció que la Contraloría persiste en el desconocimiento de los principios que rigen en la contratación pública, toda vez que se determinaron situaciones en el presente informe que dejan en evidencia la desatención de los mismos, en especial la transparencia, economía, responsabilidad y planeación. Dentro de las que se encuentran contratos con iguales objetos en periodos consecutivos, pagos de honorarios por encima de los autorizados, falta de impacto en contratos y celebración de contratos sin estar en el PAA. | Por lo anterior, se mantiene la observación, se retira la presunta connotación disciplinaria y se consolida como hallazgo administrativo. | Hallazgo administrativo nro. 7 por celebración de contratación sin estar soportada en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021.
No cumplida
| 3.3.4.9. Hallazgo administrativo con connotación disciplinaria por incumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 330 de 1996. | Establecer las actividades de los contratistas teniendo en cuenta la normatividad vigente | Se evidenció que la Contraloría determinó las obligaciones iniciando con la palabra apoyo o acompañamiento.
Cumplida y efectiva.
| 3.3.4.14. Hallazgo administrativo con connotación fiscal por una gestión fiscal antieconómica en cuantía de $15.000.000 | Identificar debidamente la necesidad a satisfacer con la contratación. | Se evidenció en los estudios previos la justificación de la necesidad. Es importante señalar que el hallazgo surgió por contrato para fortalecer a funcionarios que salían del cargo, lo que no sucedió en esta oportunidad
Cumplida y efectiva
| 3.3.4.15. Hallazgo administrativo por publicación extemporánea de los documentos contractuales en el SECOP | Remitir dentro de los 2 Días después de haberse suscrito los documentos para su publicación | Se evidenciaron debilidades en la publicación de documentos en la plataforma SECOP I y II. Como es el caso de actas de liquidación que exceden la publicidad de los 3 días. | En ese sentido, se mantiene la observación y se consolida en un hallazgo administrativo. | Hallazgo administrativo nro. 8 por debilidades en la publicidad de documentos en SECOP I y II.
No cumplida
| 2.7.1.3 Hallazgo administrativo por inactividad procesal. 14 | Continuar con la investigación trimestral de bienes, que se realiza desde 2013, hasta la fecha, a fin de ubicar bienes con los cuales se realice el impulso de los procesos. | Se constató documentalmente que la CGSA viene realizando búsqueda e investigación de bienes a los ejecutados de manera trimestral. Durante la vigencia auditada se efectúo el 30 de junio, 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2021. Dicha acción se califica
cumplida y efectiva.
| 2.7.1.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no investigación de bienes | Continuar con la investigación de bienes, que se realiza desde 2013, hasta la fecha, evidenciados en los cuadernos que, por recomendación de la AGR, se lleva en cuadernos separados por anualidad, trimestralmente. | Se validó documentalmente y se observó que la CGSA adelanta el seguimiento, búsqueda e investigación de bienes de manera trimestral por anualidad, actuación procesal que adelanta de manera separada del cuaderno principal o expediente de jurisdicción coactiva. De acuerdo a lo anterior, la acción se considera
Cumplida y efectiva.
Regular | 2.7.1.2.1 Hallazgo administrativo por deficiente investigación de bienes. | Continuar con la investigación de bienes, que se realiza desde 2013, hasta la fecha, a fin de ubicar bienes de los investigados. | Se constató que, si bien la CGSA realiza búsqueda e investigación de bienes a los ejecutados de manera trimestral considerándose oportuna, la misma resulta ineficaz o deficiente al efectuarse sólo en las entidades públicas y privadas del Departamento de Archipiélago y no de forma masiva a nivel nacional, situación que dificulta obtener garantías que conlleve a lograr recaudo para el resarcimiento del daño patrimonial. | Por lo anterior, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. | Observación administrativa nro. 24 por deficiencias en la búsqueda e investigación de bienes.
Por lo anterior, la acción se considera
Cumplida e inefectiva.
Note on C3: Dennis Downs: Esto es lo que dijimos que ibamos a hacer , dentro del plan de mejroamiento de las auditorias anteriores.