## Riesgos
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023
Identificación | [5 empty] | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |  |  | Impacto (si el riesgo sucede) | Riesgo Inherente |  |  | Controles |  | Atributos de los Controles |  |  |  |  | Valoracion Control | Factor de riesgo despúes de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I |  | Seguimiento II |  | Seguimiento III
No | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ? | ¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado (20) o Sin Documentar (0)? | ¿La Frecuencia del Control es Continua (15) o Aleatoria (10) ? | ¿Se deja evidencia con registro (15) o no (0) de la ejecución del control? | [5 empty] | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control
1 | Planeación institucional | Riesgos de Gestion | Falta de seguimientos por parte de los lideres de proceso de los planes, programas y proyectos. Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de información por parte de las dependencias de la Entidad. | Incumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos formulados y adoptados por la entidad. | Toma de decisiones basada en información inoportuna y poco confiable. Observaciones formuladas por los entes de control por incumplimiento | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 5 - Catastrófico | 5 | 15 | Extrema | 1. Seguimientos Trimestrales a los Indicadores de Planes, programas y proyectos a través del plan de acción. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 3 | Baja | Aceptar
2 | Planeación institucional | Riesgos de Gestion | Entrega incompleta y a destiempo de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad | Posibilidad de incumplimiento en la presentacion de informes de seguimiento a la gestion administrativa por debilidad en la calidad de la informacion presentada por las diferentes dependencias. | Extemporaneidad en la entrega de informes en los terminos establecidos por la ley. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | Solicitud del Jefe de Planeación a los demás jefes de área y demas responsables de la información de la entidad para la entrega oportuna de la información. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Aceptar
3 | Participación ciudadana | Riesgos de Gestión | Falta de Actualización de las normas aplicables. Limitación de los recursos para la ejecución de las actividades. | Incumplimiento en las actividades de promocion de los mecanismos de participacion ciudadana | Indicadores planteados con resultados bajos, insatisfacion de los grupos de valor | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Programar y ejecutar las actividades de promocion del control social | Todos los Servidores Publicos | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Aceptar
4 | Participación ciudadana | Riesgos de Gestión | Desconocimiento de los ciudadanos para realizar requerimientos ante las instancias pertinentes. Inoportuna entrega de los requerimientos de acuerdo a la asignación hecha por el Responsable del Area, a los funcionarios encargados de su trámite | Inadecuada y/o inoportuna atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos) | Percepción negativa de la ciudadanía y demás partes interesadas al no ver resueltas sus expectativas. No dar respuesta adecuada y oportuna a los requerimientos presentados por los ciudadanos. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 3 - Moderado | 3 | 9 | Moderada | 1. Revisión y seguimiento del correo electrónico, página web y demás canales de comunicación y registro de solicitudes oficiales, con el fin de atender la totalidad de requerimientos allegados a la Entidad. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 65% | 35% | 4 | Moderada | Reducir
[13 empty] | 2. Seguimiento diario al formato en Excel "Relación Derechos de petición" donde está consignada la información referente a la fecha de vencimiento de los requerimientos. | Servidor Publico del Proceso | 15 | 15 | 0 | 15 | 15
5 | Auditorias | Riesgos de Gestion | Habilidades y competencias deficientes del talento humano. | Cometer incorrecciones metodológicas en la planeación, ejecución e informes de los procesos auditores. | Incumpliemiento de las especificaciones técnicas contempadas en la GAT, en la elaboración y ejecución de los procesos auditores. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Realizar seguimiento y evaluación mensual y en cada fase, de las actividades del grupo de auditorias. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 75% | 25% | 2 | Baja | Aceptar
6 | Auditorias | Riesgos de Corrupcion | No diligenciar los formatos de impedimentos | Afectación a los principios de autonomia e independencia en los procesos auditores | Auditorias no confiables | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Dilingenciamiento completo de los formatos de impedimentos | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Aceptar
7 | Auditorias | Riesgos de Gestión | Talento humano insuficiente para realizar los procesos auditores requeridos | No auditar los presupuestos o un numero de contratos suficientemente representatativo. | Pérdida de credibilidad en el control fiscal y pérdida de oportunidad para identificar posibles daños fiscales y cumplimiento del deber misional establecido; además de no cumplir con los indicadores para certificación de la AGR. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Formulación anual y ejecución eficiente del PVCFT | Lider del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 62.5% | 37.5% | 3 | Baja | Reducir
[13 empty] | 2. Realizar ajustes y modificaciones al Plan de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 10 | 15
8 | Administrativo sancionatorio | Gestion | Falta de mecanismos de protección y custodia de los expedientes de los procesos Sancionatorios | No custodiar adecuadamente los expedientes de los procesos sancionatorios generando pérdidas o deterioro parciales o totales de la Información | 1.Pérdida o deterioro de los documentos y expedientes. 2. Investigaciones administrativas, disciplinarias y penales | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Fortalecerlas medidas de protección para todos los expedientes sancionatorios, colocando cada expediente dentro de las respectivas carpetas y las mismas en cajas protectoras dentro del archivador bajo llave. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 40% | 60% | 8 | Alta | Reducir
9 | Responsabilidad fiscal | Riesgos de Corrupcion | Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo. Dilatación del proceso por parte de los investigados y/o sus apoderados | Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo y en consecuencia afectar el resarcimiento del daño | Pérdida de credibilidad institucional - Caducidad y/o Prescripción - Perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (Título ejecutivo) - Conductas disciplinables - Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Evitar
10 | Responsabilidad fiscal | Riesgos de Corrupcion | Falta de actualizaciòn normativa en materia de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo; Inadecuada interpretaciòn normativa. | Posibilidad de aplicar inadecuadamente el marco normativo en el tràmite de los procesos de responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y de Cobro Coactivo. | Se profiera un fallo sin responsablidad Fiscal. Archivo de procesos sancionatorios o de responsabilidad fiscal sin merito suficiente. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1 Estudio o analisis de antecedentes y normatividad aplicable a cada proceso al momento del traslado del Hallazgo fiscal a la Dependencia. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 82.5% | 17.5% | 2 | Baja | Evitar
[13 empty] | 2. Capacitaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades del proceso para efectura la revisión permanente de los procesos conforme a la norma | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
11 | Jurisdicción coactiva | Riesgos de Gestión | No encontrar bienes en cabeza de los responsables fiscales y/o ejecutados | Posible inoportunidad en decretar las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo. | Perdida de oportunidad en el recaudo | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRF | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 75% | 25% | 2 | Baja | Aceptar
[13 empty] | 2. Busqueda de bienes | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
12 | Talento humano | Gestion | Falta de induccion y renduccion | Deficiente desempeño laboral respecto al incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los funcionarios | Incumplimiento de Planes , programas y proyectos de la CDSAI | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Realizar las Inducciones cuando se registre un ingreso de un nuevo servidor publico a la entidad y las Reinducciones según cambio normatividad y segun PIC. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Aceptar
13 | Adquisición de bienes y servicios | Riesgos de Gestion | Supervision inadecuada de los contratos suscritos | El incumplimiento total o parcial del contrato celebrado por las partes | 1.Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. La no satifaccion de la necesidad objeto de la relacion contratada. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Designación del funcionario responsable de la supervisión que cumpla con el perfil y la idoneidad necesaria para el cumplimiento de la labor de supervisión, según el tipo de contrato suscrito. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 81.67% | 18.33% | 3 | Baja | Evitar
[13 empty] | 2. Incluir garantias en los contratos que la Ley estipule que son exigibles . | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15
[13 empty] | 3. supervisión periodica de los contratos en ejecución según los plazos establecidos en el contrato. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
14 | Adquisición de bienes y servicios | Riesgos de Corrupcion | Estudios previos no ajustados a las normatividades vigentes y el tipo de contratacion a realizarse. Falta de analisis y verificación de los requisitos exigentes según el tipo de contrato a celebrarse. | Celebracion de contratos estatales sin el lleno de requisitos legales. | Disciplinaria | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Aplicación de lista de verificación de requisitos para las diferentes modalidades de contratación. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Evitar
15 | Adquisición de bienes y servicios | Riesgos Fiscales | Inadecuada infraestructura para la custodia de los bienes muebles y de consumo adquiridos por la entidad | Deterioro de los bienes muebles y de consumo por la falta de un sitio adecuado para su conservación y custodia. | Detrimiento patrimonial para la Entidad | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 3 - Moderado | 3 | 9 | Moderada | 1. Validación y seguimiento al software(Aries) de la salida y entrada de elementos al inventario de bienes muebles y de consumo. | Servidor Publico del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Evitar
[13 empty] | 2. Verificacion mensual de la relacion de ingresos y salidas versus los saldos de inventario. | Servidor Publico del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15
[13 empty] | 3. Adquisición de una poliza que cubra los de bienes que ingresan a la Entidad. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15
16 | Gestión financiera | Gestion | Falta de oportunidad en los cierres financieros mensuales | Inoportunidad en la entrega de la información contable a los entes de control y vigilancia | Incurir en sanciones y faltas disciplinarias para la CDSAI | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Realizar seguimiento al cronograma, previo al vencimiento de la fecha de entrega de la información financiera y contable de entidad. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55% | 45% | 4 | Moderada | Reducir
17 | Gestión financiera | Gestion | Falta de verificación de los soportes previo a la realización de los pagos. La no presentacion del informe de supervisión para poder realizar el pago. | Realizar pagos sin los debidos soportes. | Hallazgos administrativos por parte de los entes de control | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Revisar los soportes mediante hoja de control antes de realizar el pago | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 3 | Baja | Reducir
[13 empty] | 2, Informe de supervision | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15
18 | Gestión documental | Gestion | Falta de Aplicación de las normas establecidas por el AGN. Inadecuada infraestructura del area de archivo. | Deterioro de los documentos y archivos de gestión e históricos. | 1. Perdida de la memoria historica de la Entidad. 2. Hallazgos de organismos de control externos | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 4 - Mayor | 4 | 16 | Alta | 1. Profesionalizar la Gestion documental de la entidad capacitando a los funcionarios. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 65% | 35% | 6 | Moderada | Reducir
[13 empty] | 2. Realizacion de fumigaciones que permitan mitigar la presencia de roedores que pueden deteriorar los documentos del archivo. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 0 | 10 | 15
19 | Gestión jurídica | Riesgos Legales | La demora en la entrega de los soportes necesarios oportunamente por parte de las dependencias responsables de la remisión de la información en los tiempos que se requieran. | Inoportunidad en la atención permanente de los procesos judiciales notificados. | 1. Fallos en contra de la Entidad 2. Acciones disciplinarias | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 5 - Catastrófico | 5 | 10 | Extrema | 1- Responder oportunamente y dentro del termino legal todas las demandas que se presenten en contra de la entidad. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 75% | 25% | 3 | Baja | Reducir
[13 empty] | 2. Ejecutar control periódico mensual a los procesos en curso en la página de la Rama Judicial | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
[13 empty] | 3. Realizar seguimiento oportuno a los diferentes requerimientos hechos a las diferentes dependencias del suministro de la informacion necesaria para la contestación de las diferentes demandas judiciales o acciones legales en contra del ente control fiscal | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
20 | Infraestructura | Riesgos Fiscales | No contar con Plan de mantenimiento | Daño parcial o total y deterioro de los muebles e inmuebles de la Entidad | Detrimiento para la Entidad | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Constitución de pólizas para amparar los bienes | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Aceptar
[13 empty] | 2. Revisión por parte del líder del proceso de los planes de mantenimiento preventivo de bienes (Ejecución y seguimiento del Plan de Infraestructura.) | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
21 | Infraestructura | Gestion | Incuplimiento de la norma aplicable | Desactualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Contraloria. | Hallazgos administrativos por parte de los entes de control | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Revisar y actualizar semestralmente el inventario de Bienes muebles e inmuebles. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Aceptar
22 | Infraestructura | Riesgos de Seguridad de la Información | Sistema de informacion digital vulnerable. | Posibilidad de ataque Cibernetico en sistemas de información de los procesos de la Contraloría | Filtración y pérdida de información, afectación en los registros de los procesos; inconsistencia en el reporte de la información a entes de control | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Realizar copias de seguridad (Backup) periodicas en medio externos. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 87.5% | 12.5% | 2 | Baja | Aceptar
[13 empty] | 2. Adquisicion de firewalls para evitar pretensiones de vulneracion al sistema informático de la Entidad. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15
23 | Infraestructura | Seguridad Digital | Falta de Mantenimientos periodicos a los equipos de Computo,Ausencia de copias de seguridad (Backups) actualizadas en dispositivos de almacenamiento externo | Pérdida de la informacion por daño de los equipos de Computo. | Retraso en las labores de la Entidad | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Realizar mantenimiento periodico a los equipos de computo | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Aceptar
24 | Evaluación y Mejora Institucional | Riesgos de Gestion | 1. Carga laboral por la limitante del recurso humano. 2. Entrega de información inoportuna por parte de los procesos que proveen la información | Presentación extemporanea de los informes de control interno ante las partes interesadas. | 1. Sanciones de tipo legal para la CDSAI 2. Retrasos en el desarrollo del proceso | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Procedimiento de Auditorias Internas; en el cual se plantea la formulacion del Plan Anual de Auditorias Internas y se establecen las fechas de los informes a entregar y su cronograma de Informes. | Lider del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Aceptar
25 | Evaluación y Mejora Institucional | Riesgos de Gestion | Incumplimiento del Plan de Auditorías | Deficiente evaluación al Sistema de Control Interno | No contar con un SCI fortalecido | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Desarrollo del plan de auditorías internas de gestión | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 75% | 25% | 2 | Baja | Reducir
[13 empty] | 2. Informes de auditorias de gestion | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
26 | Evaluación y Mejora Institucional | Riesgos de Gestion | Todos los controles de los procesos no estan documentados | Posible inefectividad en los controles aplicados por los procesos | Materialización de los riesgos afectando los objetivos de los procesos | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Revision cuatrimestral de riesgos y controles | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir
27 | Planeación institucional | Riesgos Estratégicos | Ausencia de monitoreo a los contenidos que deben estar publicados en la página web. | Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Sanciones para la entidad. Daño en la imagen y reputación de la entidad. Quejas ciudadanas. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | Seguimiento a la publicación de información en la página web. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 60% | 40% | 3 | Baja | Evitar
28 | Planeación institucional | Riesgos Estratégicos | 1. Ausencia de sentido de pertenencia y falta de empoderamiento por parte de todos los funcionarios. 2. Ausencia o insuficiente asignación de recursos humanos, financieros, tecnológicos. | Incumplimiento en los requisitos del sistema de gestión de la calidad y su sostenibilidad en la entidad. | 1. Desgaste económico y administrativo. 2. Desmotivación del personal. 3. Impedimento en el logro de objetivos institucionales. | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 3 - Moderado | 3 | 3 | Moderada | Actualización, mantenimiento y seguimiento del Sistema de gestión y su aplicación en cada proceso. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55% | 45% | 2 | Baja | Evitar
29 | Talento humano | Gestion | Falta de comunicación y socialización oportuna de las actividades de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo | Incumplir las actividades de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo | Presencia de accidentes laborales y deterioro del clima organizacional. Desconocimiento de los riesgos de seguridad y salud a que estan expuestos los empleados . | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Elaboracion y ejecucion del plan de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad en cada vigencia. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 75% | 25% | 2 | Baja | Evitar
[13 empty] | 2. Elaboracion y ejecucion del plan de bienestar social para la Entidad en cada vigencia. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 10 | 15
30 | Gestión documental | Gestion | Inadecuada asignacion de recurso humano para el proceso. Inadecuada aplicación de los procesos e instrumentos de gestión documental y archivo | Acceder a la informacion de manera inoportuna y sin los resultados esperados debido al mal manejo de la informacion | Retraso en la contestacion a requerimientos y solicitudes | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 3 - Moderado | 3 | 9 | Moderada | 1. Realizar la contratación de personas naturales o juridicas con conocimiento y competencias del proceso de gestion documental | Lider del Proceso | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 65% | 35% | 4 | Moderada | Reducir
31 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
32 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
33 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Note on P3: Luis Carlos Pertuz: Califique de acuerdo al Tipo de Control
Note on Q3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Implementacion del Control
Note on R3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Documentacion
Note on S3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Frecuencia del Control
Note on T3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Evidencia

## Criterios Impactos
Nivel | Calificacion | Impacto (consecuencias) Reputacional
Leve | 1 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor | 2 | El riesgo afecta laimagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de juntadirectiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado | 3 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor | 4 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico | 5 | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Tipo o Clasificación
Riesgos de Gestión
Riesgos de Corrupción
Riesgos de Seguridad de la Información
Riesgos Fiscales
Riesgos Legales
Riesgos Estratégicos

## Probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | 1
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | 2
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | 3
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% | 4
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% | 5

## Valoracion Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## TabEvaluacion (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
5 - Muy Alta | A | A | A | A | E | Extrema
4 - Alta | M | M | A | A | E | Alta
3 - Media | M | M | M | A | E | Moderada
2 - Baja | B | M | M | A | E | Baja
1 - Muy Baja | B | B | M | A | E
PROBABILIDAD | IMPACTO | Zona | Consolidado | Respuesta
1 | 1 | Baja | 11 | 1
1 | 2 | Baja | 12 | 2
1 | 3 | Moderada | 13 | 3
1 | 4 | Alta | 14 | 4
1 | 5 | Extrema | 15 | 5
2 | 1 | Baja | 21 | 2
2 | 2 | Moderada | 22 | 4
2 | 3 | Moderada | 23 | 6
2 | 4 | Alta | 24 | 8
2 | 5 | Extrema | 25 | 10
3 | 1 | Moderada | 31 | 3
3 | 2 | Moderada | 32 | 6
3 | 3 | Moderada | 33 | 9
3 | 4 | Alta | 34 | 12
3 | 5 | Extrema | 35 | 15
4 | 1 | Moderada | 41 | 4
4 | 2 | Moderada | 42 | 8
4 | 3 | Alta | 43 | 12
4 | 4 | Alta | 44 | 16
4 | 5 | Extrema | 45 | 20
5 | 1 | Alta | 51 | 5
5 | 2 | Alta | 52 | 10
5 | 3 | Alta | 53 | 15
5 | 4 | Alta | 54 | 20
5 | 5 | Extrema | 55 | 25

## Listas (hidden)
Éxito de las Acciones Tomadas | Responsable | Procesos | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Probabilidad2 | Ocurrencias | Potencial | Impacto | Columna2 | Violación | Columna3 | Costo de correción | Columna4 | Reputación/Imagen R | Columna5 | Costo Oportunidad | Columna6 | Reputación/Imagen O | Score | Éxito | Objetivos de Calidad | Positivos | Negativos | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Tratmiento
SI | Contralor | Planeación institucional | Gestion | 1 - Muy Baja | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 - Leve | Leve | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | Reducir
NO | Directivos | Participación ciudadana | Corrupción | 2 - Baja | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 - Menor | Menor | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | Transferir
| Lider del Proceso | Auditorias | Seguridad Digital | 3 - Media | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 - Moderado | Moderado | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Evitar
| Servidor Publico del Proceso | Administrativo sancionatorio | Legales | 4 - Alta | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 - Mayor | Mayor | [10 empty] | 4 | [8 empty] | Aceptar
| Todos los Servidores Publicos | Responsabilidad fiscal |  | 5 - Muy Alta | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 - Catastrófico | Catastrófico | [10 empty] | 5
Jurisdicción coactiva
Talento humano
Gestión financiera
Adquisición de bienes y servicios
Infraestructura
Gestión documental
Gestión jurídica
Evaluación y Mejora Institucional
Todos los Procesos
Procesos Misionales

## Oportunidades
REGISTRO DE OPORTUNIDADES
No | Proceso | Oportunidades | Costo/Beneficio de Implementar la Oportunidad | Plan de persecución de oportunidades Puede referenciar a documentos de planificación externa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95