## Plan de Acción Cgdsai 2018
PLAN DE ACCION 2018
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución | Tipo de Indicador de Desempeño | Indicador | Meta anual y/o producto | RESPONSABLES
|  |  | No. | Actividades | MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | Dependencia / Proceso | Ejecutores
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Identificar potenciales aliados para implementar acciones conjuntas con el fin de fortalecer la capacidad institucional para el control fiscal. | [12 empty] | Convenios, Memorando de Entendimiento y/o actas | Efectividad | (Número de alianzas formalizadas/Número de aliados identificados)X100 | 1 | Despacho del Contralor | Contralor
| 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Elaborar y ejecutar del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Eficacia | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto)
|  |  | 2 | Constituir el Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC constituido | Eficacia | (Valor de PAC ejecutado/Valor de PAC constituido) | 90% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 3 | Realizar seguimientos mensuales al Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC elaborado | Eficacia | (Número de Informes presentados/Número de Informes Programados)X100 | 12 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 4 | Elaborar el Balance General mensual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Eficiencia | (Número de balance general elaborada y aprobada/Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 5 | Realizar el Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Eficiencia | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar y validado)X100 | 12 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 6 | Elaborar el ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | [12 empty] | Sistema NICSP | Eficacia | (Número ESFA elaborado/Número ESFA por elaborar)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 7 | Realizar DEMOS- con el software contable sobre la contabilidad bajo estandar internacional. | [13 empty] | Eficacia | (Número de DEMOS realizados / Numero de DEMOS programados)X100 | 2 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 8 | Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el Informe Financiero Trimestral | [12 empty] | Informe Fianaciero | Eficiencia | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 9 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Contralor Auxiliar
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Preparar e implementar Plan de Adquisiciónes de Bienes y Servicios en la vigencia. | [12 empty] | Acto administrativo | Eficacia | (Número de Plan de Adquisiciones en Implementación/Número de Plan de Adquisiciones formulado)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 2 | Ejecución del Plan de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Eficiencia | (Valor del Plan de Adquisiciones ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones programado)X100 | 90% | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar -
| 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | 1 | Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimientos | Eficacia | (Número de personal en planta capacitados durante la vigencia/Número de personal existente en planta)X100 | 92% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Formular, socializar y adoptar Plan Estrategico de Talento Humano | [12 empty] | Plan Estrategico de Talento Humano | Eficiencia | Plan Estrategico de Talento Humano | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Formular, socializar y adoptar Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficiencia | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 4 | Formular, socializar y adoptar Plan Anual de Vacantes | [12 empty] | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia | Plan Anual de Vacantes | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | 1 | Desarrollar actividades del Plan de Bienestar Social encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los funcionarios de la institución. | [12 empty] | Plan de Bienestar Social | Eficacia | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Ejecutar Plan de Incentivos de la entidad. | [12 empty] | Plan de Estímulos | Eficacia | (Número de incentivos tramitados/Número de incentivos solicitados)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Realizar un diagnóstico de la Gestión Documental de la entidad. | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Eficacia | Numero documento Diagnóstico | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Realizar Actualización del PINAR | [12 empty] | Documento PINAR | Eficacia | Numero documento PINAR Actualizado | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | 1 | Realizar un estudio de carga laboral (Tiempos y Movimientos) que permita que se identifiquen a los funcionarios sobrecargados en funciones, de manera que se prorrateen las diferentes labores en la Entidad. | [12 empty] | Estudio Carga Laboral | Eficacia | (Número de estudio de capacidad de carga elaborada/Número de capacidad de carga por eleborar)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Socializar resultados del estudio de carga con directiva. | [12 empty] | Actas | Eficacia | (Número de personal socializada/Número de personal existente en la Entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Formular socializar y adoptar Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | [12 empty] | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | Eficiencia | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de Plan Estratégico revisado y ajustado/Número de Plan Estratégico por revisar y ajustar)X100 | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Lideres de Procesos
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Estratégico de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico programado)X100 | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Formular e implementar un Plan Operativo para la vigencia en el marco del Plan de Comunicaciones Institucional adoptado por la entidad | [12 empty] | Plan de comunicaciones | Eficiencia | (Numero de actividades desarrolladas en el marco del Plan Operativo/Numero de actividades programadas en el Plan Operativo)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 2 | Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea con mayor apropiación de los responsables por dependencia. | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno en línea | Eficiencia | (Número de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de Gobierno en Línea/Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 3 | Formular socializar y adoptar Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 4 | Formular, socializar y adoptar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | 5 | Formular, socializar y adoptar Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | Eficiencia | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 6 | Actualizar la página web con la información básica y/o minima obligatoria de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | [12 empty] | Ley 1712 de 2014 | Eficiencia | (Número de información básica o mínima obligatoria actualizada en la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014/Número de información básica o mínima obligatoria que debe ser actualizada en la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014) X 100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas - Lideres de Proceso
|  | INFRAESTRUCTURA | 1 | Realizar los trámites necesarios para dar de baja los bienes muebles de la Entidad, actualizando los inventarios a través de la depuración de los activos. | [12 empty] | Inventario Actualizado | Eficiencia | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Contralor Auxiliar -Tecnico Operativo (Almacen)
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Contralor Auxiliar
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Elaborar, socializar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la vigencia | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe de Control Interno
|  |  | 2 | Desarrollar auditorías internas de Gestión | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | Dependencias Asignadas | Auditores internos de Gestión designados
|  |  | 3 | Coordinar auditorías internas de Calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | Dependencias Asignadas | Auditores internos de Calidad designados
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Realizar las acciones de seguimiento y evaluación de los indicadores de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. | [12 empty] | Tablero de Control de Indicadores | Eficacia | (Número de seguimiento a indicadores de Gestión realizado/Número de seguimiento a indicadores de de Gestión programado durante la vigencia)X100 | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
|  |  | 2 | Coordinar la preauditoría y auditoría para la certificación ISO-9001:2015 por parte de INCOTEC | [12 empty] | Informe de Auditoría Externa | Eficacia | Número de Informe de Auditorías ISO 9001:2015 realizadas | 2 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación
|  | TALENTO HUMANO | 1 | Programar y ejecutar capacitaciones sobre la transición de la aplicación de la ISO-9001-2015 | [12 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Eficiencia | (Numero de capacitación Ejecutada / Numero de capacitación programada)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor -Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Programar y ejecutar capacitación a los funcionarios relacionada en Auditoria interna de Calidad | [12 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Eficiencia | (Numero de capacitación Ejecutada / Numero de capacitación programada)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de Plan Anticorrupción revisado y adoptado/Número de Plan Anticorrupción por adoptar)X100 | 1 | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación
|  | GESTIÓN JURIDICA | 1 | Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término | [12 empty] | Demandas interpuestas | Eficacia | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - GestiónJuridica | Contralor Auxiliar
|  | GESTIÓN JURIDICA | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Juridica | Contralor Auxiliar
| 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Realizar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Eficacia | Un Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 2 | Elaborar Informe de Evaluación del Control Interno Contable | [12 empty] | Informe Evaluación del Control Interno Contable | Eficacia | Un Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 3 | Elaborar Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | [12 empty] | Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | Eficacia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 4 | Elaborar Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficiencia | (Número de seguimiento y evaluación realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Número de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, programado)X100 | 3 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | 5 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover en cada vigencia fiscal la participación en la Rendición de cuenta a la ciudadanía en general como organización de control social. | [12 empty] | Lista actores invitados y participados/memorias | Eficacia | (Número de actores participando en la rendición de cuenta en la vigencia/Número de actores invitados a las audiencias públicas en la vigencia)X100 | 40% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Realizar Reuniones Públicas Preparatorias para la Audiencia de Rendicón de Cuentas en los diferentes sectores de la Isla. | [12 empty] | Memorias/Litsta de Asistencia | Eficiencia | (Número de reuniones públicas preparatorias realizadas/Número de reuniones públicas preparatorias programadas)X100 | 2 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor-Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 3 | Programar y Realizar Audiencias Públicas para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional | [12 empty] | Memoria | Eficiencia | (Número de Audiencias Públicas realizádas/Número de Audiencias Públicas programadas)X100 | 2 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor - Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 4 | Reconocer la participación y asistencia activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Audiencias de Rendición de Cuentas | Eficiencia | (Número de Reconocimientos por participación activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas entregados/Número de Reconocimientos por participación activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas programadas)X100 | 2 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Contralor Departamental
|  |  | 5 | Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 | [12 empty] | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Eficiencia | (Número de informes de Evaluación de la Rendición de Cuentas realizádos/Número de informes de Evaluación de la Rendición de Cuentas programadas)X100 | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
| 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Plan de Participación Ciudadana | Eficiencia | (Número de las actividades desarrolladas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | [12 empty] | Encuestas | Eficiencia | (Número de informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental desarrolladas/Número informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental Programados)X100 | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
|  |  | 3 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Fortalecer el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS) radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de PQRS resueltas oportunamente/Número de PQRS radicadas)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Mesa de Trabajo Equipo Auditoría y Participación. | Efectividad | (Número de denuncias resueltas/Número de denuncias radicadas)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover y fortalecer el control social a través de las capacitaciones a los Contralores Escolares, Estudiantes de las Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. | [12 empty] | Lista de asistencias, actas y memorias | Efectividad | (Número de Contralores Escolares, Estudiantes dela Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. capacitados/Número de Contralores Escolares, Estudiantes dela Instituciones educativas oficiales, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General.s identificados)X100. | 80% | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Profesional Universitario de Participación Ciudadana
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.0 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | AUDITORÍA | 1 | Ejecutar del Plan General de Auditoría _PGA para la vigencia 2018 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Eficacia | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Eficacia | (Número de planes de mejoramiento evaluadas/Número de planes de mejoramiento suscrito)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 3 | Elaborar Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | [12 empty] | Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Eficiencia | (Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado /Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, programado)X100 | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 4 | Elaborar Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | [12 empty] | Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | Eficiencia | (Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado /Número deinforme sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales, programado)X100 | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 5 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Efectividad | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  | RESPONSABILIDAD FISCAL | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Eficiencia | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales / Número de indagaciones aperturados)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Eficiencia | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro de los terminos de Ley ( 5 meses) /Número de auto de imputacion proferidas)X100. | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 3 | Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los terminos legalmente establecidos para ello | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Efectividad | (Número de fallos con o sin Responsabilidad fiscal proferidos en los términos legales / Número de fallos con o sin Responsabilidad Fiscal proferidos)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 4 | Establecer el numero de auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago. | [12 empty] | Auto | Efectividad | (Número de autos de cese y archivo con los valores de pagos relacionados/ Número de autos de cese y archivo por pago efectuados.)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 5 | Elaborar documento Cuatrimestralmente donde se refleje las novedades con respecto a los valores recaudados durante el trâmite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal | [12 empty] | N/I | Eficiencia | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal realizado/Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal programados) | 3 | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 6 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | Tramitar los mandamientos de pagos para dar inicio a los Procesos de Jurisdición Coactiva | [12 empty] | Mandamientos de Pago | Eficiencia | (Numero de mandamientos de pago tramitados/ Numero de Procesos de Jurisdicción Coactiva iniciados)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Tramitar oportunamente dentro de los terminos señalados los requerimientos solicitados por la Dependencia interesada | [12 empty] | Requerimiento (correo/oficio) | Eficiencia | (Número de requerimientos atendidos oportunamente en el termino solicitado por la dependencia interesada /Número de requerimientos solicitados por la dependencia interesada)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal
Note on V4: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on W4: Desarrollan la actividades