## Plan de Acción
PLAN DE ACCION 2017
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución |  |  |  | RESPONSABLES
|  |  | No. | Actividades | MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Meta anual y/o producto | Dependencia / Proceso | Ejecutores
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Identificar potenciales aliados para implementar acciones conjuntas con el fin de fortalecer la capacidad institucional. | [12 empty] | Convenios y/o Memorando de Entendimiento | Porcentaje de cumplimiento en potenciales aliados estratégicos | (Número de alianzas formalizadas/Número de aliados identificados)X100 | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 2 to MESES 4
| 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Elaboración y ejecución del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Porcentaje de cumplimiento en las metas de ejecución presupuestal | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X1¦00 | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto) | bar: MESES 6; MESES 12
|  |  | 2 | Constituir el Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC constituido | Porcentaje de cumplimiento del PAC de la vigencia | (Valor de PAC ejecutado/Valor de PAC constituido) | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto) | bar: MESES 12
|  |  | 3 | Elaboración del Balance General anual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la elaboración del Balance General de la Entidad | (Número de balance general elaborada y aprobada/Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria) | bar: MESES 12
|  |  | 4 | Realización del Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la realización del Estado Financiero Económica y Social. | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar y validado)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 5 | Elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | [12 empty] | Sistema NICSP | Porcentaje de cumplimiento en la elaboracióm del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | (Número ESFA en elaborada/Número ESFA por elaborar)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 6 | Realizar DEMOS- con el software contable sobre la contabilidad bajo estandar internacional. | [13 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la implementación Demos | (Número de DEMOS realizados / Numero de DEMOS programados)X100 | 2 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Preparación e implementación del Plan de Adquisiciónes de Bienes de Servicios en la vigencia. | [12 empty] | Acto administrativo | Porcentaje de cumplimiento de la meta para la elaboración e implementación del plan de adquisiciones. | (Número de Plan de Adquisiciones en Implementación/Número de Plan de Adquisiciones formulado)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen) | bar: MESES 1 to MESES 2
|  |  | 2 | Ejecución del Plan de Adquisiciones para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Porcentaje de cumplimiento de la meta del valor del Plan de Adquisiciones. | (Valor del Plan de Adquisiciones ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones programado)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Administrativo (Almacen)
|  |  | 3 | Cumplimiento de la publicación en el SECOP de todas las etapas contractuales, en el marco de la normas vigentes. | [12 empty] | SECOP | Porcentaje de cumplimiento de la meta de publicaciones de todas las etapas contractuales en el SECOP | (Número de documentos de las etapas contractuales publicadas en el SECOP/Número de documentos de las etapas contractuales que deben ser pulicados en el SECOP)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Profesional Universitario (Area Sistemas) - Tecnico Operativo (Almacen) - Profesional Universitario Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana
| 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | 1 | Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimienots | Porcentaje de cobertura de los temas de capacitación | (Número de temas desarrollados en el PIC/Número de temas priorizados en el PIC)X100 | 80% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | 1 | Formular y desarrollar actividades de bienestar social e incentivos encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los funcionarios de la institución. | [12 empty] | Programa de Bienestar Social y Estímulos | Porcentaje de cobertura del programa de bienestar | (Número de funcionarios que participan en los programas de bienestar/Número de funcionarios existenten en la Entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Implementar Plan de Institucional de Archivos (PINAR) | [12 empty] | Informe de seguimiento | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el PINAR | (Número de las actividades desarrolladas en el PINAR/Número de las actividades programadas en el PINAR)X100 | 70% | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | 1 | Realizar un estudio de carga laboral (Tiempos y Movimientos) que permita que se identifiquen a los funcionarios sobrecargados en funciones, de manera que se prorrateen las diferentes labores en la Entidad. | [12 empty] | Estudio Carga Laboral | Porcentaje de cumplimiento en realización del estudio de carga laboral | (Número de estudio de capacidad de carga elaborada/Número de capacidad de carga por eleborar)X100 | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Socializar resultados del estudio de carga con directiva. | [12 empty] | Actas | Porcentaje de cobertura de líderes y directivos que conocen el documento de estudio de carga. | (Número de personal socializada/Número de personal existente en la Entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | [12 empty] | Plan Estratégico | Porcentaje de cumplimiento en la revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | (Número de Plan Estratégico revisado y ajustado/Número de Plan Estratégico por revisar y ajustar)X100 | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Lideres de Procesos | bar: MESES 1
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan Estratégico de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan Estratégico | (Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico programado)X100 | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 12
|  |  | 3 | Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia. | [12 empty] | Plan de Acción. | Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia. | (Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción programado)X100 | 2 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 6; MESES 12
|  | TALENTO HUMANO | 4 | Implementar el manual de procedimientos que permitan a las diferentes áreas realizar sus Autoevaluaciones. | [12 empty] | Manual de Procedimiento de autoevaluación | Porcentaje de cumplimiento de la meta de implementación del manual de procedimiento de autoevaluación de las gestiones en cada área de la entidad. | (Número de autoevaluación de gestión por proceso en ejecución/Número de autoevaluación de gestión por proceso programado)X100. | 2 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Lideres de Proceso | bar: MESES 6; MESES 12
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 5 | Realizar un diagnóstico de las herramientas técnológicas existentes en la entidad, con el fin de determinar la plataforma tecnológica acorde a las necesidades reales para las gestiones administrativa, financiera, contractual y fiscal. | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Diagnóstico de las herramientas tecnológicas existentes en la entidad | Documento diagnóstico herramientas tecnológicas existentes en la entidad | 1 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Profesional Universitario (Area Sistemas) | bar: MESES 6
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Programar auditorías internas de calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Calidad | Programación de Auditorias Internas de Calidad | Programa de Auditorías Interna de Calidad | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe de Control Interno | bar: MESES 2
|  |  | 2 | Desarrollar auditorías internas de calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Calidad | Porcentaje del cumpliemiento de las auditorías desarrolladas | (Número de auditorías interna de calidad desarrolladas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | Dependencias Asignadas | Auditores internos de calidad designados | bar: MESES 3
|  | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 3 | Desarrollar revisiones por la dirección en la implementación del sistema de gestión de la calidad. | [12 empty] | NTCGP1000:2009 | Porcentaje de cumplimiento de las revisiones por la dirección realizadas | (Número de revisiones por la dirección realizadas/Número de revisiones por la dirección programadas)X100 | 1 | Despacho del Contralor | Comité de Coordinador del Sistema de Control interno de Calidad | bar: MESES 7
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | Realizar las acciones de seguimiento de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. | [12 empty] | Tablero de Control de Indicadores | Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos | (Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad realizado/Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad programado)X100 | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Porcentaje de cumplimiento a la meta de revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia. | (Número de Plan Anticorrupción revisado y adoptado/Número de Plan Anticorrupción por adoptar)X100 | 1 | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 1
| 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Informe de seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | (Número de seguimiento y evaluación realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Número de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, programado)X100 | 3 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno | bar: MESES 5; MESES 9
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover en cada vigencia fiscal la participación en la rendición de cuenta a la ciudadanía en general como organización de control social. | [12 empty] | Lista actores invitados y participados/memorias | Porcentaje de cobertura de participación de la ciudadanía en las rendiciones de cuenta. | (Número de actores participando en la rendición de cuenta en la vigencia/Número de actores invitados a las audiencias públicas en la vigencia)X100 | 65% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana | bar: MESES 6
|  |  | 2 | Programar la realizacion de audiencias públicas en los diferentes sectores de la Isla para interactuar con los ciudadanos sobre la importancia del ejercicio del control fiscal. | [12 empty] | Memoria | Porcentaje de cumplimiento en la meta de las audiencias pública | (Número de Audiencias Públicas realizádas/Número de Audiencias Públicas programadas)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea con mayor apropiación de los responsables por dependencia. | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno en línea | Porcentaje de cumplimiento de las actividades desarrolladas | (Número de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de Gobierno en Línea/Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea)X100 | 100% | Dependencias Asignadas | Responsables de Actividades por Dependencia | bar: MESES 3 to MESES 12
| 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía sobre las actuaciones misionales de la Entidad. | [12 empty] | Encuestas | Porcentaje de cumplimiento de la ciudadanía encuestada | (Número de personas encuestas/Número de población objetivo)X100 | 40% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2 | Formular e implementar el Plan de comunicaciones institucional | [12 empty] | NI | Porcentaje de cumplimiento en la formulación e implementación del Plan de Comunicaciones | (Número de Plan de Comunicaciones formulado y en implementación/Número de Plan de Comunicaciones por formular)X100 | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | bar: MESES 2
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Fortalecimiento del sistema de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Porcentaje de cumplimiento en la atención oportuna de la PQRSD | (Número de PQRSD atendidas oportunamente/Número de PQRSD presentada a la Entidad | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe asesor de Planeación, Lider del Proceso de Audioria y Participación Ciudadana
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover y fortalecer el control social a través de los Contralores Escolares, Veedores ciudadanos y Juntas de acción comunal. | [12 empty] | Convenio o Acuerdos | Porcentaje de cumplimiento de alianzas con grupos de interés ciudadano. | (Número de alianzas estratégicas con grupos de interes ciudadano, formalizada y en implementación/Número de grupos de interes ciudadano identificados)X100. | 1 | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Lider de Proceso Auditoria y Participación Ciudadana, Profesionales Universitarios de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Visitar a los diferentes establecimientos educativos para capacitar al estudiantado sobre la importancia del control fiscal y de esta manera realizar las posesiones de los contralores escolares. | [12 empty] | Plan de visitas-actas | Porcentaje de cobertura del estudiantado visitadas en los establecimientos escolares para capacitar sobre la importancia del control fiscal. | (Número de contralores posesionados/Número de colegios visitados y capacitados)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Universitario de Participación Ciudadana
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL |  | AUDITORÍA | 1 | Ejecución del Plan General de Auditoría _PGA para la vigencia 2017 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Pocentaje de cumplimiento del Plan de Auditoría. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 2 | Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Porcentaje de cumplimiento de la meta de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías realizadas a los sujetos de control | (Número de planes de mejoramiento evaluadas/Número de planes de mejoramiento suscrito)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos sancionatorios | (Número de procesos administrativos tramitados /Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  | RESPONSABILIDAD FISCAL | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Porcentaje de cumplimiento de la Meta de indagaciones tramitadas dentro de los términos legales (Antes de los 6 meses). | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales / Número de indagaciones aperturados)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Porcentaje de cumplimiento de la meta de auto de imputación o archivo de responsabilidad fiscal tramitada (Cierre y archivo o Auto de Imputación) dentro de los términos legales (5 meses) | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas antes de 5 meses/Número de auto de imputacion proferidas)*100. | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 3 | Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los terminos legalmente establecidos para ello | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Porcentaje de cumplimiento de la meta de fallo con o sin responsabilidad fiscal dentro de los términos legales (5 años). | Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos en los términos legales / Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 4 | Establecer en el auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago, el valor pagado por los presuntos Responsables | [12 empty] | Auto | Porcentaje de cumplimiento en los autos dictados relacionando los valores de pagos como resultado de los procesos de responsabilidad fiscal. | (Número de autos de cierre y cese con los valores de pagos realcionados/ Número de autos de cierre , cese y archivo por pago.)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 5 | Establecer los valores cancelados resultados de haber sido proferidos fallos con responsabilidad fiscal antes del cobro persuacivo en jurisdiccion coactiva | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Porcentaje de cumplimiento del documento donde se realacione los valores recaudados antes del cobro por jurisdiccion coactiva | Número de documentos donde se relacione los valores recaudados antes de cobro coactiva | 1 | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 6 | Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trâmite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal | [12 empty] | N/I | Porcentaje de cumplimiento en la consolidación de los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos de responsabilidad fiscal. | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal/Número de consolidaciones de los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal programadas | 4 | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trâmite del proceso Coactivo | [12 empty] | N/I | Porcentaje de cumplimiento en la consolidación de los valores recaudados durante el trámite del proceso Coactivo | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por el proceso Coactivol/Número de consolidaciones de los valores recaudados por el proceso Coactivo | 4 | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
Note on U4: Producto que se espera obtener de la actividad y contribuir al objetivo
Note on V4: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on W4: Desarrollan la actividades

## Seguimiento
PLAN DE ACCION 2017
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución |  |  |  | SEGUIMIENTO | [9 empty] | RESPONSABLES
|  |  | No. | Actividades | MESES | [15 empty] | SEMESTRE 1 |  |  |  |  | SEMESTRE 2
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Meta anual y/o producto | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | CUMPLIMIENTO EJE ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | CUMPLIMIENTO EJE ESTRATÉGICO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Dependencia / Proceso | Ejecutores
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Identificar potenciales aliados para implementar acciones conjuntas con el fin de fortalecer la capacidad institucional. | [12 empty] | Convenios y/o Memorando de Entendimiento | Porcentaje de cumplimiento en potenciales aliados estratégicos | (Número de alianzas formalizadas/Número de aliados identificados)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 2 to MESES 4
| 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Elaboración y ejecución del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Porcentaje de cumplimiento en las metas de ejecución presupuestal | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X1¦00 | 100% | 4193980879 | 1059173214 | 396% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto) | bar: MESES 6; MESES 12
|  |  | 2 | Constituir el Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia. | [12 empty] | PAC constituido | Porcentaje de cumplimiento del PAC de la vigencia | (Valor de PAC ejecutado/Valor de PAC constituido) | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto) | bar: MESES 12
|  |  | 3 | Elaboración del Balance General anual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la elaboración del Balance General de la Entidad | (Número de balance general elaborada y aprobada/Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 1 |  | 1 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria) | bar: MESES 12
|  |  | 4 | Realización del Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la realización del Estado Financiero Económica y Social. | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar y validado)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 5 | Elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | [12 empty] | Sistema NICSP | Porcentaje de cumplimiento en la elaboracióm del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura) | (Número ESFA elaborado/Número ESFA por elaborar)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | 6 | Realizar DEMOS- con el software contable sobre la contabilidad bajo estandar internacional. | [13 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la implementación Demos | (Número de DEMOS realizados / Numero de DEMOS programados)X100 | 2 | 0 | 2 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Preparación e implementación del Plan de Adquisiciónes de Bienes de Servicios en la vigencia. | [12 empty] | Acto administrativo | Porcentaje de cumplimiento de la meta para la elaboración e implementación del plan de adquisiciones. | (Número de Plan de Adquisiciones en Implementación/Número de Plan de Adquisiciones formulado)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen) | bar: MESES 1 to MESES 2
|  |  | 2 | Ejecución del Plan de Adquisiciones para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Porcentaje de cumplimiento de la meta del valor del Plan de Adquisiciones. | (Valor del Plan de Adquisiciones ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones programado)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Administrativo (Almacen)
|  |  | 3 | Cumplimiento de la publicación en el SECOP de todas las etapas contractuales, en el marco de la normas vigentes. | [12 empty] | SECOP | Porcentaje de cumplimiento de la meta de publicaciones de todas las etapas contractuales en el SECOP | (Número de documentos de las etapas contractuales publicadas en el SECOP/Número de documentos de las etapas contractuales que deben ser pulicados en el SECOP)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Profesional Universitario (Area Sistemas) - Tecnico Operativo (Almacen) - Profesional Universitario Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana
| 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | 1 | Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimienots | Porcentaje de cobertura de los temas de capacitación | (Número de temas desarrollados en el PIC/Número de temas priorizados en el PIC)X100 | 80% | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | 1 | Formular y desarrollar actividades de bienestar social e incentivos encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los funcionarios de la institución. | [12 empty] | Programa de Bienestar Social y Estímulos | Porcentaje de cobertura del programa de bienestar | (Número de funcionarios que participan en los programas de bienestar/Número de funcionarios existenten en la Entidad)X100 | 100% | 0 | 25 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Implementar Plan de Institucional de Archivos (PINAR) | [12 empty] | Informe de seguimiento | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el PINAR | (Número de las actividades desarrolladas en el PINAR/Número de las actividades programadas en el PINAR)X100 | 70% | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | 1 | Realizar un estudio de carga laboral (Tiempos y Movimientos) que permita que se identifiquen a los funcionarios sobrecargados en funciones, de manera que se prorrateen las diferentes labores en la Entidad. | [12 empty] | Estudio Carga Laboral | Porcentaje de cumplimiento en realización del estudio de carga laboral | (Número de estudio de capacidad de carga elaborada/Número de capacidad de carga por eleborar)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | 8.182% | [6 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | 2 | Socializar resultados del estudio de carga con directiva. | [12 empty] | Actas | Porcentaje de cobertura de líderes y directivos que conocen el documento de estudio de carga. | (Número de personal socializada/Número de personal existente en la Entidad)X100 | 100% | 0 | 25 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | [12 empty] | Plan Estratégico | Porcentaje de cumplimiento en la revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019 | (Número de Plan Estratégico revisado y ajustado/Número de Plan Estratégico por revisar y ajustar)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Contralor - Lideres de Procesos | bar: MESES 1
|  |  | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan Estratégico de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan Estratégico | (Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico programado)X100 | 1 | 0 | 1 | 0% | [7 empty] | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 12
|  |  | 3 | Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia. | [12 empty] | Plan de Acción. | Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia. | (Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción programado)X100 | 2 | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 6; MESES 12
|  | TALENTO HUMANO | 4 | Implementar el manual de procedimientos que permitan a las diferentes áreas realizar sus Autoevaluaciones. | [12 empty] | Manual de Procedimiento de autoevaluación | Porcentaje de cumplimiento de la meta de implementación del manual de procedimiento de autoevaluación de las gestiones en cada área de la entidad. | (Número de autoevaluación de gestión por proceso en ejecución/Número de autoevaluación de gestión por proceso programado)X100. | 2 | 0 | 2 | 0% | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Lideres de Proceso | bar: MESES 6; MESES 12
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 5 | Realizar un diagnóstico de las herramientas técnológicas existentes en la entidad, con el fin de determinar la plataforma tecnológica acorde a las necesidades reales para las gestiones administrativa, financiera, contractual y fiscal. | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Diagnóstico de las herramientas tecnológicas existentes en la entidad | Documento diagnóstico herramientas tecnológicas existentes en la entidad | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Profesional Universitario (Area Sistemas) | bar: MESES 6
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Programar auditorías internas de calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Calidad | Programación de Auditorias Internas de Calidad | Programa de Auditorías Interna de Calidad | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe de Control Interno | bar: MESES 2
|  |  | 2 | Desarrollar auditorías internas de calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Calidad | Porcentaje del cumpliemiento de las auditorías desarrolladas | (Número de auditorías interna de calidad desarrolladas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Dependencias Asignadas | Auditores internos de calidad designados | bar: MESES 3
|  | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 3 | Desarrollar revisiones por la dirección en la implementación del sistema de gestión de la calidad. | [12 empty] | NTCGP1000:2009 | Porcentaje de cumplimiento de las revisiones por la dirección realizadas | (Número de revisiones por la dirección realizadas/Número de revisiones por la dirección programadas)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Despacho del Contralor | Comité de Coordinador del Sistema de Control interno de Calidad | bar: MESES 7
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | Realizar las acciones de seguimiento de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. | [12 empty] | Tablero de Control de Indicadores | Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos | (Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad realizado/Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad programado)X100 | 4 | 2 | 4 | 50% | [7 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Porcentaje de cumplimiento a la meta de revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia. | (Número de Plan Anticorrupción revisado y adoptado/Número de Plan Anticorrupción por adoptar)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | #DIV/0! | [6 empty] | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación | bar: MESES 1
| 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 1 | Informe de seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | (Número de seguimiento y evaluación realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Número de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, programado)X100 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | [7 empty] | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno | bar: MESES 5; MESES 9
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover en cada vigencia fiscal la participación en la rendición de cuenta a la ciudadanía en general como organización de control social. | [12 empty] | Lista actores invitados y participados/memorias | Porcentaje de cobertura de participación de la ciudadanía en las rendiciones de cuenta. | (Número de actores participando en la rendición de cuenta en la vigencia/Número de actores invitados a las audiencias públicas en la vigencia)X100 | 65% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana | bar: MESES 6
|  |  | 2 | Programar la realizacion de audiencias públicas en los diferentes sectores de la Isla para interactuar con los ciudadanos sobre la importancia del ejercicio del control fiscal. | [12 empty] | Memoria | Porcentaje de cumplimiento en la meta de las audiencias pública | (Número de Audiencias Públicas realizádas/Número de Audiencias Públicas programadas)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea con mayor apropiación de los responsables por dependencia. | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno en línea | Porcentaje de cumplimiento de las actividades desarrolladas | (Número de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de Gobierno en Línea/Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Dependencias Asignadas | Responsables de Actividades por Dependencia | bar: MESES 3 to MESES 12
| 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía sobre las actuaciones misionales de la Entidad. | [12 empty] | Encuestas | Porcentaje de cumplimiento de la ciudadanía encuestada | (Número de personas encuestas/Número de población objetivo)X100 | 40% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesionales Univeristarios de Participación Ciudadana
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2 | Formular e implementar el Plan de comunicaciones institucional | [12 empty] | NI | Porcentaje de cumplimiento en la formulación e implementación del Plan de Comunicaciones | (Número de Plan de Comunicaciones formulado y en implementación/Número de Plan de Comunicaciones por formular)X100 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | bar: MESES 2
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Fortalecimiento del sistema de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Porcentaje de cumplimiento en la atención oportuna de la PQRSD | (Número de PQRSD atendidas oportunamente/Número de PQRSD presentada a la Entidad | 100% | 17 | 17 | 100% | #DIV/0! | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Jefe asesor de Planeación, Lider del Proceso de Audioria y Participación Ciudadana
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Promover y fortalecer el control social a través de los Contralores Escolares, Veedores ciudadanos y Juntas de acción comunal. | [12 empty] | Convenio o Acuerdos | Porcentaje de cumplimiento de alianzas con grupos de interés ciudadano. | (Número de alianzas estratégicas con grupos de interes ciudadano, formalizada y en implementación/Número de grupos de interes ciudadano identificados)X100. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Lider de Proceso Auditoria y Participación Ciudadana, Profesionales Universitarios de Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Visitar a los diferentes establecimientos educativos para capacitar al estudiantado sobre la importancia del control fiscal y de esta manera realizar las posesiones de los contralores escolares. | [12 empty] | Plan de visitas-actas | Porcentaje de cobertura del estudiantado visitadas en los establecimientos escolares para capacitar sobre la importancia del control fiscal. | (Número de contralores posesionados/Número de colegios visitados y capacitados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Universitario de Participación Ciudadana
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL |  | AUDITORÍA | 1 | Ejecución del Plan General de Auditoría _PGA para la vigencia 2017 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Pocentaje de cumplimiento del Plan de Auditoría. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | 2 | Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Porcentaje de cumplimiento de la meta de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías realizadas a los sujetos de control | (Número de planes de mejoramiento evaluadas/Número de planes de mejoramiento suscrito)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos sancionatorios | (Número de procesos administrativos tramitados /Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  | RESPONSABILIDAD FISCAL | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Porcentaje de cumplimiento de la Meta de indagaciones tramitadas dentro de los términos legales (Antes de los 6 meses). | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales / Número de indagaciones aperturados)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Porcentaje de cumplimiento de la meta de auto de imputación o archivo de responsabilidad fiscal tramitada (Cierre y archivo o Auto de Imputación) dentro de los términos legales (5 meses) | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas antes de 5 meses/Número de auto de imputacion proferidas)*100. | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 3 | Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los terminos legalmente establecidos para ello | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Porcentaje de cumplimiento de la meta de fallo con o sin responsabilidad fiscal dentro de los términos legales (5 años). | Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos en los términos legales / Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 4 | Establecer en el auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago, el valor pagado por los presuntos Responsables | [12 empty] | Auto | Porcentaje de cumplimiento en los autos dictados relacionando los valores de pagos como resultado de los procesos de responsabilidad fiscal. | (Número de autos de cierre y cese con los valores de pagos realcionados/ Número de autos de cierre , cese y archivo por pago.)X100 | 100% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 5 | Establecer los valores cancelados resultados de haber sido proferidos fallos con responsabilidad fiscal antes del cobro persuacivo en jurisdiccion coactiva | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Porcentaje de cumplimiento del documento donde se realacione los valores recaudados antes del cobro por jurisdiccion coactiva | Número de documentos donde se relacione los valores recaudados antes de cobro coactiva | 1 |  | 1 | 0% | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | 6 | Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trâmite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal | [12 empty] | N/I | Porcentaje de cumplimiento en la consolidación de los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos de responsabilidad fiscal. | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal/Número de consolidaciones de los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal programadas | 4 |  | 4 | 0% | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trâmite del proceso Coactivo | [12 empty] | N/I | Porcentaje de cumplimiento en la consolidación de los valores recaudados durante el trámite del proceso Coactivo | (Número de documento consolidado con los valores recaudados por el proceso Coactivol/Número de consolidaciones de los valores recaudados por el proceso Coactivo | 4 |  | 4 | 0% | [7 empty] | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
[19 empty] | NUMERO DE EJES ESTRATÉGICO QUE SE CUMPLIERON EN UN 100% |  |  |  |  | 0
[19 empty] | NUMERO DE EJES ESTRATÉGICO QUE NO SE CUMPLIERON EN UN 100% |  |  |  |  | 5
[19 empty] | TOTAL EJES ESTRATEGICOS |  |  |  |  | 5
[19 empty] | METAS QUE SE ALCANZARON EL 100% |  |  |  |  | 9
[19 empty] | TOTAL DE METAS |  |  |  |  | 26
[19 empty] | PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS AL 100% |  |  |  |  | 34.62%
[19 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | #NAME?
[19 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICOS |  |  |  |  | #DIV/0!
0
Note on U4: Producto que se espera obtener de la actividad y contribuir al objetivo
Note on AF4: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on AG4: Desarrollan la actividades

## Hoja1
% PESO PORCENTUAL
EJES ESTRATÉGICOS |  | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | % PESO PORCENTUAL
Gestión de Proyectos y/o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional.
20%
Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Jurídica enfocada a resultados.
20%
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 15% | Elaboración e implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad.
20%
Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad.
20%
Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
20%
Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes.
25%
Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes adoptados por la Entidad.
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL |  |  | 25%
| 15% | Actualización e Implementación de las TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico.
25%
Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y certificación en las Normas de Calidad pertinentes.
25%
Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad.
25%
Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna
25%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 15% | Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes.
25%
|  | Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | 25%
|  | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | 50%
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 20% | Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social.
50%
Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
| 35% |  | 100%