## Plan de accion 2016
PLAN DE ACCION 2016
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EJECUCIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL |  |  |  |  | RESPONSABLES |  | ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  |  | RECURSOS
Objetivo estratégico | Estrategia | No. | Actividades | Fechas de inicio | Fechas de terminación | Instrumento de ejecución | Indicador | Línea base | Meta anual y/o producto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Total anual | Dependencia | Ejecutores | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Monto ($) | Rubro presupuestal
OBJETIVO ESTRATEGICO No 1: PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA TRASPARENCIA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS CANALES VIRTUALES DE COMUNICACIÓN. | 1.1. Realizar actividades de participación ciudadana que incluyan aportes de las instancias de control social | 1 | Ejecutar un plan de participación ciudadana con énfasis en la rendición de cuentas en medios físicos y canales electrónicos. | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Plan de participación ciudadana | Actividades ejecutada/ actividades programadas | 100% | 100% de actividades |  |  |  |  | 0 | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | 1.Profesional esp. de auditoria y part. Ciudad, 2.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana
|  | 2 | Realizar capacitaciones y labores con veedores ciudadanos para promover el ejercicio del control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución. | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Plan de participación ciudadana | [8 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana-Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | 1.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana
|  | 3 | Ejecutar el plan de acción de gobierno en línea con mayor apropiación de los responsables por dependencias | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Plan de acción de gobierno en línea | No. de componentes desarrollados/No. de componentes programados | 74% | 100% de actividades | [5 empty] | Oficina de planeación -Jefe de planeación | 1.Profesiona universitaria -área de sistemas, 2.Responsables de actividades
| 1.2. Implementar mecanismos para la atención al ciudadano y control social participativo | 1 | Tramitar PQRS-D vía web sistema de contracto. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Seguimiento a tramite de PQRS-D vía web | No. PQRS- D tramitadas oportunamente vía web /No. PQRS- D debieron tramitarse a la fecha de los recibidos vía web | 0% | 100% de tramite oportuno | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | 1.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana. 2. Auditores, 3.Asesores GRI, 4.Secretaria ejecutiva
|  | 2 | Aplicar de la nueva resolución interna con los lineamientos para la gestión de PQRS-D | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Seguimiento a PQRS-D | No. PQRS- D tramitadas oportunamente /No. PQRS- D que deben estas tramitados a la fecha | 100% | 100% de tramite oportuno | [5 empty] | Oficina de planeación-Jefe de planeación | 1.Profesional esp. de auditoria y part. Ciudad, 2.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana. 3. Implicado en el asunto de PQRS solicitado
|  | 3 | Implementar plan anticorrupción ( estrategias anti-tramite, rendición de cuentas, mapa de riegos de corrupción y mecanismos para mejorar la atención al ciudadanos | 2016-03-01 | 2016-12-15 | Plan anticorrupción | Actividades ejecutadas/actividades programadas | 90% | 100% | [5 empty] | Jefe de control interno hacer el seguimientos para su ejecución | Lideres y dueños de procesos
|  | 4 | Tramitar denuncias dentro de los términos legales y con evidencias concretas para eficaz determinación de la responsabilidad fiscal | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Seguimiento a tramite de denuncias e informe | No. Denuncias tramitadas oportunamente /No. Denuncias que deben estas tramitados a la fecha | 100% | 100% de tramite oportuno | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana-Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | 1.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana. 2. Auditores, 3.Asesores GRI, 4.Secretaria ejecutiva
[7 empty] | No. De denuncias que terminaron siendo parte de una auditoría | 2 | N/A | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | 1.Profesional Univ. Área de part. Ciudadana. 2. Auditores
OBJETIVO ESTRATEGICO No 2: DESARROLLAR UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. | 2.1 Disponer de las condiciones físicas y logísticas de trabajos necesarias para el adecuado desarrollo de las labores que se realizan en la contraloría | 1 | Adecuar las oficinas que lo requieren con divisiones modulares | 2016-08-01 | 2016-10-28 | Plan de infraestructura | No de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar- Contralor Auxiliar | 1. Contralor, 2. Contralor Auxiliar
|  | 2 | Gestionar la devolución de la oficina del primer piso del edificio OCCRE | 2016-08-01 | 2016-11-30 | Plan de infraestructura | Funcionarios instalados en la nueva oficina | N/A | Ubicar de funcionarios en la nueva oficina | [5 empty] | Contraloría Auxiliar- Contralor Auxiliar | 1. Contralor, 2. Contralor Auxiliar
|  | 3 | Adquirir los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamientos de la entidad | 2016-04-01 | 2016-12-01 | Plan de adquisición de bienes y servicios | Valor de adquisiciones ejecutada/Valor de adquisiciones programados | 100% | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | 1. Contralor Auxiliar,2.Almacenista
|  | 4 | Ejecutar el plan de mantenimiento de acuerdo con necesidades concretas de la entidad | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Plan de mantenimiento | Mantenimientos realizados /mantenimientos programados | 100% | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar
| 2.2. Realizar una gestión integral del talento humanos que se ajuste a las necesidades de funcionamientos de la Contraloría | 1 | Formular y ejecutar el plan de institucional de capacitaciones con los insumos que disponen las normas vigentes. | 2016-02-01 | 28/02/2016 | Plan institucional de capacitaciones | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | 100% | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar
|  | 2 | Realizar la concertación de objetivos para la evaluación de desempeños. | 2016-01-01 | 2016-01-30 | Evaluación de desempeño | No. De funcionarios que concertaron objetivos/No. De funcionarios que deben concertar objetivos | 100% | 100% Funcionarios que debe concertar objetivo, concierten objetivos | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Evaluadores y evaluados
|  | 3 | Realizar la evaluación del desempeños | 2016-02-01 | 2016-08-15 | Evaluación de desempeño | Evaluación del desempeño realizada/ Evaluación del desempeño programada según las normas vigentes | 100% | Un evaluación del desempeños ante del 15 de febrero y otra antes del 15 de agosto. | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Evaluadores
|  | 4 | Realizar un estudio de cargas laborales, realizar ajustes organizacionales de acuerdo con resultados | 2016-04-01 | 2016-10-30 | Informa de cargas laborales | Estudio realizado | N/A | Ajustar la organización de acuerdo con resultados del estudio de carga laborales | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Contratista
|  | 5 | Desarrollar actividades del plan de bienestar social e incentivos | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Plan de bienestar social e incentivos | Actividades de bienestar ejecutadas / actividades de bienestar programadas | 100% | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | N/A
|  | 6 | Gestionar la creacion de los cargos que se requieran de acuerdo con las necesidades identificadas | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Planta de personal | No. De cargos creados | N/A | Logra la aprobación de los cargos requeridos | [5 empty] | Contralor | N/A
|  | 7 | Concertar y ejecutar planes de mejoramiento individual. | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Planes de mejoramiento individual | Actividades realizadas de los planes de mejoramientos individual /Actividades concertadas en los planes de mejoramiento individual | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Funcionario
| 2.3. Implementar medias de seguridad y salud en el trabajo | 1 | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 2016-02-01 | 2016-07-31 | Programa de SGSST | Actividades del SGSST ejecutados/ Actividades del SGSST programados | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Contratista
OBJETIVO ESTRATEGICO No 3: ESTANDARIZAR Y FORMALIZAR METODOLOGÍAS EFICIENTES Y EFICACES QUE CONTRIBUYAN A DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CARÁCTER TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA. | 3.1.Realizar la gestión de archivos de acuerdo con las normar vigentes aplicable | 1 | (Implementar) dar inicio al programa de gestión documental | 2016-06-15 | 2016-12-31 | Programa de gestión documental | Actividades ejecutada/ actividades programadas | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | Contratista
| 3.2.Implmentar políticas de desarrollo administrativo y la mejora continua | 1 | Implementar el nuevo manual de contratación | 2016-02-01 | Indefinido | Lista de verificación de cumplimiento de las etapas de contratación | Requisitos cumplidos/Requisitos verificado | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar-Contralor Auxiliar | N/A
|  | 2 | Formular y ejecutar un plan de implementación del SGC -MECI | 2016-04-01 | 2016-12-01 | Plan de implementación MECI-SGC | Actividades ejecutada/ actividades programadas | N/A | 100% | [5 empty] | Oficina de planeación -Jefe de planeación | Comité de MECI-CALIDAD y lideres y dueños de procesos
|  | 3 | Implementar el plan acción de la Oficina de Control Interno | 2016-04-01 | 2016-12-15 | Plan de acción OCI | Actividades ejecutada/ actividades programadas | Por definir | 100% | [5 empty] | Oficina de Control Interno - Jefe de control interno | Todos los funcionarios
OBJETIVO ESTRATEGICO No 4: REALIZAR UN CONTROL FISCAL EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVO PARA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS CONCRETAS PARA DETERMINAS LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL | 4.1.Ejercer control fiscal participativo con evidencias concretas que conduzcan a la determinación de la responsabilidad fiscal | 1 | Ejecutar el PGA de la vigencia | 2016-03-01 | 2016-12-02 | PGA | Auditoria realizadas/Auditoria programadas | 100% | 100% | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | Auditores
|  | 2 | Determinar los beneficios fiscales generados durante el ejecución del control fiscal. | 2016-03-10 | 2016-12-31 | Auditorias de control fiscal (Informes de auditorias) | No. de beneficios fiscales identificados durante el proceso auditor | 100% | Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control fiscal eficaz. | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | Auditores
|  | 3 | Evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorias anteriores | 2016-02-01 | 2016-12-01 | Planes de mejoramiento individual | No. De mejoras ejecutadas/No. Mejoras suscritas dentro de los planes de mejoramientos | 100% | Establecer el porcentaje promedio en el cumplimiento de los planes de mejoramiento | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | Auditores
|  | 4 | Formular el informe anual de sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente | 2016-08-01 | 31/11/2016 |  | Informe ambiental | 1 | Un informe anual presentado ante la asamblea | [5 empty] | Dep. de auditorias y participación ciudadana -Prof. Esp. Dependencia de auditorias y part. Ciudadana | N/A
|  | 5 | Dinamizar las funciones del grupo de reacción inmediata | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Informes del grupo de reacción inmediata | No. De casos de urgencia o importancia, atendidos por el grupo de reacción inmediata | 2 | Casos de urgencias ejecutadas por GRI | [5 empty] | Contralor | Asesores GRI
| 4.2. Desarrollar un proceso de responsabilidad fiscal ágil y eficaces para la determinación oportuna de la responsabilidad fiscal y el adecuado resarcimiento del daño fiscal | 1 | Implementar estrategias para la identificacion de bienes y dictar las medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Proceso de responsabilidad fiscal | Bienes identificados por cada responsable fiscal/No. De responsables fiscales | N/A | Identifica igual numero de bienes para igual numero de responsables fiscales | [5 empty] | Profesional Esp. Dep de responsabilidad fiscal | Contralor, funcionarios del área de responsabilidad fiscal
|  | 2 | Implementar estrategias para determinar el manejo adecuada de le metodología para definir los intereses moratorio de los pago por resarcimientos del daño fiscal | 2016-04-01 | 2016-12-31 | N/A | Metodología para la definición de intereses moratorios aplicada adecuadamente | N/A | Definir adecuadamente los interés moratorios de las deudas fiscales | [5 empty] | Contralor | Profesional Esp. Dep de responsabilidad fiscal, funcionarios del área de responsabilidad fiscal
|  | 3 | Reasignar las funciones de proceso sancionatorio a la dependencia de responsabilidad fiscal. | 2016-02-01 | 2016-04-15 | Acto administrativo de reasignación de funciones | Acto administrativo emitidos | N/A | funciones del proceso sancionatorio reasignadas | [5 empty] | Despacho del contralor - Contralor | Contralor auxiliar
|  | 4 | Definir lineamientos claro sobre la forma y oportunidad para iniciar los proceso sancionatorio | 2016-02-01 | 2016-04-15 | Acto administrativo con lineamientos | No. De procesos sancionatorios iniciados | N/A | Procesos sancionatorios iniciado según se requiera | [5 empty] | Despacho del contralor - Contralor | Contralor auxiliar
|  | 5 | Remodelacion de la sala de audiencias | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Plan de infraestructura | Actividades ejecutadas/actividades programadas para la readecuación | N/A | Sala de audiencias readecuada | [5 empty] | Despacho del contralor - Contralor | Contralor auxiliar, Profesional Esp. Dep de responsabilidad fiscal
|  | 6 | Mejorar los canales de comunicación electrónicos para el desarrollo de las audiencias de responsabilidad fiscal verbal | 2016-09-15 | 2016-12-31 | Plan de adquisición de bienes y servicios | Audiencias verbales realizadas si dificultades de comunicación virtual/audiencia verbales programadas | N/A | Realizar audiencia de responsabilidad fiscal verbal sin caídas de la línea de comunicación vía canales de comunicación electrónica | [5 empty] | Despacho del contralor - Contralor | Contralor auxiliar, Profesional Esp. Dep de responsabilidad fiscal
OBJETIVO ESTRATEGICO No 5: MEJORAR Y FORMALIZAR EL FLUJO INTERNO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD | 5.1.Aplicar lineamientos para mejorar la comunicación institucional | 1 | Formular y ejecutar un plan de comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Plan de comunicaciones | Actividades ejecutadas/actividades programadas | N/A | 100% | [5 empty] | Contraloría Auxiliar- Contralor auxiliar | Contratista
|  | 2 | Poner en adecuado funcionamiento la intranet | 2016-02-15 | 2016-03-15 | Plan de acción GEL | Intranet en funcionamientos | N/A | Intranet en funcionamiento | [5 empty] | Oficina de planeación-Jefe de planeación | 1.Profesional univer. Del área de sistemas, 2. Contratista
|  | 3 | Definir protocolos y lineamientos de comunicación interna y externa | 2016-03-01 | 2016-05-30 | Protocolos de comunicación | protocolos de comunicación | N/A | Protocolos de comunicación definidos y en aplicación | [5 empty] | Oficina de planeación-Jefe de planeación
|  | 4 | Mantener actualizado la pagina web | 15/0272016 | 2016-12-31 | Pagina web | Actualizaciones realizadas | N/A | Pagina web actualizado constantemente | [5 empty] | Oficina de planeación-Jefe de planeación | 1.Profesional Univ. Del área de sistemas, 2. Responsables de suministrar la información para actualizar la pagina web
|  | 5 | Reactivar los comités institucionales | 2016-07-01 | 2016-08-30 | Actas de reunión | No. De comités realizados | N/A | Realizar reuniones de los comité requeridas | [5 empty] | Despacho del contralor - Contralor | Miembros de comités
OBJETIVO ESTRATEGICO No 6: REALIZAR UNA GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL CONOCIMIENTO CLARO DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD | 6.1.Mejorar el flujo de información entre el proceso contable y los diferentes procesos proveedores | 1 | Implementar Adquirir un Software que cumpla con las exigencias del nuevo marco normativo de la contaduría y requerimientos internos de la entidad | 2016-05-01 | 2016-07-15 | Contrato de prestación de servicios | No. Requerimientos de la normatividad contable y funcional cumplidos/No. Requerimiento de normatividad contable y funcional requeridos |  | Software contables con características que cumpla con normatividad contable y requerimientos de funcionamiento | [5 empty] | Contraloría auxiliar -Contralor auxiliar | 1.Contador, 2.funcionaris del área financiera, 3.contratista para el soft ware
| 6.1.Implemetar la NICSP | 1 | Diseñar y adoptar un plan de acción en cumplimento de la resolución 533 de 2015 e instructivo 002 de 2015, para la adecuada implementación del nuevo Régimen de Contabilidad NICSP | 2016-08-01 | 31/12/1206 | Plan de acción para la implementación de la NICSP | Acciones realizadas /acciones programadas |  | 100% | [5 empty] | Contraloría auxiliar -Contralor auxiliar | 1.Contador, 2. Asesor para el tema
|  | 2 | Adoptar un manual de políticas y procedimientos contables, que sirva de guía para cada uno de los procesos y la interacción de las demás áreas proveedoras de insumos para la consolidación de la información contable de la entidad. | 2016-04-01 | 2016-06-30 | Plan de acción para la implementación de la NICSP | Un anual de políticas y procedimientos contables adoptado |  | Manual de políticas y procedimientos contables adoptado mediante acto administrativo | [5 empty] | Contraloría auxiliar -Contralor auxiliar | 1.Contador, 2. Asesor para el tema
OBJETIVO ESTRATEGICO No 7: COMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA CON LAS ACCIONES DE CONTROL SOCIAL DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CIUDADANOS Y CON EL APOYO DIRECTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL MACRO Y MICRO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
OBJETIVO ESTRATEGICO No 8: MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO ESTRATEGICO No 9: ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE TODOS LOS RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO No 10: FORTALECER LOS SISTEMAS DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA CONTRALORIA DE SAN ANDRES.
OBJETIVO ESTRATEGICO No 11: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.
OBJETIVO ESTRATEGICO No 12: AFIANZAR LA TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL EJERCICIO AUDITOR.